## Лист3 (исправлено)
Программа ремонта мунициапальной дорожной сети Раменского муниципального района на 2015 год.
№п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Протяженность участка дороги, км | квадратные метры | Сроки проведения ремонтных работ | Объем финансирования тыс. руб. | Источник финансирования
Сельское поселение Кузнецовское
1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Раменский район, с. Малышево, ул. Сосновая | 1.08 | 4505 | июнь-июль | 4500 | Бюджет Раменского муниципального района
2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Раменский район, д. Надеждино, ул. Лесная | 1.58 | 4880 | июль-август | 3500 | Бюджет Раменского муниципального района
3 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Раменский район, д. Пласкинино, ул. Центральная | 1.33 | 6650 | май-июнь | 2069 | Бюджет Раменского муниципального района
Итого |  |  | 3.99 | 16035 |  | 10069
Сельское поселение Софьинское
1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | дер. Петровское | 1.2 | 4800 | май-ноябрь | 3452.9 | Бюджет Раменского муниципального района, субсидии Дорожного фонда Московской области
2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | с.Синьково | 0.6 | 3090 | май-ноябрь | 3010.2 | Бюджет Раменского муниципального района
3 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | дер .Тимонино | 1.1 | 4695.8 | май-ноябрь | 5402.8 | Бюджет Раменского муниципального района
4 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | с. Софьино | 0.178 | 1138 | май-ноябрь | 2500 | межбюджетные трансферты из бюджета Московской области
Итого |  |  | 3.078 | 5833.8 |  | 7902.8
Сельское поселение Гжельское
1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | с. Гжель, ул. Ак. Копнина | 0.63 | 3200 | 2 квартал | 2404.5 | Бюджет Раменского муниципального района
2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д. Трошково, ул. Заречная | 0.8 | 4000 | 2,3 квартал | 4500 | Бюджет Раменского муниципального района
3 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д. Минино | 5 | 22500 | 2,3 квартал | 1869.9 | Бюджет Раменского муниципального района
4 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д. Кошерово | 1.5 | 7500 | 2,3 квартал | 500 | Бюджет Раменского муниципального района
5 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д. Коняшино | 4.5 | 22500 | 2,3 квартал | 1898 | Бюджет Раменского муниципального района
6 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | п.Гжельского кирпичного завода | 1.04 | 6420 | 2,3 квартал | 6709.3 | Бюджет Раменского муниципального района
7 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д. Трошково, ул. Глебовская слобода | 0.41 | 2385 | 2,3 квартал | 2492.4 | Бюджет Раменского муниципального района
Итого |  |  | 13.88 | 68505 |  | 20374.1
Сельское поселение Новохаритоновское
1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Московская обл., Раменский р-н, п.Электроизолятор | 1.9 | 7200 | 2-3 квартал | 6343 | Бюджет Раменского муниципального района
2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Московская обл., Раменский р-н, от Егорьевского шоссе до п. Шевлягинского завода | 0.653 | 3920 | 2 квартал | 4101.4 | Бюджет Раменского муниципального района, Бюджет Московской области
2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Московская обл., Раменский р-н, д.Коломино, д.Фрязино | 2 | 10258 | 3 квартал | 6226 | Бюджет Раменского муниципального района
Итого |  |  | 3.9 | 17458 |  | 12569
Сельское поселение Константиновское
1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | с. Константиново улица Новая | 0.475 | 2126, 3 | 2,3 квартал | 2255 | Бюджет Раменского муниципального района, субсидии бюджета Московской области
2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | с. Константиново Центральная межквартальная | 0.9 | 6405.5 | 2,3 квартал | 5651 | Бюджет Раменского муниципального района, субсидии бюджета Московской области
3 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д. Сельвачево | 0.584 | 2336 | 2,3 квартал | 2393 | Бюджет Раменского муниципального района, субсидии бюджета Московской области
4 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д. Дьяково | 0.188 | 754 | 2,3 квартал | 585 | Бюджет Раменского муниципального района, субсидии бюджета Московской области
5 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д. Дьяково (дорога к обелиску Славы) | 0.147 | 514.5 | 2,3 квартал | 678 | Бюджет Раменского муниципального района
4 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | с. Константиново возле здания администрации | 0.04 | 437 | 2,3 квартал | 468 | Бюджет Раменского муниципального района
Итого |  |  | 2.334 | 10447 |  | 12030
Сельское поселение Заболотьевское
1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | с.Малахово | 0.8 | 250 | май | 350 | Бюджет Раменского муниципального района
2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д. Заболотье ул. Советская | 1.2 | 1000 | июнь | 1850 | Бюджет Раменского муниципального района
3 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д. Заболотье ул. Ленинская | 1.4 | 1000 | июнь | 1850 | Бюджет Раменского муниципального района
4 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д. Клишева ул.Школьная | 1.5 | 1000 | июль | 1850 | Бюджет Раменского муниципального района
5 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д. Клишева ул. Октябрьская | 1.5 | 1000 | июль | 1850 | Бюджет Раменского муниципального района
6 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пос. с/х Раменское ул. Садовая, Школьная, Луговая | 0.8 | 250 | Август, сентябрь | 350 | Бюджет Раменского муниципального района
Итого |  |  | 7.2 | 4500 |  | 8100
Сельское поселение Ульянинское
1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Автодорога д. Аргуново - с. Юсупово | 2.4 | 10800 | 01.07.2015 - 30.09.2015 | 5295 | Бюджет Раменского муниципального района
2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Автодорога д. Фоминское - д. Лысцево | 0.733 | 3300 | 01.07.2015 - 30.09.2015 | 3300 | Бюджет Раменского муниципального района
3 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Внутриквартальная дорога с. Степановское, от остановки автобуса до двухэтажных домов | 0.5 | 2250 | 01.07.2015 - 30.09.2015 | 2070 | Бюджет Раменского муниципального района
Итого |  |  | 3.633 | 16350 |  | 10665
Сельское поселение Рыболовское
1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Московская область, Раменский район, д.Забусово-д.Никулино | 0.4 | 1400 | июнь 2015 г. | 1302 | Бюджет Раменского муниципального района
2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Московская область, Раменский район, д.Никулино | 0.4 | 1400 | июнь 2015 г. | 1455 | Бюджет Раменского муниципального района
3 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Московская область, Раменский район, с. Михеево, дорога на кладбище | 0.18 | 720 | июнь 2015 г. | 651 | Бюджет Раменского муниципального района
4 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Московская область, Раменский район, с.Боршева, объект ЛИИ | 1.7 | 6060 | июнь-июль 2015 г. | 5000 | Бюджет Раменского муниципального района
5 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Московская область, Раменский район, д.Вохринка | 1 | 4135 | июнь-июль 2015 г. | 4624 | Бюджет Раменского муниципального района
6 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Московская область, Раменский район, д. Слободино | 1 | 3664 | июнь-июль 2015 г. | 3368 | Бюджет Раменского муниципального района
Итого |  |  | 4.68 | 17379 |  | 16400
Сельское поселение Верейское
1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | с.Быково, ул.Шоссейная; | 0.2 | 1124 | 2015-05-01 | 1440 | Бюджет Раменского муниципального района
2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | с.Быково, ул.Колхозная; | 0.95 | 2518 | 2015-05-01 | 3189 | Бюджет Раменского муниципального района
3 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д.Верея,проезд №27; | 0.2 | 650 | 2015-05-01 | 1450 | Бюджет Раменского муниципального района
4 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д.Верея, проезд №28 | 0.2 | 645.5 | 2015-05-01 | 1460 | Бюджет Раменского муниципального района
5 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | п. Опытное поле | 1 | 2085 | 2015-07-01 | 3721 | Бюджет Раменского муниципального района
Итого |  |  | 2.55 | 7022.5 |  | 11260
Сельское поселение Островецкое
1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д.Островцы, ул.Подмосковная, от д.2 до д.21 | 0.25 | 2000 | II – III квартал | 3000 | Бюджет Раменского муниципального района
2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | с.Верхнее Мячково, ул.Подгорная | 0.33 | 1000 | II – III квартал | 1500 | Бюджет Раменского муниципального района
3 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д.Островцы, ул.Лесная | 0.33 | 1000 | II – III квартал | 1500 | Бюджет Раменского муниципального района
4 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | с.Верхнее Мячково, ул.Набережная | 0.22 | 670 | II – III квартал | 1000 | Бюджет Раменского муниципального района
Итого |  |  | 1.13 | 4670 |  | 7000
Сельское поселение Вялковское
1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д. Вялки, ул. Песчаная (от пересечения с ул. Южной до КИЗ Полесье) | 0.4 | 2800 | 15.06.15-30.06.15 | 3640 | Бюджет Раменского муниципального района
2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д. Осеченки, ул. Цветочная | 0.63 | 4410 | 15.06.15-30.06.15 | 5733 | Бюджет Раменского муниципального района
3 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д. Аксеново от д.65 до д.108 | 0.395 | 1975 | 01.07.15-14.07.15 | 2567.5 | Бюджет Раменского муниципального района
4 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Дорога от Егорьевского шоссе до ст. Вялки | 0.734 | 3670 | 01.07.15-14.07.15 | 4771 | Бюджет Раменского муниципального района
5 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д. Осеченки, ул. Парковая | 0.75 | 4500 | 01.08.15-14.08.15 | 5850 | Бюджет Раменского муниципального района
Итого |  |  | 2.909 | 17355 |  | 22561.5
Сельское поселение Чулковское
1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Московская область, Раменский район, с. Еганово | 1.9 | 6582 | май-сентябрь 2015г. | 6414 | Бюджет Раменского муниципального района
Итого |  |  | 1.9 | 6582 |  | 6414
Сельское поселение Сафоновское
1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | пос.Дубовая роща, ул.Спортивная, вдоль котельной | 0.3 | 1200 | В срок до 15.07.2015 г. | 300 | Бюджет Раменского муниципального района
2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д.Поповка, ул.Заречная | 0.5 | 3000 | В срок до 20.08.2015г. | 1903 | Бюджет Раменского муниципального района
3 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | пос.совхоза "Сафоновский", Садовый переулок | 0.6 | 3600 | В срок до 15.09.2015г. | 1200 | Бюджет Раменского муниципального района
5 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | пос.совхоза "Сафоновский", ул.2-ая Новошоссейная | 0.77 | 4600 | В срок до 15.06.2015г. | 1000 | Бюджет Раменского муниципального района
6 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д.Литвиново, ул.Овражная | 0.7 | 4200 | В срок до 15.07.2015 г. | 321.88 | Бюджет Раменского муниципального района
7 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | с.Загорново, ул.Луговая | 1 | 6000 | В срок до 30.07.2015 г. | 1378.12 | Бюджет Раменского муниципального района
8 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д.Поповка, ул.Садовая | 1.27 | 7600 | В срок до 30.07.2015 г. | 2027.12 | Бюджет Раменского муниципального района
9 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д.Поповка, ул.Запрудная | 0.7 | 4200 | В срок до 15.08.2015 г. | 1051.33 | Бюджет Раменского муниципального района
10 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д.Старково, ул.2-ая Рыбхозная | 0.2 | 1200 | В срок до 15.08.2015 г. | 300 | Бюджет Раменского муниципального района
11 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д.Сафоново, ул.2-ая Совхозная | 0.9 | 5400 | В срок до 30.08.2015 г. | 1037.55 | Бюджет Раменского муниципального района
Итого |  |  | 6.94 | 6582 |  | 10519
Сельское поселение Никоновское
1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Московская область, Раменский район, с.Никоновское, ул.Школьная | 0.44 | 2220 | июнь-сентябрь 2015 г. | 1413.68 | Бюджет Раменского муниципального района
2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Московская область, Раменский район, с.Никоновское, ул.Колхозная | 0.91 | 4528 | июнь-сентябрь 2015 г. | 3902.58 | Бюджет Раменского муниципального района
3 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Московская область, Раменский район, д.Григорово | 0.17 | 870 | июнь-сентябрь 2015 г. | 848.08 | Бюджет Раменского муниципального района
4 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Московская область, Раменский район, д.Григорово | 0.7 | 3487 | июнь-сентябрь 2015 г. | 3013.47 | Бюджет Московской области и Раменского муниципального района
5 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Московская область, Раменский район, от с.Заворово до д.Коробово | 1.94 | 9691 | июнь-сентябрь 2015 г. | 7497.53 | Бюджет Московской области и Раменского муниципального района
6 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Московская область, Раменский район, с.Заворово, д.3 | 0.05 | 180 | июнь-сентябрь 2015 г. | 372.42 | Бюджет Раменского муниципального района
7 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Московская область, Раменский район, с.Заворово, массив-2 | 0.54 | 2710 | июнь-сентябрь 2015 г. | 3932.12 | Бюджет Раменского муниципального района
8 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Московская область, Раменский район, с.Никоновское, от между ул.Академика Иванова и ул.Колхозная | 0.05 | 192 | июнь-сентябрь 2015 г. | 1030.92 | Бюджет Раменского муниципального района
Итого |  |  | 4.8 | 23878 |  | 22010.8
Сельское поселение Ганусовское
1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д. Патрикеево | 1.35 | 5400 | август-сентябрь | 5300 | Бюджет Раменского муниципального района
2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | п. Ганусово, ул. Лесная | 0.4 | 1600 | август-сентябрь | 4000 | Бюджет Раменского муниципального района
Итого |  |  | 1.75 | 7000 |  | 9300
Итого по сельским поселениям |  |  | 64.674 | 229597.3 |  | 187175.2
Городское поселение Удельная
1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | ул. Октябрьская | 0.152 | 762 | май-октябрь 2015г. | 665 | Бюджет городского поселения Удельная
2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | ул. Солнечная | 0.917 | 5502 | май-октябрь 2015г. | 3364 | Бюджет городского поселения Удельная
3 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | ул. Театральная | 0.47 | 282 | май-октябрь 2015г. | 2355 | Бюджет городского поселения Удельная
4 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | ул. Комсомольская | 0.3 | 1800 | май-октябрь 2015г. | 2074 | Бюджет городского поселения Удельная
5 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | ул. Первомайская (тротуар) | 0.694 | 832 | май-октябрь 2015г. | 850 | Бюджет городского поселения Удельная
6 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | ул. Громова (тротуар) | 0.345 | 414 | май-октябрь 2015г. | 407 | Бюджет городского поселения Удельная
7 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | ул. Солнечная (тротуар) | 0.4 | 0.48 | май-октябрь 2015г. | 690 | Бюджет городского поселения Удельная
Итого |  |  | 3.278 | 9592.48 |  | 10405
Городское поселение Ильинский
1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.п. Ильинский, ул.Островского (от ул.Октябрьская до ул. Коммунистическая) | 0.371 | 2226 | август | 1500 | Бюджет городского поселения Ильинский
2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.п. Ильинский, ул. Советская (от ул. Опаритнская до ул. Пролетарская) | 0.321 | 1445 | июль | 919.3 | Бюджет городского поселения Ильинский
Итого |  |  | 0.692 | 3671 |  | 2419.3
Городское поселение Кратово
1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | пос.Кратово,ул.Молодцова | 4.5 | 9348 | июнь | 19800 | Бюджет городского поселения Кратово
2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | пос.Кратово,ул.Тверская |  | 6076 | июль |  | Бюджет городского поселения Кратово
3 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | пос.Кратово,ул.Горького |  |  | июль |  | Бюджет городского поселения Кратово
4 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | пос.Кратово,ул.Лермонтова |  | 4020 | июль |  | Бюджет городского поселения Кратово
5 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | пос.Кратово,ул.Интернациональная |  | 10440 | август |  | Бюджет городского поселения Кратово
6 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | пос.Кратово,ул.Баумана |  | 4668 | июль |  | Бюджет городского поселения Кратово
7 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | пос.Кратово,ул.Ленгника |  | 2100 | июль |  | Бюджет городского поселения Кратово
8 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Хрипань ,ул.Солнечная |  | 3008 | июль |  | Бюджет городского поселения Кратово
9 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | пос.Кратово,ул.Академическая |  | 2983 | август |  | Бюджет городского поселения Кратово
10 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | пос.Кратово,ул.Школьная |  | 2520 | август |  | Бюджет городского поселения Кратово
11 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | пос.Кратово,ул.Карпинского |  | 3748 | июль |  | Бюджет городского поселения Кратово
12 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | пос.Кратово,ул.Шишкина |  | 12075 | июль |  | Бюджет городского поселения Кратово
13 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | пос.Кратово,ул.Некрасова |  | 4880 | август |  | Бюджет городского поселения Кратово
14 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | пос.Кратово,ул.Пушкинская |  | 1992 | июнь |  | Бюджет городского поселения Кратово
15 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | пос.Кратово,ул.Чкалова |  | 3348 | август |  | Бюджет городского поселения Кратово
16 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | пос.Кратово,ул.Циолковского |  | 1904 | август |  | Бюджет городского поселения Кратово
17 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | пос.Кратово,ул.Орджоникидзе |  | 4540 | июль |  | Бюджет городского поселения Кратово
18 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | пос.Кратово,ул.Победы(ремонт тротуара) |  | 7020 | август |  | Бюджет городского поселения Кратово
19 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д.Дементьево,ул.Лесная(от ул.Молодёжная до ул.Школьная) |  | 1277.5 | июнь |  | Бюджет городского поселения Кратово
20 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | д.Захарово,дорога к воинской части |  | 3900 | июнь |  | Бюджет городского поселения Кратово
Итого |  |  | 4.5 | 89847.5 |  | 19800
Городское поселение Быково
1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | пос. Быково ул. Пограничная | 0.964 | 4815 | II – III квартал | 4863 | Бюджет городского поселения Быково
Итого |  |  | 0.964 | 4815 |  | 4863
Городское поселение Родники
1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | ул. Седовцев | 1.055 | 6330 | 2,3 квартал | 8795 | Бюджет городского поселения Родники
Итого |  |  | 1.055 | 6330 |  | 8795
Городское поселение Раменское
1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г. Раменское ул. Новостройка | 0.23 | 1600 | май- июнь | 1950 | Бюджет городского поселения Раменское
2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г. Раменское ул. Новостройка (тротуар) | 0.38 | 612 | май- июнь | 1260 | Бюджет городского поселения Раменское
4 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г. Раменское ул. Серова (тротуар) | 0.3 | 615 | июнь- август | 1618.16 | Бюджет городского поселения Раменское
5 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г. Раменское ул. Дачная | 0.15 | 579 | июнь- август | 994 | Бюджет городского поселения Раменское
6 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г. Раменское ул. Казанская | 0.54 | 3240 | июнь- август | 2754 | Бюджет городского поселения Раменское
7 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г. Раменское ул. Казанская (тротуар) | 0.54 | 972 | июнь- август | 2225 | Бюджет городского поселения Раменское
8 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г. Раменское ул. Красная (до ул. Бронницкая) | 0.11 | 476 | июнь- август | 553 | Бюджет городского поселения Раменское
9 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г. Раменское ул. Красная | 0.44 | 2658 | июнь- август | 1940 | Бюджет городского поселения Раменское
10 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г. Раменское ул. Железнодорожная | 0.3 | 1283 | июнь- август | 1427 | Бюджет городского поселения Раменское
11 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г. Раменское ул. Октябрьская (от моста до м-на "Природа") | 0.21 | 1151 | июнь- август | 779 | Бюджет городского поселения Раменское
12 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г. Раменское ул. Московская (от ул. Десантная до м-на "Семена" | 0.3 | 1868 | июнь- август | 1167 | Бюджет городского поселения Раменское
13 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г. Раменское ул. Октябрьская (от ул. Приборостроителей до м-на "Околица") | 0.4 | 793 | июнь- август | 1164 | Бюджет городского поселения Раменское
14 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г. Раменское ул. Пионерская (от ул. Казанская до ипподрома) | 0.17 | 1285 | июнь- август | 1064 | Бюджет городского поселения Раменское
15 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г. Раменское ул. Новая | 0.25 | 1362 | июнь- август | 915 | Бюджет городского поселения Раменское
16 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г. Раменское ул. Бронницкая | 0.23 | 1285 | июнь- август | 1379 | Бюджет городского поселения Раменское
17 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г. Раменское ул. Пионерская (от ул. Казанская до 47 км) | 0.1 | 164 | июнь- август | 306 | Бюджет городского поселения Раменское
Итого |  |  | 4.65 | 19943 |  | 21495.16
Итого по городским поселениям |  |  | 15.139 | 134198.98 |  | 67777.46
Итого по Раменскому муниципальному району |  |  | 79.813 | 363796.28 |  | 254952.66