Приложение №1

к Решению Территориальной

избирательной комиссии Раменского района

от 20.06.2019 №7/3

**Календарный план мероприятий**

**по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Раменского городского округа Московской области,**

**назначенных на 8 сентября 2019 года**

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

 граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон)

Закон Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ "О муниципальных выборах в Московской области" (далее Закон Московской области)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Содержание мероприятий** **(правовое основание)** | **Реализация мероприятий** **(срок исполнения)** | **Исполнитель мероприятий** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Назначение выборов** |
|  | Принятие решения о назначении выборов (в случае, если представительный орган не назначил выборы)*(п. 8 ст. 10 Федерального закона, ч. 6 ст. 6 Закона Московской области)* | *Не позднее чем за 70 дней до дня голосования***(Не позднее 29.06.2019 г.)** | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации(в случае, если выборы назначены ТИК)*(п. 8 ст. 10 Федерального закона, ч. 6 ст. 6 Закона Московской области)* | *Не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного ч.5 ст. 6 срока официального опубликования решения о назначении выборов***(Не позднее 01.07.2019 г.)** | Территориальная избирательная комиссия  |
| **Образование избирательных участков** |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей на срок, установленный организующей выборы избирательной комиссией*(п. 5 ст. 19 Федерального закона, ч. 3 ст. 10 Закона Московской области)* | *Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией, - не позднее чем за три дня до дня голосования***(не позднее 08.08.2019 г., а в исключительных случаях не позднее 04.09.2019 г.)** | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий *(п. 7 ст. 19 Федерального закона, ч. 5 ст. 10 Закона Московской области)* | *Не позднее чем за 40 дней до дня голосования***(не позднее 29.07.2019 г.)** | Глава Раменского муниципального района  |
|  | Опубликование списков избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей, с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий *(п. 7 ст. 19 Федерального закона, ч. 5 ст. 10 Закона Московской области)* | *Не позднее чем за 1 день до дня голосования***(не позднее 06.09.2019 г.)** | Глава Раменского муниципального района |
| **Списки избирателей** |
|  | Направление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования) для составления списков избирателей*(п. 6 ст. 17 Федерального закона, ч. 6 ст. 8 Закона Московской области)* | *Не позднее чем за 50 дней до дня голосования, а если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией - сразу после назначения дня голосования или после образования этих комиссий* **(Не позднее 19.07.2019 г.)** | Глава Раменского муниципального района |
|  | Составление списков избирателей, в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку*(п. 7 ст. 17 Федерального закона, ч. 7 ст. 8 Закона Московской области)* | *Не позднее чем за 11 дней до дня голосования***(Не позднее 27.08.2019 г.)** | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей конкретного избирательного участка по акту в участковые избирательные комиссии*(п. 13 ст. 17 Федерального закона, ч. 11 ст. 8 Закона Московской области)* | *Не позднее чем за 10 дней до дня голосования***(Не позднее 28.08.2019 г.)** | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения*(п. 15 ст. 17 Федерального закона,**ч. 13 ст. 8 Закона Московской области)* | *За 10 дней до дня голосования***(Начиная с 28.08.2019 г.)**  | Участковыеизбирательные комиссии |
|  | Включение избирателей в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работ и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части*(п. 17 ст. 17 Федерального закона, ч. 15 ст. 8 Закона Московской области)* | *По личному письменному заявлению, поданному избирателем в участковую избирательную комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования***(Не позднее 04.09.2019 г.)** | Участковые избирательные комиссии  |
|  | Уточнение списков избирателей*(п. 14 ст. 17 Федерального закона, ч. 12 ст. 8 Закона Московской области)* | *После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования) (его составления УИК) и до окончания времени голосования* | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проверка сообщенных заявителями сведений в заявлении о включении его в список избирателей и представленных им документов*(п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 Закона Московской области)* | *В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования* | Участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение жалобы (заявления) об отклонении заявления о включении гражданина РФ в список избирателей вышестоящей избирательной комиссией или судом, в случае отклонения указанного заявления участковой избирательной комиссией*(п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 Закона Московской области)* | *В 3-дневный срок, а за три дня и менее дня до дня голосования и в день голосования-немедленно* | Территориальная избирательная комиссия, суд |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем, секретарем и заверение списка печатью*(п. 14 ст. 17 Федерального закона, ч. 12 ст. 8 Закона Московской области)* | *Не позднее дня, предшествующего дню голосования***(Не позднее 07.09.2019 г.)** | Участковые избирательные комиссии |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов)** |
|  | Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направление в избирательную комиссию, организующую выборы списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом и Законом Московской области принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов *(п. 9 ст. 35 Федерального закона, ч. 2 ст. 25 Закона Московской области)* | *Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов* | Управление министерства юстиции Российской Федерации по Московской области |
|  | Выдвижение кандидатов, списка кандидатов *(п. 9 ст. 33 Федерального закона, ч. 10 ст. 22 Закона Московской области)* | *Начинается со дня опубликования решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования схемы избирательных округов и не ранее чем за 75 дней до дня голосования и заканчивается за 45 дней до дня голосования***(документы о выдвижении кандидатов, списков кандидатов могут быть представлены в избирательную комиссию не ранее 24.06.2019 г. и до 18 часов 24.07.2019 г.)** | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Выдвижение избирательным объединением кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком (представление уполномоченным представителем предусмотренных законом документов вместе с заявлением каждого кандидата)*(ч. 1 ст. 27 Закона Московской области)* | *Не позднее чем за 50 дней до дня голосования***(Не позднее 19.07.2019 г.)** | Избирательное объединение |
|  | Выдача лицам, представившим документы на выдвижение кандидата письменного подтверждения получения указанных документов*(ч. 12 ст. 23, ч. 5 ст. 27 Закона Московской области)* | *В день поступления документов незамедлительно после представления документов*  | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидатов, списка кандидатов*(п. 5 ст. 37 Федерального закона, ч. 2 ст. 29 Закона Московской области)* | *Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата* | Кандидат,лицо, осуществляющее сбор подписей избирателей |
|  | Представление в избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, списка кандидатов*(ч. 1 ст. 30 Закона Московской области)* | *Не ранее чем за 70 дней и не позднее чем за 42 дня до дня голосования***(Не ранее 29.06.2019 г. и** **не позднее 18 часов 27.07.2019 г.)** | Кандидат или уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего кандидата |
|  | Выдача кандидату (уполномоченному представителю) письменного подтверждения о приеме подписных листов и иных документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов*(ч. 4 ст. 30 Закона Московской области)* | *Незамедлительно после приема подписных листов и иных документов* | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Создание рабочей группы по проверке подписных листов*(п. 3 ст. 38 Федерального закона, ч. 5 ст. 30 Закона Московской области)* | *До приема документов на регистрацию*  | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а в случае, если по итогам проверки количество действительных подписей недостаточно для регистрации, - также заверенных копий ведомостей проверки подписных листов *(п. 7 ст. 38 Федерального закона, ч. 17 ст. 30 Закона Московской области)*. | *Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата* | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Извещение кандидатов, избирательных объединений о выявлении неполноты представленных сведений или несоблюдения требований Закона к оформлению документов*(п. 1.1 ст. 38 Федерального закона, ч. 2 ст. 30 Закона Московской области)* | *Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов* | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а избирательным объединением - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате*(п. 1.1. ст. 38 Федерального закона, ч. 2 ст. 30 Закона Московской области)* | *Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов* | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Назначение члена территориальной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования) с правом совещательного голоса *(п. 20 ст. 29 Федерального закона, ч. 15 ст. 19 Закона Московской области)* | *С момента представления документов для регистрации кандидата* | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства  Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации*(п. 18 ст. 38 Федерального закона, ч. 19 ст. 30 Закона Московской области)* | *В течение 10 дней после принятия необходимых документов для регистрации* *кандидата и не позднее, чем за 32 дня до дня голосования***(Не позднее 06.08.2019 г.)** | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Выдача каждому зарегистрированному кандидату удостоверения о его регистрации*(ч. 22 ст. 30 Закона Московской области)* | *После принятия решения соответствующей избирательной комиссией о регистрации* | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Назначение членов УИК с правом совещательного голоса *(п. 20 ст. 29 Федерального закона, ч. 15 ст. 19 Закона Московской области)* | *С момента регистрации кандидата, списка кандидатов* | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа *(п. 23 ст. 38 Федерального закона, ч. 23 ст. 30 Закона Московской области)* | *В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации* | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Публикация в муниципальных периодических печатных изданиях, либо доведение до сведения избирателей иным путем, а также передача в иные СМИ решений избирательной комиссии о регистрации кандидата, отказе в регистрации, об аннулировании регистрации кандидата, об обращении в суд с заявлением об отмене регистрации кандидатов*(п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона Московской области)*  | *Не позднее чем через 2 дня после принятия решений* | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Подача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатовПодача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом, выдвинутым непосредственноа при наличии вынуждающих к тому обстоятельств *(п. 30 ст. 38 Федерального закона, ч. 29 ст. 30 Закона Московской области)* | *Не позднее чем за 15 дней до дня голосования***(Не позднее 23.08.2019 г.)***Не позднее чем за 5 дней до дня голосования***(Не позднее 02.09.2019 г.)***Не позднее чем за 1 день до дня голосования***(Не позднее 06.09.2019 г.)** | Кандидат |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию решения об отзыве кандидата, выдвинутого по единому избирательному округу, списка кандидатов*(п. 31 ст. 38 Федерального закона, ч. 30 ст. 30 Закона Московской области)* | *Не позднее чем за 5 дней до дня голосования***(Не позднее 02.09.2019 г.)** | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата по единому избирательному округу, списка кандидатов |
|  | Отзыв кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округуИсключение кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов*(п. 32 ст. 38 Федерального закона, ч. 31 ст. 30 Закона Московской области)* | *Не позднее чем за 5 дней до дня голосования***(Не позднее 02.09.2019 г.)***Не позднее чем за 15 дней до дня голосования***(Не позднее 23.08.2019 г.)** | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов |
| **Статус зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей, уполномоченных представителей,** **уполномоченных представителей по финансовым вопросам** |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования) заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах *(п. 2 ст. 40 Федерального закона, ч.2 ст. 32 Закона Московской области)* | *Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации* | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов*(п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 Закона Московской области)* | *В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами* | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения*(п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 Закона Московской области)* | *В течение пяти дней со дня поступления письменного представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами* | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Присутствие на избирательном участке участников избирательного процесса*(п. 3, 8 ст. 30 Федерального закона, ч. 3, ч.8 ст. 20 Закона Московской области)* | *С момента начала работы УИК в день голосования и до получения сообщения о принятии территориальной избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования) протокола об итогах голосования* | Наблюдатели, а также другие участники избирательного процесса, указанные в п. 1, 1.2 ст. 30 Федерального закона, ч. 1,1.2  ст. 20 Закона Московской области |
|  | Представление в территориальную комиссию списка назначенных наблюдателей *(п. 7.1 ст. 30 Федерального закона, ч. 7.1 ст. 20 Закона Московской области)* | *не позднее чем за три дня до дня голосования***(не позднее 04.08.2019 г.)** | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (кандидатов), зарегистрированный список кандидатов, Общественная палата Московской области |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для информирования избирателей*(п. 8 ст. 47 Федерального закона, ч. 6 ст. 38 Закона Московской области)* | *Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов* | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации. |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий*(п. 7 ст. 47 Федерального закона, ч. 5 ст. 38 Закона Московской области)* | *Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов* | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление территориальной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования) безвозмездно эфирного времени для информирования избирателей в порядке, установленном Федеральном законом, Законом Московской области, и печатную площадь для опубликования решений избирательных комиссий и размещения иной информации*(п. 18 ст. 20 Федерального закона, ч. 13 ст. 11 Закона Московской области)*  | *Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до дня официального опубликования результатов выборов* | Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, и редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосованияОповещение избирателей о дате, времени и месте досрочного голосования*(п. 2 ст. 64 Федерального закона,**ч. 1 ст. 59 Закона Московской области)* | *Не позднее чем за 10 дней до дня голосования* **(Не позднее 28.08.2019 г.)***Не позднее чем за 5 дней до дня проведения досрочного голосования***(Не позднее 22.08.2019 г.)** | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях, либо доведение до сведения избирателей иным путем, а также передача в иные средства массовой информации решений избирательной комиссии непосредственно связанных с подготовкой и проведением выборов*(п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона Московской области)* | *Не позднее чем через два дня после их принятия* | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах представленных при их выдвижении в объеме, установленном организующей выборы избирательной комиссией*(п. 7 ст. 33 Федерального закона, ч. 15 ст. 23 Закона Московской области)* | После выдвижения кандидатов | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Передача для опубликования в средствах массовой информации данных о зарегистрированных кандидатах*(ч. 22 ст. 30 Закона Московской области)* | *В течение 24 часов после регистрации*  | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений.*(п. 8 ст. 33 Федерального закона, ч. 16 ст. 23 Закона Московской области)* | *По мере выявления* | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Проведение предвыборной агитации(Агитационный период)*(п. 1 ст. 49 Федерального закона, ч. 1 ст. 40 Закона Московской области)* | *Начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по московскому времени за одни сутки до дня голосования* **(До 00 часов 07.09.2019 г.)** | Кандидаты |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка*(п. 7 ст. 54 Федерального закона, ч. 7 ст. 45 Закона Московской области)* | *Не позднее чем за 30 дней до дня голосования* **(Не позднее 08.08.2019 г.)** | Органы местного самоуправления по предложению Территориальной избирательной комиссии  |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади Представление в территориальную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования) указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь*(п. 6 ст. 50 Федерального закона, ч. 6 ст. 41 Закона Московской области)* | *Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов* | Муниципальные средства массовой информации |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материаловПредставление в территориальную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования) указанных сведений*(п. 1.1 ст. 54 Федерального закона, ч. 2 ст. 45 Закона Московской области)*  | *Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов* | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Извещение в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади*(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области)* | *Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала* | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие список кандидатов |
|  | Извещение в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени*(ч. 6 ст. 42 Закона Московской области)* | *Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир* | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие список кандидатов |
|  | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации, а в случае его отсутствия - в другую кредитную организацию, расположенную на территории муниципального образования платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади *(ч. 10 ст. 42, ч. 7 ст. 43 Закона Московской области)* | *Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала* | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие список кандидатов |
|  | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию печатного издания копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации, а в случае его отсутствия - другой кредитной организации, расположенной на территории муниципального образования *(ч. 10 ст. 42, ч. 7 ст. 43 Закона Московской области)* | *До предоставления эфирного времени, печатной площади* | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие список кандидатов |
|  | Изготовление агитационных печатных материалов*(ч. 1 ст. 40, ч. 5 ст. 43, ч.1 ст.45 Закона Московской области)* | *С момента выдвижения и создания избирательного фонда* | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Распространение печатных агитационных материалов *(п. 3 ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 45 Закона Московской области)* | *После представления копий материалов в (территориальную избирательную комиссию) избирательную комиссию муниципального образования* | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Проведение жеребьевки бесплатного эфирного времени, предоставляемого муниципальными организациями телерадиовещания для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов*(ч. 6 ст. 42 Закона Московской области)* | *По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 28 дней до дня голосования***(Не позднее 10.08.2019 г.)** | Территориальная избирательная комиссия с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов*(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области)* | *По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 28 дней до дня голосования***(Не позднее 10.08.2019 г.)** | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат платных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов*(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области)* | *По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 28 дней до дня голосования***(Не позднее 10.08.2019 г.)** | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Предвыборная агитация на каналах телерадиовещания и в печатных изданиях *(п. 2 ст. 49 Федерального закона, ч. 2 ст. 40 Закона Московской области)* | *Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования***(С 10.08.2019 г. до 00 часов 07.09.2019 г.)** | Зарегистрированные кандидаты, доверенные лица другие участники избирательного процесса в соответствии с Федеральным законом, Законом Московской области |
|  | Предоставление кандидатом в территориальную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования) экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов(*п. 3 ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 45 Закона Московской области*) | *До начала их распространения* | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).*(п.3 ст. 46 Федерального закона, ч. 3 ст. 37 Закона Московской области)* | *В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования***(С 03.09.2019 г. по 08.09.2019 г.)** | Зарегистрированные кандидаты, доверенные лица, СМИ, другие участники избирательного процесса в соответствии с Федеральным законом, Законом Московской области |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).*(п. 7 ст. 45 Федерального закона, ч. 7 ст. 36 Закона Московской области)* | *В день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа***(08.09.2019 г. до 20 часов)** | Зарегистрированные кандидаты, доверенные лица, СМИ, другие участники избирательного процесса в соответствии с Федеральным законом, Законом Московской области |
| **Финансирование выборов** |
|  | Распределение финансовых средств между участковыми избирательными комиссиями*(ч. 3 ст. 47 Закона Московской области)* | *Не позднее чем за 20 дней до дня голосования***(Не позднее 18.08.2019 г.)** | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Создание кандидатом избирательного фонда для финансирования избирательной кампанииСоздание избирательным объединением избирательного фонда для финансирования избирательной кампании*(п. 1 ст. 58 Федерального закона, ч. 1 ст. 49 Закона Московской области)* | *В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о его выдвижении (самовыдвижении) до момента представления документов для регистрации* *после регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам* | Кандидаты,уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов*(п. 7 ст. 59 Федерального закона)* | *Периодически по требованию избирательной комиссии*  | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Направление для опубликования в редакции СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондовОпубликование указанных сведений *(ч. 1 ст. 52 Закона Московской области)* | *до дня голосования периодически**в течение трех дней со дня получения* | Территориальная избирательная комиссия , редакции муниципальных периодических печатных изданий  |
|  | Прекращение финансовых операций со специальными избирательными счетами, за исключением возврата неизрасходованных средств и зачисления средств, перечисленных до дня голосования*(ст. 53 Закона Московской области)* | *в день голосования***(08.09.2019 г.)** | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисление в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам*(п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 54* *Закона Московской области.)* | *После дня голосования***(С 09.09.2019 г.)** | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Перечисление в доход местного бюджета оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств и закрытие специальных избирательных счетов кандидатов, избирательных объединений*(п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 54 Закона Московской области)* | *По истечении 60 дней со дня голосования***(Не ранее 07.11.2019г.)** | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счетпо письменному указанию территориальной избирательной комиссии в бесспорном порядке |
|  | Представление участковыми избирательными комиссиями финансовых отчетов о расходовании средств на подготовку и проведение выборов в территориальную избирательную комиссию *(ч. 1 ст. 48 Закона Московской области)* | *Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов* | Участковые избирательные комиссии |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию первого финансового отчета*(п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 55 Закона Московской области)* | *Одновременно с предоставлением документов для регистрации*  | Кандидат |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда*(п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 55 Закона Московской области)* | *Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов* | Кандидат |
|  | Направление копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений (первых и итоговых) в редакции СМИ для опубликования*(п. 9.1 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 55 Закона Московской области)* | *Не позднее чем через 5 дней со дня их получения* | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Представление в Совет депутатов финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов*(ч. 3 ст. 48 Закона Московской области)* | *Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов*  | Территориальная избирательная комиссия  |
| **Голосование и определение результатов выборов** |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования и порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней*(п. 4 ст. 63 Федерального закона, ч. 4 ст. 58 Закона Московской области**)* | *Не позднее чем за 20 дней до дня голосования***(Не позднее 18.08.2019г.)**  | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, уничтожения избирательных бюллетеней*(п. 11 ст. 63 Федерального закона, ч. 11 ст. 58 Закона Московской области)* | *Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней из соответствующей полиграфической организации* | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Оповещение членов избирательных комиссий, кандидатов, указанных в ч. 11 ст. 58 Закона Московской области, или их представителей, а также представителей избирательных объединений, указанных в ч. 11 ст. 58 Закона Московской области о месте и времени передачи бюллетеней*(п. 14 ст. 63 Федерального закона, ч. 14 ст. 58 Закона Московской области**)*  | *В разумные сроки, позволяющие обеспечить присутствие указанных лиц при передаче бюллетеней*  | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям*(п. 13 ст. 63 Федерального закона, ч. 13 ст. 58 Закона Московской области)* | *Не позднее чем за 1 день до дня голосования***(Не позднее 06.09.2019 г.)** | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Проведение досрочного голосованияв помещении ТИК (МИК)*(п. 2 ст. 65 Федерального закона, ч. 1 ст. 59.1 Закона Московской области)* | *Не ранее чем за 10 дней до дня голосования***(Не ранее 28.08.2019 г.)** | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Принятие решения о количестве переносных ящиков для голосования*(п. 8 ст. 66 Федерального закона, ч. 8 ст. 60 Закона Московской области)* | *До дня голосования* | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Вывешивание в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования, предназначенной для занесения в нее данных об итогах голосования по мере их установления, *(ч.10 ст.57 Закона Московской области)* | *До начала голосования* | Участковая избирательная комиссия |
|  | Предъявление к осмотру участников избирательного процесса пустых ящиков для голосования (соответствующих отсеков технического средства подсчета голосов - при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой избирательной комиссии (пломбируются)*(п. 3 ст. 64 Федерального закона, ч. 3 ст. 59 Закона Московской области)* | *Непосредственно перед наступлением времени голосования* | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Голосование*(п. 1 ст. 64 Федерального закона, ч. 2 ст. 59 Закона Московской области)* | **8 сентября 2019 года****с 8-00 до 20-00** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования*(п. 5 ст. 66 Федерального закона, ч. 5 ст. 60 Закона Московской области)* | *В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования***(С 29.08.2019 г., но не позднее 14-00 08.09.2019 г.)** | Избиратели (в том числе при содействии других лиц) |
|  | Объявление о проведении членами участковой избирательной комиссии голосования вне помещения для голосования*(п. 6 ст. 66 Федерального закона, ч. 6 ст. 60 Закона Московской области*) | *Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования* | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке*(п. 2 ст. 68 Федерального закона, ч. 2 ст. 62 Закона Московской области)* | **с 20.00 часов 8 сентября 2019 года***и без перерыва до установления итогов голосования* | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней*(п. 3 ст. 68 Федерального закона, ч.3 ст. 62 Закона Московской области)* | *После окончания времени голосования* | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии в территориальную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования) *(п. 1 ст. 69 Федерального закона, ч. 1 ст. 63 Закона Московской области)* | *Немедленно, после подписания всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на его получение*  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов *(п. 2 ст. 69, п. 1 ст. 70 Федерального закона, ч. 1 ст. 64 Закона Московской области)* | *На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, полученных из участковых избирательных комиссий путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных не позднее чем через десять дней после дня голосования***(Не позднее 19.09.2019 г.)** | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом муниципального образования *(п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 5 ст. 64 Закона Московской области)* | *После определения результатов выборов* | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Представление в избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей*(п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 5 ст. 64 Закона Московской области)* | *В пятидневный срок с момента уведомления об избрании* | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ*(п. 2 ст. 72 Федерального закона, ч. 2 ст. 68 Закона Московской области)* | *В течение одних суток после определения результатов выборов* | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Официальное опубликование данных о результатах выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждымиз кандидатов*(п. 3 ст. 72 Федерального закона, ч. 3 ст. 68 Закона Московской области)* | *Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования***(Не позднее 08.10.2019 г.)** | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных результатов выборов *(ч. 4 ст. 72 Федерального закона, ч. 4 ст. 68 Закона Московской области)* | *В течение двух месяцев со дня голосования***(Не позднее 07.11.2019 г.)** | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Хранение, передача в архив и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов *(п. 10,11 ст. 70 Федерального закона, ст. 71 Закона Московской области)* | *В соответствии с утвержденным Избирательной комиссией Московской области порядком* | Территориальная избирательная комиссия  |