|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение №1  к постановлению Администрации Раменского муниципального района  от \_\_27.08.2019\_\_\_\_ №\_\_\_8274\_\_\_  «Приложение к постановлению  Администрации  Раменского муниципального района  от 02.11.2016 №6320 | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  Раменского муниципального района Московской области  «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы | | | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Раменского муниципального района О.Б.Егорова | | | | | | |
|
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по образованию администрации Раменского муниципального района Московской области. | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования. 2. Обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики Раменского муниципального района, независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся. 3. Стимулирование повышения качества образования через предоставление объективной информации о качестве образования руководителям и работникам системы образования, представителям гражданского общества, обеспечение информационной открытости системы образования в Раменском муниципальном районе и обратной связи с потребителями образовательных услуг. 4. Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей, системы воспитания, профилактики асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Раменского муниципального района. 5 . Достижение качественных результатов социализации, самоопределения и развития потенциала личности. 6 . Реализация мер социальной поддержки по обеспечению организованного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи в возрасте 7-18 лет. 7 . Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования в Раменском муниципальном районе. | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма I «Дошкольное образование».  2. Подпрограмма II «Общее образование».  3. Подпрограмма III«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей».  4. Подпрограмма IV«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи».  5. Подпрограмма V«Создание условий для реализации полномочий Комитета по образованию Администрации Раменского муниципального района» | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| Всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | | 2020 г. | 2021 г. |
| Всего, в том числе по годам: | 34 018 229,00 | 5 668 779,11 | 6 851 168,71 | 6 663 078,59 | | 7 348 209,99 | 7 486 992,60 |
| Средства федерального бюджета | 65 779,51 | 51 613,37 | 0,00 | 14 166,14 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 23 282 917,24 | 3 976 311,74 | 4 273 267,91 | 4 288 990,80 | | 5 111 969,53 | 5 632 377,26 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 8 968 012,41 | 1 627 015,57 | 1 857 719,39 | 1 797 421,65 | | 1 968 740,46 | 1 717 115,34 |
| Внебюджетные источники | 1 701 519,84 | 13 838,43 | 720 181,41 | 562 500,00 | | 267 500,00 | 137 500,00 |

1. Анализ ситуации, характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, обоснование необходимости ее решения программными методами

 В Раменском муниципальном районе на 1 января 2016года проживает 20 771 детей в возрасте от 0 до 7 лет, в т.ч. 11 292 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Система дошкольного образования Раменского муниципального района включает в себя:67 дошкольных образовательных организации с охватом 12 667 детей; 3 частных дошкольных образовательных организации, количество воспитанников - 533; услугами дошкольного образования охвачено 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Анализ текущего состояния системы образования в Раменском муниципальном районе позволяет обозначить ряд проблем, решение которых органами муниципальной власти представляется необходимым в рамках подпрограммы. Учитывая интенсивный рост детей дошкольного возраста, основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет должно стать строительство зданий дошкольных образовательных организаций, реализация мероприятий по обеспечению дополнительными местами в дошкольных образовательных организациях путем возврата в систему зданий и помещений, используемых не по назначению

Особое внимание уделяется современному качеству дошкольного образования. В настоящее время все виды благоустройства имеют 97% зданий дошкольных образовательных организаций. Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования потребует в ближайшей перспективе укрепления материально-технической базы и обеспечения всех необходимых по стандарту условий в дошкольных образовательных организациях в Раменском муниципальном районе.

Целью Подпрограммы 1 «Дошкольное образование» является обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования. Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

Задача 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Задача 2. Развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования.

Задача 3. Обеспечение 100% доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Задача 4. Формирование системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования, реализующего федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования.

Задача 5.Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций.

Задача 6.Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности воспитанников

Задача 7. Формирование условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов, инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования.

Система общего образования Раменского муниципального района включает в себя: 49 общеобразовательных организации с контингентом 27 785 обучающихся; 2негосударственных общеобразовательных организации, количество обучающихся – 164. Услугами общего образования охвачено 100% детей и подростков.

Для 100% обучающихся в начальной школе введен стандарт начального общего образования, 100% - основного общего образования.

Курсовую подготовку прошли 100% учителей начальной школы.

В этом году новые 6 образовательных учреждений - Гимназия, Гимназия № 2, Ново-Харитоновская сош №10,Островецкаясош, Раменская сош №21,СОШ №22 п. Дубовая роща стали ресурсными центрами по апробации нового стандарта основного общего образования в 7-9 классах. 100% учителей и руководителей ресурсных центров прошли курсовую подготовку. Учителя получили новейшее интерактивное оборудование.

Отмечается нарастающая тенденция недостатка ученических мест в школах г. Раменское, сельском поселении Островецкое. Число обучающихся во вторую смену по г. Раменское доля обучающихся во вторую смену составляет по району –9,21%. Для улучшения ситуации в 2016 введена пристройка к Раменской сош № 9, планируется возведение пристроек к школам: Ильинская сош № 26, Чулковскаясош№20, Гимназия №2, строительство 2 школы. г. Раменское (ул. Молодежная, мкрн.Холодово).

В 2016 приобретено 4 школьных автобуса. Подвоз будет осуществляться автобусами к 9 школам, остальным учащимся выплачивается 100% компенсация стоимости проезда. Еще требуются школьные автобусы для подвоза учащихся к Ново-Харитоновской школе.

Значительно улучшены условия для детей в школах, где отремонтированы кровли, прошла частичная замена оконных рам, отремонтированы душевые, туалетные комнаты, актовые и спортивные залы, кабинеты. Доля учреждений, имеющих современные условия, возросла до 88%. В этом направлении работа будет продолжена и будет соответствовать показателю – 90%. Продолжая создавать современную школьную структуру, особое внимание уделяется обновлению пищеблоков. За 2016 год в 5 пищеблоках проведены капитальные ремонты и замена технологического оборудования. Оснащены современным технологическим оборудованием для приготовления и раздачи пищи 65 % общеобразовательных организаций. В отдельных школах сохраняется необходимость переоснащения пищеблоков и потребность в приобретении оборудования. Благодаря проведенным мероприятиям охват горячим питанием увеличился до 85%.Следует предусмотреть увеличение доли обучающихся, обеспеченных горячим питанием, до 93%.

Все общеобразовательные учреждения обеспечены системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, кнопками тревожной сигнализации, первичными средствами пожаротушения. Требуется обеспечение работоспособности этих систем, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, модернизация систем АПС, КТС. Обеспечено 100% школ системами видеонаблюдения. Продолжить обеспечение школ специализированной физической охраной. Проведение ремонта (замены) ограждения территорий и освещения.

Ведется работа по созданию в Раменском муниципальном районе универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. По состоянию на 1 января 2016 года в районе обучается 755 детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Для детей данной категории созданы условия в 21,4% школах. К 2021 году данный показатель должен увеличиться до 23,2%. В настоящее время каждое образовательное учреждение оборудовано пандусом и поручнями, 10 школ имеют комнаты психологической разгрузки. На базе Быковской СОШ № 15 ведется дистанционное обучение детей-инвалидов. В Удельнинской школе-интернате, Юровской школе-интернате, Раменской школе-интернате с 01.09.2016 г. стали обучаться 10 детей с ТМНР.

В системе общего образования в Раменском муниципальном районе в целом обеспечивается высокое качество образовательных результатов. В 2015-2016 годах наблюдается рост среднего тестового балла единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) по большинству общеобразовательных предметов.

Для анализа результатов ЕГЭ используется два показателя: «успешность (результативность)» и «средний тестовый балл». Об уровне усвоения образовательного стандарта позволяет судить результативность сдачи экзаменов.

По русскому языку сдали успешно экзамены 100% выпускников. Средний балл в районе составил 73%.

По математике (базовый экзамен) успешно сдали ЕГЭ 99,02%. Имеют неудовлетворительные результаты 3 школы района. Средний балл по району составил 15,5%. По математике (профильный экзамен) успешно сдали 82,2%,средний балл - 45,33%.

По количеству победителей всероссийских и международных олимпиад Раменский муниципальный район входит в число районов – лидеров образования Московской области. Вместе с тем без дополнительных мер по поддержке одаренных детей, образовательных организаций и педагогических кадров с высоким уровнем достижений невозможно будет обеспечить устойчивость лидирующих позиций Раменского муниципального района в этом направлении и увеличить число призеров всероссийских и международных олимпиад.

Всего в системе образования работает 5863 человека. Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 98%. Недостаток кадров компенсируется увеличением нагрузки на одного педагога.

Не хватает учителей начальных классов, английского языка, русского языка и литературы, воспитателей ДОУ.

Происходит старение педагогических кадров, так как недостаточная привлекательность профессии педагога для выпускников ВУЗов.

Целями Подпрограммы II «Общее образование» являются: обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики Раменского муниципального района, независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния обучающихся; стимулирование повышения качества образования через предоставление объективной информации о качестве образования руководителям и работникам системы образования, представителям гражданского общества, обеспечение информационной открытости системы образования в Раменском муниципальном районе и обратной связи с потребителями образовательных услуг.

Для достижения поставленных целей требуется решение следующих задач:

1. Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам.  
2. Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию.  
3. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.  
4. Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.  
5. Создание условий для выявления и развития талантов детей.  
6. Совершенствование системы оценки качества образования, повышение информационной открытости системы образования.

7. Снижение доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену.

Важную роль в удовлетворении образовательных потребностей населения имеет система дополнительного образования, которая представлена 9 многопрофильными учреждениями дополнительного образования и сетью кружковой работы общеобразовательных школ.

В 2016-2017 учебном году сохраняется тенденция к увеличению средней наполняемости групп в учреждениях дополнительного образования детей до 20,63.Анализ контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования показывает, что в большей степени услугами учреждений дополнительного образования пользуются подростки 10-14 лет (45,4%) Доступно дополнительное образование и для детей с ограниченными возможностями здоровья: 145 человек имеют возможность посещать кружки и секции на базе учреждений дополнительного образования детей. В Раменском Центре развития творчества и ДЮСШ № 1 имеются пандусы.

В Раменском ЦРТДиЮ реализуется программа для детей - инвалидов, которая включает не только занятия, но и организацию досуга этих детей. В районных творческих и интеллектуальных конкурсах ежегодно принимает участие более 20 000 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Развитие физкультуры и спорта в целях физического развития школьников в системе образования осуществляется как через работу спортивных школ и спортивных секций в общеобразовательных школах, так и через проведение массовых спортивных мероприятий.

В 2016 учебном году в образовательных учреждениях действовали 194 объединения спортивной направленности, в которых занимались 3392 человека.

Большую роль в работе по приобщению детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом стало участие учащихся во всероссийских спортивных соревнованиях «Президентские состязания» и «Президентские игры», в районной спартакиаде, в областном спортивном празднике «Веселые старты».

Благодаря сложившейся системе подготовки, юные спортсмены участвуют в спортивных соревнованиях различного уровня.

В учреждениях создана материальная база для организации проживания, обучения и досуга воспитанников. Оборудованы мастерские, классные, игровые комнаты, ванные и туалетные комнаты, имеются компьютерные комнаты, комнаты психологической разгрузки и т.д. Деятельность по устройству детей в семью осуществляется совместно с Управлением опеки и попечительства по Раменскому муниципальному району.

Воспитанники детских домов имеют возможность получения дополнительного образования и в учреждениях дополнительного образования детей.

Целями Подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» являются: обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей, системы воспитания, профилактики асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Раменского муниципального района; достижение качественных результатов социализации, самоопределения и развития потенциала личности.

Для достижения поставленных целей требуется решение следующих задач:

Задача 1. Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

Задача 2. Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятельности образовательных организаций сферы образования, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования.

Задача 3.Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования, направленных на:

воспитание российской гражданской идентичности, уважения к этнической принадлежности, ответственного отношения к образованию, труду, окружающим людям и природе;

формирование ценностей коммуникативной компетенции, здорового и безопасного образа жизни, традиционной семьи, эстетической культуры личности.

Задача 4.Обеспечение условий для улучшения положения детей, обеспечения их прав.

Задача 5. Повышение эффективности деятельности по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Задача 6. Обеспечение условий безопасной жизнедеятельности.

Задача 7. Формирование условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов, инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования

Мероприятия по организации оздоровительной кампании проводятся на основании постановления главы Раменского муниципального района «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Раменском муниципальном районе», которое принимается ежегодно. Координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Раменском муниципальном районе принимает меры по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании: организует обучающие семинары для организаторов летнего отдыха, проводит комиссионные приемки оздоровительных учреждений, осуществляет контроль за работой оздоровительных учреждений в течение всего летнего периода.

Для обеспечения прав детей и молодежи на отдых, занятость и оздоровление на территории района работают: оздоровительные лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей; лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием, школьные трудовые объединения. На территории района функционируют ведомственные оздоровительные лагеря: ДОЛ «Сатурн» ООО СОК им. Степнова, ДОЛ «Ленинские искры», ДОЛ «Дубки». Ежегодно организуются военно-спортивный оздоровительный лагерь «Тайфун»; профильные лагеря. Осуществляется закупка путевок в оздоровительные и санаторные лагеря, в том числе южного направления, а также компенсация родителям (законным представителям) затрат за путевки, приобретенными ими самостоятельно.

Накоплен определенный опыт, как в организации, так и в содержании работы с детьми, подростками и молодежью в каникулярное время. Вместе с тем, в вопросах организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи имеются проблемы, требующие решения. Несмотря на достигнутые позитивные результаты в сфере организации отдыха и оздоровления детей отмечается недостаток временных рабочих мест для подростков и молодежи; в целом доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью составляет 57 %. Обеспечение формирования целостной системы организации отдыха и оздоровления детей, будет гарантировать полноценный и безопасный отдых и оздоровление, способствовать развитию творческого потенциала, формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья детей, а также предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Позволит увеличить долю детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, с 57% до 61,5%.

Программно-целевой метод позволит обеспечить системность исполнения программных мероприятий, создать условия для совершенствования форм организации отдыха и оздоровления, обобщения и накопления положительного опыта и достижения наибольшего положительного социального и оздоровительного эффекта от выполнения программных мероприятий.

Целью Подпрограммы IV«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи» является реализация мер социальной поддержки по обеспечению организованного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи в возрасте 7-18 лет.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

Задача 1. Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних в возраcте от 14 до 18 лет в каникулярное время,

Задача 2. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в возрасте от 7 до 15 лет, в т. ч находящихся в трудной жизненной ситуации в каникулярное время,

Задача 3. Внедрение моделей социализации, развивающего досуга и оздоровления детей и подростков в каникулярный период.

Комитет по образованию является в структуре Администрации Раменского Муниципального района отраслевым органом управления образованием. Комитет осуществляет оперативное руководство 129 учреждениями, в том числе Методическим центром «Дом Учителя», Централизованной бухгалтерией, Центром консультирования и диагностики «Диалог». Направления деятельности Комитета определяются целями и задачами Министерства образования РФ и МО, образовательными проектами модернизации, перспективами развития Раменского муниципального района. Модернизация образования идёт в соответствии с основными направлениями: совершенствование материальной базы образовательных учреждений, повышение уровня оплаты труда, обеспечение доступности дошкольного образования. Все организационные мероприятия Комитета проводятся с целью создания современных условий в образовательных организациях Раменского муниципального района

Подпрограмма направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств в системе образования, интеграцию и преодоление рассогласованности действий в ходе информационного сопровождения и мониторинга реализации муниципальной программы, повышение уровня общественной поддержки процесса модернизации образования.

Целью Подпрограммы V«Создание условий для реализации полномочий Комитета по образованию Администрации Раменского муниципального района» является обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования в Раменском муниципальном районе. Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

Задача 1. Повышение качества и эффективности оказания муниципальных услуг в системе образования в Раменском муниципальном районе

Задача 2. Создание системы методического, информационного сопровождения и мониторинга реализации муниципальной программы, распространения ее результатов

Задача 3. Повышение качества и эффективности бюджетного учета и отчетности в системе образования в Раменском муниципальном районе

Задача 4. Обеспечение общественной поддержки процесса модернизации образования

1. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого метода осуществляется посредством реализации пяти подпрограмм.

2.1. Перечень подпрограмм муниципальной программы «Образование Раменского муниципального района»

Подпрограмма I «Дошкольное образование».

Подпрограмма II «Общее образование».

Подпрограмма III«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей».

Подпрограмма IV«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи».

Подпрограмма V«Создание условий для реализации полномочий Комитета по образованию Администрации Раменского муниципального района»

* 1. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма I «Дошкольное образование» направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного образования. Для ее решения в разделе определены шесть задач, в том числе – задача по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации и развитие инфраструктуры дошкольного образования. Данный раздел обеспечивает достижение одного из основных результатов муниципальной программы – 100 процентов доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования.

Подпрограмма II «Общее образование» направлена на решение проблемы доступности и повышения качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики Раменского муниципального района. В настоящее время средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций находится на уровне средней заработной платы по экономике региона. В перспективе до 2021 года необходимо обеспечить сохранение данного показателя не ниже достигнутого уровня. Система оценки качества образования и информационная открытость системы образования нацелена на решение проблем повышения качества образования, внедрения механизмов его внешней оценки, повышения уровня информационной прозрачности системы образования в Раменском муниципальном районе.

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» направлена на решение проблем, связанных с обеспечением доступности дополнительного образования детей, профилактикой асоциальных явлений. В рамках Раздела выделены шесть задач, в том числе задача формирования системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей. Данный раздел обеспечит выполнение Указа Президента Российской Федерации № 599 по показателю – не менее 90процентов детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительными образовательными программами.

Подпрограмма IV «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи» направлен на обеспечение развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Раменском муниципальном районе, в том числе на поддержку многообразных форм и моделей организованного детского и молодежного отдыха; создание условий для разработки и реализации воспитательных программ, направленных на укрепление здоровья и развитие интересов и способностей, обогащение духовного мира юных граждан; организацию оздоровления детей и подростков, нуждающихся в государственной защите и детей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Подпрограмма V«Создание условий для реализации полномочий Комитета по образованию Администрации Раменского муниципального района» направлен на повышение эффективности использования бюджетных средств в системе образования, интеграцию и преодоление рассогласованности действий в ходе информационного сопровождения и мониторинга реализации муниципальной программы, повышение уровня общественной поддержки процесса модернизации образования в Раменском муниципальном районе. В рамках раздела решаются три задачи, которые ведут к повышению эффективности использования бюджетных средств в системе образования, увеличению доли муниципальных образовательных организаций, в которых внедрены инструменты управления по результатам.

2.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

Достижение поставленных задач Подпрограммы 1 «Дошкольное образование» путем реализации в течение 2017-2021 гг. мероприятий по строительству объектов дошкольного образования, реализации мероприятий по обеспечению дополнительными местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях, введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (полный перечень мероприятий изложен в приложении № 1 к Подпрограмме 1 «Дошкольное образование») позволит добиться следующих результатов: обеспечение численности детей в возрасте от3до7лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 100%, увеличение отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, ксумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году с 39% до 100% к 2021 году, достижение количества построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, втом числе за счет внебюджетных источников, увеличение удельного веса численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций с 2,3 до 2,35%, удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций 100%, сохранение отношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области 109,5% (не менее 100%), доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций 100 процентов, удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций 100%, увеличение доли педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория с 44% до 45%, увеличение числа дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности с 90% до 100%, доля учреждений дошкольных образовательных организаций, обеспеченных видеонаблюдением, в общем количестве дошкольных образовательных организаций 100%, увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста до 90%, увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций до 18%, увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, - не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 10 Мбит/сс 17% до 100%.

Достижение поставленных задач Подпрограммы II «Общее образование» осуществляется путем реализации в течение 2017-2021 г.г. комплекса мероприятий(полный перечень мероприятий изложен в приложении № 1 к ПодпрограммеII «Общее образование позволит добиться следующих результатов: увеличить долю обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, к общей численности обучающихся по программам общего образования с 74,3% до 100%, увеличить долю обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных качественным горячим питанием с 88% до 93%, увеличить долю обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями с 88,5% до 90%, в общей численности обучающихся, увеличить количествокомпьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях с 21 до 23,1 шт., сохранить долю общеобразовательных организаций, перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления) в общей численности образовательных организаций 100%, увеличить долю учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общей численности учащихся школьного возраста, проживающих в сельской местности с 52% до 53%, увеличить долю обучающихся в государственных (муниципальных) организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, уменьшить долю обучающихся во вторую смену с 7,49% до 0%,достигнуть количества построенных общеобразовательных организаций, в том числе пристроек, по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников 12 шт., увеличить количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации, уменьшить долю выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании с до 0,99%, сохранить удельный вес учреждений общего образования, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности 100%, сохранить отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, увеличить долю образовательных организаций, работающих в условиях реализации программ региональных инновационных площадок и инновационных образовательных проектов с53,5% до 57%, в общей численности общеобразовательных организаций, увеличить долю учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций с 23,7% до 24,4%, увеличить долю педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория с 66,5% до 70%, увеличить долю руководителей организаций общего образования, имеющих образование или переподготовку по программе "Менеджмент в образовании" с 86,7% до100%, сохранить долю заключенных эффективных контрактов с руководителями общеобразовательных организаций 100%, увеличить долю заключенных эффективных контрактов с педагогическими работниками общеобразовательных организаций с 80% до 100%, сохранить количество стажировочных площадок 11 ед., увеличить количество авторских программ, направленных на решение задач модернизации образования и повышение компетентностей руководителей и педагогов района (профессиональной, коммуникативной, инновационной и правовой) с 40 ед. до 42ед., увеличить долю обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (на муниципальном и региональном уровне) с 2,1% до 2,3%, увеличить долю обучающихся (физических лиц), принявших участие в очных и дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями (кроме Всероссийской олимпиады школьников) с 7,9 % до 8,0%, достигнуть отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ в 1,0 единиц с 1,23 до 1, увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, -не менее 50 Мбитс/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 10 Мбитс/с 17% до 100%, увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условий для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста с 96 до 98%, увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Московской области с 21,4 до 23,2%, увеличение доли победителей творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровней до 1,3%, увеличить количество современных компьютеров (со сроком эксплуатация не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях в Московской области до 14,4.увеличение количества новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, увеличение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до 100%, сохранение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции - 0%, сохранение удельного веса численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств – 100%, сохранение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в третью смену – 0, увеличение количества новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области.

Достижение поставленных задач Подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» путем реализации в течение 2017-2021 гг. мероприятий (полный перечень мероприятий изложен в приложении № 1 к Подпрограмме III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей») позволит добиться следующих результатов: увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей в сфере образования с 25,9% до 26,3%, в сфере культуры – с 9,3% до 9,7%, увеличение доли победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей областного межрегионального, федерального и международного уровня с 1,2% до 1,3 %, увеличение охвата детей психолого-педагогическими программами с 45% до 50%, увеличение доли обучающихся образовательных организаций, которым оказана психолого-педагогическая и социальная помощь с 90% до 95%, доля детей в возрасте от 5до 18 лет, обучающихся по дополнительными образовательными программами, в общей численности детей этого возраста, в том числе в сфере образования до 90%, увеличение доли педагогов-психологов с 21% до 22%, классных руководителей с 2,6% до 2,8% педагогов дополнительного образования с 8,5% до 9% – участников районных конкурсов, доля организаций дополнительного образования, внедривших эффективный контракт с руководителем 100%, отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Московской области104,6% (не менее100%) , увеличение доли детей, вовлечённых в кадетское движение к общему числу обучающихся с 1,3% до 1,5% рост доли охвата обучающихся районными программными мероприятиями воспитательной направленности с 75% до 77 %, увеличение доли детей, вовлеченных в районные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни с 35% до 36%, снижение удельного веса подростковой преступности с 1,4 % до 1,3 %, увеличение доли участников различных форм детского самоуправления с 31% до 32%, соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к среднемесячной заработной плате в Московской области 100%, доля образовательных организаций, обеспеченных системой видеонаблюдения 100%, доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности 14,8%, доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Московской области с 0до 20%, увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста с 0% до 40%.

Достижение поставленных задач Подпрограммы IV «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи» путем реализации в течение 2014-2018гг мероприятий по организации рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних в возраcте от 14 до 18 лет в каникулярное время, организации отдыха, оздоровления и занятости детей в возрасте от 7 до 15 лет , в т. ч находящихся в трудной жизненной ситуации в каникулярное время, внедрению моделей социализации, развивающего досуга и оздоровления детей и подростков в каникулярный период (полный перечень мероприятий изложен в приложении № 1 к Подпрограмме IV «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи») позволит добиться следующих результатов: увеличить долю детей в возрасте от 7 до 15 лет , охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью, к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет с 57,5% до 61,5%, достигнуть 55,9% соотношения оздоровленных детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории муниципального образования, увеличить долю несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных в каникулярное и свободное от учебы время к общему числу несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет с 3,9% до 5%,внедрить модели социализации, развивающего досуга и оздоровления детей и подростков в каникулярный период.

Достижение поставленных задач Подпрограммы V«Создание условий для реализации полномочий Комитета по образованию Администрации Раменского муниципального района» путем реализации в течение 2017-2021 годов мероприятий по выполнению функций Комитета по образованию, Централизованной бухгалтерии, внедрение моделей эффективного контракта в системе образования Раменского муниципального района, подготовке Ежегодного публичного доклада (полный перечень мероприятий изложен в приложении № 1 к Подпрограмме V«Создание условий для реализации полномочий Комитета по образованию Администрации Раменского муниципального района») позволит добиться следующих результатов: обеспечить своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовку рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы, увеличить долю учреждений образования, в которых внедрены инструменты управления по результатам 4% до 100%, сохранить долю образовательных организаций Раменского муниципального района, имеющих доступ в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;к методическим и образовательным ресурсам, разработанным в рамках государственной программы «Образование Московской области»; повысить уровень удовлетворенности качеством эффективности бюджетного учета и отчетности в системе образования в Раменском муниципальном районе с 50% до 80%; повысить уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в Раменском муниципальном районе в рамках муниципальной программы; с 10% до 20%.

3. Условия предоставления субсидий

Субсидии из бюджета Московской области предоставляются бюджетам муниципальных районов, городских округов Московской области (далее - муниципальные образования Московской области) при условии:

наличия гарантийного письма о планируемом софинансировании указанных мероприятий государственной программы (подпрограммы), подписанного главами муниципальных образований Московской области;

наличия нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Московской области, на исполнение которого предоставляется субсидия;

наличия муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования Московской области, на территории которого предполагается реализация соответствующего мероприятия государственной программы (подпрограммы), предусматривающей средства бюджета муниципального образования Московской области на финансовое обеспечение расходов на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах;

наличия соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Московской области и центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в установленном им порядке;

отсутствия задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;

наличия двухстороннего соглашения (договора) о софинансировании расходных обязательств между Министерством образования Московской области и органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования Московской области;

наличие в бюджете муниципального образования Московской области средств на финансовое обеспечение расходов на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах, за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов;

соблюдения иных требований в соответствии с действующим законодательством.

4. Цели и задачи муниципальной программы

Цели муниципальной программы «Образование Раменского муниципального района»:

* обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования;
* обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики Раменского муниципального района, независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся;
* стимулирование повышения качества образования через предоставление объективной информации о качестве образования руководителям и работникам системы образования, представителям гражданского общества, обеспечение информационной открытости системы образования в Раменском муниципальном районе и обратной связи с потребителями образовательных услуг;
* обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей, системы воспитания, профилактики асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Раменского муниципального района;
* достижение качественных результатов социализации, самоопределения и развития потенциала личности;
* реализация мер социальной поддержки по обеспечению организованного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи в возрасте 7-18 лет;
* увеличение числа детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости до 61,5%;
* обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования в Раменском муниципальном районе.

Для достижения этих целей планируется решение следующих задач:

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.  
2. Развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования.  
3.Обеспечение 100% доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  
4. Формирование системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования, реализующего федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования.  
5. Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций.  
6. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности воспитанников.

7. Формирование условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов, инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования

8. Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным стандартам.

9 .Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию.  
10. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.  
11.Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.  
12. Создание условий для выявления и развития талантов детей.  
13. Совершенствование системы оценки качества образования, повышение информационной открытости системы образования.

14.Снижение доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену.  
15. Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.  
16. Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятельности образовательных организаций сферы образования, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования.  
17. Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования, направленной на: воспитание российской гражданской идентичности, уважения к этнической принадлежности, ответственного отношения к образованию, труду, окружающим людям и природе; формирование ценностей коммуникативной компетенции, здорового и безопасного образа жизни, традиционной семьи, эстетической культуры личности.  
18. Обеспечение условий для улучшения положения детей, обеспечения их прав.  
19. Повышение эффективности деятельности по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
20. Обеспечение условий безопасной жизнедеятельности.

21. Формирование условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов, инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования

22.Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время.  
23. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в возрасте от 7 до 15 лет, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации.  
24. Внедрение модели социализации, развивающего досуга и оздоровления детей и подростков в каникулярный период.  
25. Повышение качества и эффективности оказания муниципальных услуг в системе образования в Раменском муниципальном районе.  
26. Обеспечение информационной открытости системы образования Раменского муниципального района  
27. Повышение качества и эффективности бюджетного учета и отчетности в системе образования в Раменском муниципальном районе.  
28. Обеспечение общественной поддержки процесса модернизации образования в Раменском муниципальном районе.

Решение задач осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм. Перечни мероприятий приведены в Приложении №1 к соответствующим подпрограммам Муниципальной программы.

В подпрограммах мероприятия сбалансированы по задачам, объемам финансовых средств, необходимых для решения задач, по годам реализации подпрограмм и источникам финансирования.

5. Планируемые результаты реализации муниципальной Программы.

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной Программы и их динамика по годам реализации приведены в Приложениях №2 к соответствующим подпрограммам.

Методики расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы приведены в Приложениях № 4 к соответствующим подпрограммам.

6. Финансирование муниципальной Программы.

Финансирование реализации муниципальной Программы осуществляется за счет бюджета Московской области, бюджета Раменского муниципального района. Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограмм в составе муниципальной Программы по годам и источникам финансирования представлено в приложениях № 3 к соответствующим подпрограммам.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I «Дошкольное образование»  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Раменского муниципального района Московской области  «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по образованию администрации Раменского муниципального района Московской области. | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| Итого | 2017 г. | | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Комитет по образованию администрации Раменского муниципального района Московской области. | Всего, в том числе: | 10 948 559,03 | 2 041 647,86 | 2 259 740,07 | | 2 129 335,82 | 2 212 401,84 | 2 305 433,44 |
| Средства бюджета Московской области | 7 713 963,59 | 1 485 726,79 | 1 601 501,56 | | 1 465 268,66 | 1 535 397,51 | 1 626 069,07 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 3 234 595,44 | 555 921,07 | 658 238,51 | | 664 067,16 | 677 004,33 | 679 364,37 |

1.Характеристика проблем и необходимость их решения  
программно-целевым методом.

В Раменском муниципальном районе на 1 января 2016 года проживает 20 771 детей в возрасте от 0 до 7 лет, в т.ч. 11 292 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Система дошкольного образования Раменского муниципального района включает в себя: 67 дошкольных образовательных организации с охватом 12 667 детей; 3 частных дошкольных образовательных организации, количество воспитанников - 533; услугами дошкольного образования охвачено 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Анализ текущего состояния системы образования в Раменском муниципальном районе позволяет обозначить ряд проблем, решение которых органами муниципальной власти представляется необходимым в рамках подпрограммы. Учитывая интенсивный рост детей дошкольного возраста, основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет должно стать строительство зданий дошкольных образовательных организаций, реализация мероприятий по обеспечению дополнительными местами в дошкольных образовательных организациях путем возврата в систему зданий и помещений, используемых не по назначению

Особое внимание уделяется современному качеству дошкольного образования. В настоящее время все виды благоустройства имеют 97% зданий дошкольных образовательных организаций. Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования потребует в ближайшей перспективе укрепления материально-технической базы и обеспечения всех необходимых по стандарту условий в дошкольных образовательных организациях в Раменском муниципальном районе.

Целью Подпрограммы 1 «Дошкольное образование» является обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования. Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

Задача 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Задача 2. Развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающий равный доступ населения к услугам дошкольного образования.  
Задача 3. Обеспечение 100% доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Задача 4. Формирование системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования, реализующего федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования.

Задача 5.Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций.

Задача 6.Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности воспитанников.

Задача 7. Формирование условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов, инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования

Достижение поставленных задач Подпрограммы 1 «Дошкольное образование» путем реализации в течение 2017-2021 гг. мероприятий по строительству объектов дошкольного образования, реализации мероприятий по обеспечению дополнительными местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях, введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (полный перечень мероприятий изложен в приложении № 1 к Подпрограмме 1 «Дошкольное образование») позволит добиться следующих результатов: обеспечение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 100%, увеличение отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году с 39% до 60%, достижение количества построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников 1 шт., сохранение удельного веса численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств 100%, увеличение удельного веса численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций с 2,3 до 2,35%, удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций 100%, сохранение удельного веса численности родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных образовательных организаций, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход, в общей численности заявителей, обратившихся за предоставлением гос. услуги 100%, доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций 100 процентов, удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций 100%, увеличение доли педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория с 44% до 45%, увеличение числа дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности с 90% до 100%, доля учреждений дошкольных образовательных организаций, обеспеченных видеонаблюдением, в общем количестве дошкольных образовательных организаций 100%, увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста до 90%, увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций до 18%, увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, - не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 10 Мбит/с с 17% до 100%.

2. Условия предоставления субсидий

Субсидии из бюджета Московской области предоставляются бюджетам муниципальных районов, городских округов Московской области (далее - муниципальные образования Московской области) при условии:

наличия гарантийного письма о планируемом софинансировании указанных мероприятий государственной программы (подпрограммы), подписанного главами муниципальных образований Московской области;

наличия нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Московской области, на исполнение которого предоставляется субсидия;

наличия муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования Московской области, на территории которого предполагается реализация соответствующего мероприятия государственной программы (подпрограммы), предусматривающей средства бюджета муниципального образования Московской области на финансовое обеспечение расходов на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах;

наличия соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Московской области и центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в установленном им порядке;

отсутствия задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;

наличия двухстороннего соглашения (договора) о софинансировании расходных обязательств между Министерством образования Московской области и органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования Московской области;

наличие в бюджете муниципального образования Московской области средств на финансовое обеспечение расходов на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах, за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов;

соблюдения иных требований в соответствии с действующим законодательством.

3. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены в Приложении № 2 к подпрограмме.

Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы приведена в Приложении № 4 к подпрограмме.

В Раменском муниципальном районе на 1 января 2016 года проживает 20 771 детей в возрасте от 0 до 7 лет, в т.ч. 11 292 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Система дошкольного образования Раменского муниципального района включает в себя: 67 дошкольных образовательных организации с охватом 12 667 детей; 3 частных дошкольных образовательных организации, количество воспитанников - 533; услугами дошкольного образования охвачено 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Анализ текущего состояния системы образования в Раменском муниципальном районе позволяет обозначить ряд проблем, решение которых органами муниципальной власти представляется необходимым в рамках подпрограммы. Учитывая интенсивный рост детей дошкольного возраста, основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет должно стать строительство зданий дошкольных образовательных организаций, реализация мероприятий по обеспечению дополнительными местами в дошкольных образовательных организациях путем возврата в систему зданий и помещений, используемых не по назначению

Особое внимание уделяется современному качеству дошкольного образования. В настоящее время все виды благоустройства имеют 97% зданий дошкольных образовательных организаций. Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования потребует в ближайшей перспективе укрепления материально-технической базы и обеспечения всех необходимых по стандарту условий в дошкольных образовательных организациях в Раменском муниципальном районе.

4. Финансирование подпрограммы

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального района и бюджета Московской области.

Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в приложении № 3 к подпрограмме.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ Раменского муниципального района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | Приложение №1 подпрограммы I "Дошкольное образование" муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области "Образование Раменского муниципального района" на 2017-2021 годы | | | | | | |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| подпрограммы I "Дошкольное образование" муниципальной программы Раменского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Московской области "Образование Раменского муниципального района" на 2017-2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | |  |  | |  |  |
| N п/п | Мероприятия муниципальной программы/ подпрограммы | Сро  ки исполнения мероприятия | | Источники финансирования | | Объем финансирования мероприя  тия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной програм  мы/ подпрограммы (тыс. руб.) | | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс .руб.) | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий муниципальной программы/ подпрограммы |
| 2017 г. | | | 2018 г. | | 2019 г. | | 2020 г. | | | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. | 2017-2021 годы | | Итого: | | 113172,11 | | 363 528,60 | 49 184,82 | | | 11 172,00 | | 11 692,90 | | 99 223,64 | | | 192 255,24 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | | 57843,66 | | 285 229,58 | 25 040,00 | | | 4 120,00 | | 2 589,00 | | 81 404,51 | | | 172 076,07 |  | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования  Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году  Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников  Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств  Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций  Удобные услуги - доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг  Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 55328,45 | | 78 299,02 | 24 144,82 | | | 7 052,00 | | 9 103,90 | | 17 819,13 | | | 20 179,17 |
| 1.1 | Мероприятие 1. Создание и развитие объектов дошкольного образования, в том числе частных дошкольных организаций (Благотворительный фонд "Наследие Отечества", ЧУДО "Андрюшка") | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | Инвестор |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 2. Реализация мероприятий по обеспечению дополнительными местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях (капитальный ремонт в рамках рационального использования помещений действующих учреждений дошкольного образования) | 2017-2021 годы | | Итого: | | 5 755,69 | | 34 467,72 | 19 524,82 | | | 6 250,00 | | 8 692,90 | | 0,00 | | | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального района |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 5 755,69 | | 34 467,72 | 19 524,82 | | | 6 250,00 | | 8 692,90 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 3. Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержания имущества и арендную плату за использование помещений | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 9 844,00 | 4 922,00 | | | 4 922,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 7812,00 | 3 692,00 | | | 4 120,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 2032,00 | 1 230,00 | | | 802,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие 4. Реализация мероприятий по обеспечению дополнительными местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках рационального использования помещений действующих учреждений дошкольного образования | 2017-2021 годы | | Итого: | | 2 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 2 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятие 5. Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования: МДОУ №61,п. Кратово, ул. Старомосковская, д.12 | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 24 738,00 | 24 738,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального района |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 21 348,00 | 21 348,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 3 390,00 | 3 390,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.6 | Мероприятие 6. Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования | 2019-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 294 478,88 | 0,00 | | | 0,00 | | 3 000,00 | | 99 223,64 | | | 192 255,24 | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального района |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 256 069,58 | 0,00 | | | 0,00 | | 2 589,00 | | 81 404,51 | | | 172 076,07 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 38 409,30 | 0,00 | | | 0,00 | | 411,00 | | 17 819,13 | | | 20 179,17 |
| 2. | Основное мероприятие 2. Развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающий равный доступ населения к услугам дошкольного образования. | 2017-2021 годы | | Итого: | | 44 226,78 | | 295 121,57 | 45 655,54 | | | 86 561,03 | | 58 729,00 | | 52 088,00 | | | 52 088,00 |  | Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств  Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций  Ясли - детям - создание и развитие ясельных групп  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования  Доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, - не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 10 Мбит/с  Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста  Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |
| Средства бюджета Московской области | | 21 348,19 | | 162 031,35 | 24 333,79 | | | 34 492,56 | | 38 829,00 | | 32 188,00 | | | 32 188,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 22 878,59 | | 133 090,22 | 21 321,75 | | | 52 068,47 | | 19 900,00 | | 19 900,00 | | | 19 900,00 |
| 2.1 | Мероприятие 1. Предоставление субсидий на проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в том числе проведение технического обследования | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 126 140,02 | 17 710,02 | | | 48 730,00 | | 19 900,00 | | 19 900,00 | | | 19 900,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального района |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 126 140,02 | 17 710,02 | | | 48 730,00 | | 19 900,00 | | 19 900,00 | | | 19 900,00 |
| 2.2 | Мероприятие 2. Обеспечение (доведение до запланированных значений качественных показателей) учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования муниципальных образований Московской области доступом к сети Интернет с учетом следующих критериев дошкольные учреждения - со скоростью до 2 Мбит/с, общеобразовательные школы, расположенные в городских поселениях, - со скоростью до 50 Мбит/с. общеобразовательные школы. расположенные в сельских поселениях, - со скоростью до 10 Мбитс/с | 2017-2021 годы | | Итого: | | 1 024,68 | | 3 548,18 | 1 938,52 | | | 1 609,66 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | Комитет по образованию и дошкольные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | | 424,68 | | 814,35 | 326,79 | | | 487,56 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 600,00 | | 2 733,83 | 1 611,73 | | | 1 122,10 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.3 | Мероприятие 3. Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 158 717,00 | 24 007,00 | | | 31 505,00 | | 38 829,00 | | 32 188,00 | | | 32 188,00 | Комитет по образованию, частные дошкольные образовательные организации |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 158 717,00 | 24 007,00 | | | 31 505,00 | | 38 829,00 | | 32 188,00 | | | 32 188,00 |
| 2.4 | Мероприятие 4. Создание в дошкольных образовательных организациях детей условий для получения детьми-инвалидами, инвалидами и другими маломобильными группами населения качественного образования | 2017-2021 | | Итого: | | 0,00 | | 6 716,37 | 2 000,00 | | | 4 716,37 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 2 500,00 | 0,00 | | | 2 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 4 216,37 | 2 000,00 | | | 2 216,37 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение 100% доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. | 2017-2021 годы | | Итого: | | 1626278,98 | | 9953455,30 | 1908222,67 | | | 2 107 623,83 | | 1980150,60 | | 1 978 729,10 | | | 1 978 729,10 |  | Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования  Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций  Зарплата бюджетников - достижение (поддержание) средней заработной платы работников социальной сферы в соответствии с майскими Указами Президента 2012 года  Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области  Удельный вес численности родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных образовательных организаций, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход, в общей численности заявителей, обратившихся за предоставлением гос.услуги |
| Средства бюджета Московской области | | 1200 175,23 | | 7251034,00 | 1435353,00 | | | 1 562 389,00 | | 1 418 178,00 | | 1 417 557,00 | | | 1 417 557,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 426 103,75 | | 2702421,30 | 472 869,67 | | | 545 234,83 | | 561 972,60 | | 561 172,10 | | | 561 172,10 |
| 3.1 | Мероприятие 1. Осуществление присмотра и ухода в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда младшего обслуживающего персонала | 2017-2021 годы | | Итого: | | 421 409,25 | | 2 702 421,30 | 472 869,67 | | | 545 234,83 | | 561 972,60 | | 561 172,10 | | | 561 172,10 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 421 409,25 | | 2 702 421,30 | 472 869,67 | | | 545 234,83 | | 561 972,60 | | 561 172,10 | | | 561 172,10 |
| 3.2 | Мероприятие 2. Субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2017-2021 годы | | Итого: | | 1124 676,00 | | 6 787 224,00 | 1 352 743,00 | | | 1 460 537,00 | | 1 325 062,00 | | 1 324 441,00 | | | 1 324 441,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Московской области | | 1124 676,00 | | 6 787 224,00 | 1 352 743,00 | | | 1 460 537,00 | | 1 325 062,00 | | 1 324 441,00 | | | 1 324 441,00 |
| 3.3 | Мероприятие 3. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 463 810,00 | 82 610,00 | | | 101 852,00 | | 93 116,00 | | 93 116,00 | | | 93 116,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 463 810,00 | 82 610,00 | | | 101 852,00 | | 93 116,00 | | 93 116,00 | | | 93 116,00 |
| 4. | Основное мероприятие 4. Формирование условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов, инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста  Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4.1 | Мероприятие 1. Создание в дошкольных образовательных организациях детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 5. Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 3 250,00 | 1 100,00 | | | 550,00 | | 1 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 |  | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций  Результат мероприятия:  Оснащение одной из дошкольных образовательных организаций Московской области - победителей конкурса Раменского муниципального района |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 2 500,00 | 1 000,00 | | | 500,00 | | 1 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 750,00 | 100,00 | | | 50,00 | | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 |
| 5.1 | Мероприятие 1. Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 3 250,00 | 1 100,00 | | | 550,00 | | 1 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 2 500,00 | 1 000,00 | | | 500,00 | | 1 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 750,00 | 100,00 | | | 50,00 | | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 |
| 6. | Основное мероприятие 6. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности воспитанников | 2017-2021 годы | | Итого: | | 30 688,30 | | 314 426,92 | 37 484,83 | | | 53 833,21 | | 71 155,00 | | 75 976,94 | | | 75 976,94 |  | Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств  Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 30 688,30 | | 314 426,92 | 37 484,83 | | | 53 833,21 | | 71 155,00 | | 75 976,94 | | | 75 976,94 |
| 6.1 | Мероприятие 1. Закупка товаров, работ, услуг для проведения противопожарных мероприятий, антитеррористической защищенности, охраны труда, содержание зданий и помещений | 2017-2021 годы | | Итого: | | 30 688,30 | | 230 596,00 | 27 229,56 | | | 30 068,36 | | 54 551,40 | | 59 373,34 | | | 59 373,34 | Комитет по образованию, частные дошкольные образовательные организации |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 30 688,30 | | 230 596,00 | 27 229,56 | | | 30 068,36 | | 54 551,40 | | 59 373,34 | | | 59 373,34 |
| 6.2 | Мероприятие 2. Приобретение основных средств, в том числе мебели; оборудования для пищеблока, медицинского кабинета, антитеррористической и противопожарной защищенности; малых уличных форм, хозяйственного оборудования, мультимедийного оборудования и т.п. | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 83 830,92 | 10 255,27 | | | 23 764,85 | | 16 603,60 | | 16 603,60 | | | 16 603,60 | Комитет по образованию, частные дошкольные образовательные организации |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 83 830,92 | 10 255,27 | | | 23 764,85 | | 16 603,60 | | 16 603,60 | | | 16 603,60 |
| 7. | Основное мероприятие D2. Федеральный проект "Информационная инфраструктура" | 2019-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 3 827,14 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 558,82 | | 1 134,16 | | | 1 134,16 |  | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, - не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 50 Мбит/ |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 424,66 | 0,00 | | | 0,00 | | 424,66 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 3 402,48 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 134,16 | | 1 134,16 | | | 1 134,16 |
| 7.1 | Мероприятие 1. Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет | 2019-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 3 827,14 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 558,82 | | 1 134,16 | | | 1 134,16 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 424,66 | 0,00 | | | 0,00 | | 424,66 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 3 402,48 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 134,16 | | 1 134,16 | | | 1 134,16 |
| 8. | Основное мероприятие Р2: федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Образование" | 2019-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 14 949,50 | 0,00 | | | 0,00 | | 4 849,50 | | 5 050,00 | | | 5 050,00 | Комитет по образованию | Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 12 744,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 4 248,00 | | 4 248,00 | | | 4 248,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 2 205,50 | 0,00 | | | 0,00 | | 601,50 | | 802,00 | | | 802,00 |
| 8.1 | Мероприятие 1. Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержания имущества и арендную плату за использование помещений | 2019-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 14 949,50 | 0,00 | | | 0,00 | | 4 849,50 | | 5 050,00 | | | 5 050,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 12 744,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 4 248,00 | | 4 248,00 | | | 4 248,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 2 205,50 | 0,00 | | | 0,00 | | 601,50 | | 802,00 | | | 802,00 |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме |  | | Итого: | | 1814966,17 | | 10948 559,03 | 2 041 647,86 | | | 2 259 740,07 | | 2 129 335,82 | | 2 212 401,84 | | | 2 305 433,44 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | | 1279867,08 | | 7 713 963,59 | 1 485 726,79 | | | 1 601 501,56 | | 1 465 268,66 | | 1 535 397,51 | | | 1 626 069,07 |  |  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 535 099,09 | | 3 234 595,44 | 555 921,07 | | | 658 238,51 | | 664 067,16 | | 677 004,33 | | | 679 364,37 |
|

Адресный перечень объектов строительства и реконструкции,

финансирование которых предусмотрено

мероприятием 1.6. «Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования» подпрограммы I "Дошкольное образование"

муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области

«Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

Муниципальный заказчик муниципальной программы (муниципальный заказчик подпрограммы): Комитет по образованию администрации Раменского муниципального района Московской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства/реконструкции/капитального ремонта | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.0 | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2018, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | Остаток смет  ной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.6.1. | Детский сад на 225 мест по адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, г.п. Раменское, Донинское шоссе, ЖК Молодежный (ПИР и строительство) | 2019 -2021 гг. | 225 мест | 294 478,88 | 0,0 | Итого: | 294478,88 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 99 223,64 | 192255,24 |  |
| Средства бюджета Московской области | 256069,58 | 0,00 | 0,00 | 2 589,00 | 81 404,51 | 172076,07 |  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 38 409,30 | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 17 819,13 | 20 179,17 |  |
| Всего по мероприятиям: | | | | | 0,00 | Итого: | 294478,88 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 99 223,64 | 192255,24 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 256069,58 | 0,00 | 0,00 | 2 589,00 | 81 404,51 | 172076,07 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Раменского муниципального района | 38 409,30 | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 17 819,13 | 20 179,17 |  |

Приложение № 2

подпрограммы I "Дошкольное образование"

муниципальной программы

Раменского муниципального района Московской области

"Образование Раменского муниципального района" на 2017-2021 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

подпрограммы I «Дошкольное образование» муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации подпрограммы | Тип показателя | Ед.  изм. | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | приоритетный | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2. | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году | муниципальный | процент | 31 | 39 | 47 | 60 | 100 | 100 | 1 |
| 3. | Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников | муниципальный | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств | муниципальный | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,2,6 |
| 5. | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | приоритетный | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | Удобные услуги - доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | приоритетный | процент | 0 | 0 | 88 | 90 | 90 | 90 | 1 |
| 7. | Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | муниципальный | процент | 2,25 | 2,3 | 2 | 3,26 | 2,35 | 2,35 | 1, 2, 3, 8 |
| 8. | Ясли - детям - создание и развитие ясельных групп | отраслевой | процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| 9. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | приоритетный | места | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1,2,3 |
| 10. | Доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, - не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 10 Мбит/с | муниципальный | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| 11. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | приоритетный | процент | 80 | 85 | 96 | 97 | 100 | 100 | 2, 4 |
| 12. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | муниципальный | процент | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 2, 4 |
| 13. | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | отраслевой | процент | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3, 5, 6 |
| 14. | Зарплата бюджетников - достижение (поддержание) средней заработной платы работников социальной сферы в соответствии с майскими Указами Президента 2012 года | отраслевой | процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| 15. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | приоритетный | процент | 104,3 | 109,5 | 118,98 | 100,48 | 111,97 | 111,97 | 3 |
| 16 | Удельный вес численности родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных образовательных организаций, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход, в общей численности заявителей, обратившихся за предоставлением гос.услуги | отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| 17. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, - не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 50 Мбит/с | муниципальный | процент | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | Приложение № 3  подпрограммы I «Дошкольное образование»  муниципальной программы  Раменского муниципального района Московской области «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы | | | |
|  |  | |  | |  |  |  | | | |
| ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ I "Дошкольное образование" муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области | | | | | | | | | | |
| "Образование Раменского муниципального района" на 2017-2021 годы | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | | | | | | |
| Всего | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (тыс. руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Реализация мероприятий по обеспечению дополнительными местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях (капитальный ремонт в рамках рационального использования помещений действующих учреждений дошкольного образования) | Средства бюджета Раменского муниципального района | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы" | | 34 467,72 | | 19 524,82 | 6 250,00 | 8 692,90 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержания имущества и арендную плату за использование помещений | Средства бюджета Московской области | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы" | | 7 812,00 | | 3 692,00 | 4 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 2 032,00 | | 1 230,00 | 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования: МДОУ №61,п. Кратово, ул. Старомосковская, д.12 | Средства бюджета Московской области | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы" | | 21 348,00 | | 21 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 3 390,00 | | 3 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования | Средства бюджета Московской области | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2019-2024 годы | | 256069,58 | | 0,00 | 0,00 | 2589,00 | 81404,51 | 172076,07 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 38409,30 | | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 17819,13 | 20179,17 |
| Предоставление субсидий на проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в том числе проведение технического обследования | Средства бюджета Раменского муниципального района | Объем средств определен в соответствии с планом мероприятий по проведению капитального ремонта, замены светопропускающих конструкций на изделия из ПВХ, ремонту и восстановлению уличного ограждения и прочих | | 126 140,02 | | 17 710,02 | 48 730,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 |
| Обеспечение (доведение до запланированных значений качественных показателей) учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования муниципальных образований Московской области доступом к сети Интернет с учетом следующих критериев дошкольные учреждения - со скоростью до 2 Мбит/с, общеобразовательные школы, расположенные в городских поселениях, - со скоростью до 50 Мбит/с. общеобразовательные школы. расположенные в сельских поселениях, - со скоростью до 10 Мбитс/с | Средства бюджета Московской области | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Эффективная власть" на 2014-2018 годы", "Цифровое Подмосковье" 2018-2021 годы | | 814,35 | | 326,79 | 487,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 2 733,83 | | 1 611,73 | 1 122,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Средства бюджета Московской области | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы" | | 158 717,00 | | 24 007,00 | 31 505,00 | 38 829,00 | 32 188,00 | 32 188,00 |
| Создание в дошкольных образовательных организациях детей условий для получения детьми-инвалидами, инвалидами и другими маломобильными группами населения качественного образования | Средства бюджета Московской области | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы" | | 2 500,00 | | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 4 216,37 | | 2 000,00 | 2 216,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление присмотра и ухода в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда младшего обслуживающего персонала | Средства бюджета Раменского муниципального района | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы" | | 2 702 421,30 | | 472 869,67 | 545 234,83 | 561 972,60 | 561 172,10 | 561 172,10 |
| Субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Средства бюджета Московской области | Объем средств определен в соответствии с Законом Московской области от 03.12.2015 N 213/2015-ОЗ "О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" | | 6 787 224,00 | | 1 352 743,00 | 1 460 537,00 | 1 325 062,00 | 1 324 441,00 | 1 324 441,00 |
| Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность | Средства бюджета Московской области | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы" | | 463 810,00 | | 82 610,00 | 101 852,00 | 93 116,00 | 93 116,00 | 93 116,00 |
| Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов | Средства бюджета Московской области | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы" | | 2 500,00 | | 1000,00 | 500,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 750,00 | | 100,00 | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг для проведения противопожарных мероприятий, антитеррористической защищенности, охраны труда, содержание зданий и помещений | Средства бюджета Раменского муниципального района | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы" | | 230 596,00 | | 27 229,56 | 30 068,36 | 54 551,40 | 59 373,34 | 59 373,34 |
| Приобретение основных средств, в том числе мебели; оборудования для пищеблока, медицинского кабинета, антитеррористической и противопожарной защищенности; малых уличных форм, хозяйственного оборудования, мультимедийного оборудования и т.п. | Средства бюджета Раменского муниципального района | 83 830,92 | | 10255,27 | 23 764,85 | 16603,60 | 16603,60 | 16603,60 |
| D2. Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет | Средства бюджета Московской области | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Цифровое Подмосковье" на 2018-2021 годы | | 424,66 | | 0,00 | 0,00 | 424,66 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 3402,48 | | 0,00 | 0,00 | 1 134,16 | 1 134,16 | 1 134,16 |
| Р2.Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержания имущества и арендную плату за использование помещений | Средства бюджета Московской области | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы" | | 12744,00 | | 0,00 | 0,00 | 4248,00 | 4248,00 | 4248,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 2205,50 | | 0,00 | 0,00 | 601,50 | 802,00 | 802,00 |

Приложение № 4

подпрограммы I "Дошкольное образование"

муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области

"Образование Раменского муниципального района" на 2017-2021 годы

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы I «Дошкольное образование» муниципальной программы Раменского муниципального района «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Методика расчета планируемых результатов | Базовое значение | Статистические источники получения информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | П=Ч(3-7)/(Ч(3-7)+Ч(очередь))х100, где:  П – планируемый показатель4  Ч(3-7) – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году;  Ч (очередь) – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | 100 | Данные Государственной статистики  Данные РСЭМ |
| 2. | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году | % | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году\*100% | 31 | Ведомственные данные |
| 3. | Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников | шт. | Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников | 1 | Ведомственные данные |
| 4. | Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств | % | Количество обучающихся, занимающихся в зданиях, не требующих капитального ремонта или реконструкции | 100 | Специальное мониторинговое исследование |
| 5. | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | шт. | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | 0 | Ведомственные данные |
| 6. | Удобные услуги - доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | % | Отношение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, подавших заявление в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг, к общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций\*100 процентов | 0 | Специальное мониторинговое исследование |
| 7. | Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | Отношение численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций к общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций \* 100 процентов | 2,25 | Специальное мониторинговое исследование |
| 8. | Ясли - детям - создание и развитие ясельных групп | % | Отношение суммы вновь созданных мест в группах раннего развития за счет строительства зданий детских садов и (или) пристроек к ним, реконструкции, капитального ремонта зданий, выкупа зданий (помещений), поддержки негосударственных форм дошкольного образования и количества мест, созданных за счет альтернативных мероприятий в группах раннего возраста в функционирующих ДОО, к общему количеству запланированных к созданию на конец 2018 года мест в группах раннего возраста для детей, из числа нуждающихся в предоставлении места в дошкольной образовательной организации в соответствии с данными электронной очереди Единой информационной системой «Зачисление в ДОУ», по состоянию на отчетный период:  ,  где:  Кобщ – доля общего количества мест созданных мест в группах раннего развития в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  - количество вновь созданных мест в группах раннего развития за счет строительства ДОО и (или) пристроек, реконструкции, капитального ремонта зданий, выкупа зданий (помещений), поддержки негосударственных форм дошкольного образования;  - количество созданных мест для детей до 3 лет за счет альтернативных мероприятий рассчитывается по формуле:  ,  где:  Мп – количество созданных мест в группах для детей до 3 лет полного дня в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  Мгкп – количество созданных мест в группах кратковременного пребывания для детей до 3 лет в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  Мр – количество созданных мест для детей до 3 лет в разновозрастных группах в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  Мобщ – общее количество запланированных к созданию на конец 2018 года мест в группах раннего возраста для детей, из числа нуждающихся в предоставлении места в дошкольной образовательной организации по состоянию на отчетный период, в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. | 0 | Конструктор форм ГАСУ, РСЭМ |
| 9. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | места | Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2 до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 0 | Ведомственные данные |
| 10. | Доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, - не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 10 Мбит/с | % | Отношение количества муниципальных дошкольных образовательных организаций, подключенных к сети Интернет на скорости не менее 2 Мбит/с к общему количеству муниципальных дошкольных образовательных организаций \* 100 процентов | 100 | Ведомственные данные |
| 11. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | Fд=Ад/Qд х 100  где:  Fд - доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской области;  Aд - количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольных образовательных организациях;  Qд - общая численность детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет в Московской области, зарегистрированных в Единой информационной системе управления дошкольными образовательными учреждениями. | 80 | Aд - данные системы электронного мониторинга состояния и развития системы образования Московской области, сведения из федерального государственного статистического наблюдения по форме 85-К "Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми", утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.08.2017 N 563 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий";  Qд - данные Единой информационной системы управления дошкольными образовательными учреждениями |
| 12. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | 16 | Ведомственные данные |
| 13. | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | Отношение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, к общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций \* 100 процентов | 60 | Специальное мониторинговое исследование |
| 14 | Зарплата бюджетников - достижение (поддержание) средней заработной платы работников социальной сферы в соответствии с майскими Указами Президента 2012 года | % | n  Здош= (SUM Фдош (факт) i / SUM i) / Здош  i=1  (план) х 100%,    где:  Фдош (факт) i – фактическое значение фонда оплаты труда педагогических работниковмуниципальных дошкольных образовательных учреждений,  Здош(план) – плановое значение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Московской области,  i = 1…n – общее количество педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.  В случае, если значение Здош составляет более 100%, то показатель Здош считается равным 100% | 0 | Специальное мониторинговое исследование |
| 15 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | % | П=З(мун)/З(о)х100, где:  П –планируемый показатель;  З(мун) – среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций;  З (о) – среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Московской области | 104,3 | Специальное мониторинговое исследование |
| 16 | Удельный вес численности родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных образовательных организаций, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход, в общей численности заявителей, обратившихся за предоставлением гос. услуги | % | Отношение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход , к общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций\*100 процентов | 100 | Специальное мониторинговое исследование |
| 17. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, - не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 50 Мбит/с | % | n = R/K\*100%  где:  n - доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, - не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 50 Мбит/с;  R – количество муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, - не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 50 Мбит/с;  K – общее количество муниципальных учреждений образования муниципального образования Московской области | 0 | Специальное мониторинговое исследование |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ II «Общее образование»  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Раменского муниципального района Московской области «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по образованию администрации Раменского муниципального района Московской области. | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Итого | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Комитет по образованию администрации Раменского муниципального района Московской области. | Всего, в том числе: | 20 891 929,40 | 3 148 956,92 | 4 139 449,72 | 4 091 554,19 | 4 732 268,78 | 4 779 699,79 |
| Средства федерального бюджета | 65 779,51 | 51 613,37 | 0,00 | 14 166,14 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 15 435 286,65 | 2 437 037,95 | 2 629 638,35 | 2 800 272,14 | 3 568 461,02 | 3 999 877,19 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 3 690 072,25 | 647 196,02 | 789 629,96 | 714 615,91 | 896 307,76 | 642 322,60 |
| Внебюджетные источники | 1 700 790,99 | 13 109,58 | 720 181,41 | 562 500,00 | 267 500,00 | 137 500,00 |

1. Характеристика проблем и необходимость их решения  
программно-целевым методом.

Система общего образования Раменского муниципального района включает в себя: 49 общеобразовательных организации с контингентом 27 785 обучающихся; 2 негосударственных общеобразовательных организации, количество обучающихся – 164. Услугами общего образования охвачено 100% детей и подростков.

Для 100% обучающихся в начальной школе введен стандарт начального общего образования, 100% - основного общего образования.

Курсовую подготовку прошли 100% учителей начальной школы.

В этом году новые 6 образовательных учреждений - Гимназия, Гимназия № 2, Ново-Харитоновская сош №10, Островецкая сош, Раменская сош №21,СОШ №22 п. Дубовая роща стали ресурсными центрами по апробации нового стандарта основного общего образования в 7-9 классах. 100% учителей и руководителей ресурсных центров прошли курсовую подготовку. Учителя получили новейшее интерактивное оборудование.

Отмечается нарастающая тенденция недостатка ученических мест в школах г. Раменское, сельском поселении Островецкое. Число обучающихся во вторую смену по г. Раменское доля обучающихся во вторую смену составляет по району –9,21%. Для улучшения ситуации в 2016 введена пристройка к Раменской сош № 9, планируется возведение пристроек к школам: Ильинская сош № 26, Чулковская сош №20, Гимназия №2, строительство 2 школ в. г. Раменское (ул. Молодежная, мкрн. Холодово).

В 2016 приобретено 4 школьных автобуса. Подвоз будет осуществляться автобусами к 9 школам, остальным учащимся выплачивается 100% компенсация стоимости проезда.

Еще требуются школьные автобусы для подвоза учащихся к Ново-Харитоновской школе.

Значительно улучшены условия для детей в школах, где отремонтированы кровли, прошла частичная замена оконных рам, отремонтированы душевые, туалетные комнаты, актовые и спортивные залы, кабинеты. Доля учреждений, имеющих современные условия, возросла до 88%. В этом направлении работа будет продолжена и будет соответствовать показателю – 90%. Продолжая создавать современную школьную структуру, особое внимание уделяется обновлению пищеблоков. За 2016 год в 5 пищеблоках проведены капитальные ремонты и замена технологического оборудования. Оснащены современным технологическим оборудованием для приготовления и раздачи пищи 65 % общеобразовательных организаций. В отдельных школах сохраняется необходимость переоснащения пищеблоков и потребность в приобретении оборудования. Благодаря проведенным мероприятиям охват горячим питанием увеличился до 85%.Следует предусмотреть увеличение доли обучающихся, обеспеченных горячим питанием, до 93%.

Все общеобразовательные учреждения обеспечены системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, кнопками тревожной сигнализации, первичными средствами пожаротушения. Требуется обеспечение работоспособности этих систем, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, модернизация систем АПС, КТС. Обеспечено 100% школ системами видео-наблюдения. Продолжить обеспечение школ специализированной физической охраной. Проведение ремонта (замены) ограждения территорий и освещения.

Ведется работа по созданию в Раменском муниципальном районе универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. По состоянию на 1 января 2016 года в районе обучается 755 детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Для детей данной категории созданы условия в 21,4% школах. К 2021 году данный показатель должен увеличиться до 23,2%. В настоящее время каждое образовательное учреждение оборудовано пандусом и поручнями, 10 школ имеют комнаты психологической разгрузки. На базе Быковской СОШ № 15 ведется дистанционное обучение детей-инвалидов. В Удельнинской школе-интернате, Юровской школе-интернате, Раменской школе-интернате с 01.09.2016 г. стали обучаться 10 детей с ТМНР.

В системе общего образования в Раменском муниципальном районе в целом обеспечивается высокое качество образовательных результатов. В 2015-2016 годах наблюдается рост среднего тестового балла единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) по большинству общеобразовательных предметов.

Для анализа результатов ЕГЭ используется два показателя: «успешность (результативность)» и «средний тестовый балл». Об уровне усвоения образовательного стандарта позволяет судить результативность сдачи экзаменов.

По русскому языку сдали успешно экзамены 100% выпускников. Средний балл в районе составил 73%.

По математике (базовый экзамен) успешно сдали ЕГЭ 99,02%. Имеют неудовлетворительные результаты 3 школы района. Средний балл по району составил 15,5%. По математике (профильный экзамен) успешно сдали 82,2%,средний балл - 45,33%.

По количеству победителей всероссийских и международных олимпиад Раменский муниципальный район входит в число районов – лидеров образования Московской области. Вместе с тем без дополнительных мер по поддержке одаренных детей, образовательных организаций и педагогических кадров с высоким уровнем достижений невозможно будет обеспечить устойчивость лидирующих позиций Раменского муниципального района в этом направлении и увеличить число призеров всероссийских и международных олимпиад.

Всего в системе образования работает 5863 человека. Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 98%. Недостаток кадров компенсируется увеличением нагрузки на одного педагога.

Не хватает учителей начальных классов, английского языка, русского языка и литературы, воспитателей ДОУ.

Происходит старение педагогических кадров, так как недостаточная привлекательность профессии педагога для выпускников ВУЗов.

Целями Подпрограммы II «Общее образование» являются: обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики Раменского муниципального района, независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся; стимулирование повышения качества образования через предоставление объективной информации о качестве образования руководителям и работникам системы образования, представителям гражданского общества, обеспечение информационной открытости системы образования в Раменском муниципальном районе и обратной связи с потребителями образовательных услуг.

Для достижения поставленных целей требуется решение следующих задач:

1. Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию

2.Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам.

3.Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.

4.Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

5.Создание условий для выявления и развития талантов детей.

6.Совершенствование системы оценки качества образования, повышение информационной открытости системы образования.

7. Снижение доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену.

8. Формирование условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов, инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования

Достижение поставленных задач Подпрограммы II «Общее образование» осуществляется путем реализации в течение 2017-2021 г.г. комплекса мероприятий (полный перечень мероприятий изложен в приложении № 1 к ПодпрограммеII «Общее образование позволит добиться следующих результатов: увеличить долю обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, к общей численности обучающихся по программам общего образования с 74,3% до 100%, увеличить долю обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных качественным горячим питанием с 88% до 93%, увеличить долю обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями с 88,5% до 90%, в общей численности обучающихся, увеличить количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях с 21 до 23,1 шт., сохранить долю общеобразовательных организаций, перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления) в общей численности образовательных организаций 100%, увеличить долю учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общей численности учащихся школьного возраста, проживающих в сельской местности с 52% до 53%, увеличить долю обучающихся в государственных (муниципальных) организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, уменьшить долю обучающихся во вторую смену с 7,49% до 0%,достигнуть количества построенных общеобразовательных организаций, в том числе пристроек, по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников 12 шт., увеличить количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации, уменьшить долю выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании с до 0,99%, сохранить удельный вес учреждений общего образования, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности 100%, сохранить отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, увеличить долю образовательных организаций, работающих в условиях реализации программ региональных инновационных площадок и инновационных образовательных проектов с 53,5% до 57%, в общей численности общеобразовательных организаций, увеличить долю учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организацийс 23,7% до 24,4%, увеличить долю педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория с 66,5% до 70%, увеличить долю руководителей организаций общего образования, имеющих образование или переподготовку по программе "Менеджмент в образовании" с 86,7% до 100%, сохранить долю заключенных эффективных контрактов с руководителями общеобразовательных организаций 100%, увеличить долю заключенных эффективных контрактов с педагогическими работниками общеобразовательных организаций с 80% до 100%, сохранить количество стажировочных площадок 11 ед., увеличить количество авторских программ, направленных на решение задач модернизации образования и повышение компетентностей руководителей и педагогов района (профессиональной, коммуникативной, инновационной и правовой) с 40 ед. до 42 ед., увеличить долю обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (на муниципальном и региональном уровне) с 2,1% до 2,3%, увеличить долю обучающихся (физических лиц), принявших участие в очных и дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями (кроме Всероссийской олимпиады школьников) с 7,9 % до 8,0%, достигнуть отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ в 1,0 единиц с 1,23 до 1, увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, -не менее 50 Мбитс/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 10 Мбитс/с 17% до 100%, увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условий для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста с 96 до 98%, увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Московской области с 21,4 до 23,2%, увеличение доли победителей творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровней до 1,3%, увеличить количество современных компьютеров (со сроком эксплуатация не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях в Московской области до 14,4. увеличение количества новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, увеличение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до 100%, сохранение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции - 0%, сохранение удельного веса численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств – 100%, сохранение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в третью смену – 0, увеличение количества новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области.

2. Условия предоставления субсидий

Субсидии из бюджета Московской области предоставляются бюджетам муниципальных районов, городских округов Московской области (далее - муниципальные образования Московской области) при условии:

наличия гарантийного письма о планируемом софинансировании указанных мероприятий государственной программы (подпрограммы), подписанного главами муниципальных образований Московской области;

наличия нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Московской области, на исполнение которого предоставляется субсидия;

наличия муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования Московской области, на территории которого предполагается реализация соответствующего мероприятия государственной программы (подпрограммы), предусматривающей средства бюджета муниципального образования Московской области на финансовое обеспечение расходов на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах;

наличия соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Московской области и центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в установленном им порядке;

отсутствия задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;

наличия двухстороннего соглашения (договора) о софинансировании расходных обязательств между Министерством образования Московской области и органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования Московской области;

наличие в бюджете муниципального образования Московской области средств на финансовое обеспечение расходов на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах, за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов;

соблюдения иных требований в соответствии с действующим законодательством.

3. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены в Приложении № 2 к подпрограмме.

Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы приведена в Приложении № 4 к подпрограмме.

4. Финансирование подпрограммы

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджетов Раменского муниципального района, Московской области, Российской Федерации и внебюджетных средств.

Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в приложении № 3 к подпрограмме.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ Раменского муниципального района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | Приложение №1  подпрограммы II "Общее образование"  муниципальной программы  Раменского муниципального района Московской области «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы | | | | |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области  "Образование Раменского муниципального района" на 2017-2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Мероприятия муниципальной программы/ подпрограммы | Сро  ки исполнения мероприятия | | Источники финансирования | | Объем финансирования мероприя  тия в году, предшествующему году начала реализа  ции муниципальной программы/ подпрограммы (тыс. руб.) | | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий муниципальной программы/ подпрограммы |
| 2017 г. | | | 2018 г. | | 2019 г. | | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования  Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1. Субсидия на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 2. Предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным учреждениям на закупку товаров, работ, услуг в целях реализации комплекса значительных работ по улучшению состояния зданий и сооружений, инженерных коммуникаций общеобразовательным школам-интернатам | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального района |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 3. Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании, государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 2. Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | 2017-2021 годы | | Итого: | | 3978172,37 | | 18664 363,83 | 3 145 656,92 | | | 4 138 349,72 | | 3 907 283,81 | | 3 775 876,92 | 3 697 196,46 |  | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования  Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся  Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных подвозом к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в подвозе к месту обучении в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области  Современное управление школой - качество школьного образования (соответствие стандарту качества управления общеобразовательными организациями)  Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных качественным горячим питанием  Зарплата бюджетников - достижение (поддержание) средней заработной платы работников социальной сферы в соответствии с майскими Указами Президента 2012 года  Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образование к среднемесячному доходу от трудовой деятельности  Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года , сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам  Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общей численности учащихся школьного возраста, проживающих в сельской местности  Школьные спортивные соревнования - организация спортивных соревнований внутри школы - определение лучших, межшкольные соревнования, окружные/районные, областные  Доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, - не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 10 Мбит/с  Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области  Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области  Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций  Доля обучающихся во вторую смену  Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации  Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции  Количество отремонтированных общеобразовательных организаций  Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств  Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста  Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Московской области (%)  Доля выпускников-инвалидов общеобразовательных организаций 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов общеобразовательных организаций  Сокращение школ, находящихся в «красной зоне», % |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 53 005,78 | 51 613,37 | | | 0,00 | | 1 392,41 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 1988508,63 | | 13307 522,13 | 2 434 037,95 | | | 2 628 638,35 | | 2 647 319,13 | | 2 646 111,00 | 2 951 415,70 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 423663,74 | | 3 603 044,93 | 646 896,02 | | | 789 529,96 | | 696 072,27 | | 862 265,92 | 608 280,76 |
| Внебюджетные средства | | 1566000,00 | | 1 700 790,99 | 13 109,58 | | | 720 181,41 | | 562 500,00 | | 267 500,00 | 137 500,00 |
| 2.1 | Мероприятие 1. Реализация муниципального задания | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 301 052,25 | 49 996,15 | | | 49 306,61 | | 67 249,83 | | 67 249,83 | 67 249,83 | Общеобразовательные школы-интернаты |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 301 052,25 | 49 996,15 | | | 49 306,61 | | 67 249,83 | | 67 249,83 | 67 249,83 |
| 2.2. | Мероприятие 2. Проведение итоговой государственной аттестации по образовательной программе среднего общего образования и основного общего образования | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 30 039,50 | 5 519,75 | | | 5 519,75 | | 0,00 | | 9 500,00 | 9 500,00 | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | |  | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 30 039,50 | 5 519,75 | | | 5 519,75 | | 0,00 | | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 2.3. | Мероприятие 3. Закупка товаров, работ, услуг для проведения противопожарных мероприятий, антитеррористической защищенности, охраны труда, содержание зданий и помещений | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 23 335,52 | 5 141,92 | | | 5 461,90 | | 4 243,90 | | 4 243,90 | 4 243,90 | Общеобразовательные школы-интернаты учреждения |
| Средства бюджета Московской области | |  | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 23 335,52 | 5 141,92 | | | 5 461,90 | | 4 243,90 | | 4 243,90 | 4 243,90 |
| 2.4. | Мероприятие 4. Приобретение основных средств, в том числе мебели; оборудования для пищеблока, медицинского кабинета, антитеррористической и противопожарной защищенности, хозяйственного оборудования, мультимедийного оборудования и т.п. | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 3 356,38 | 430,00 | | | 340,38 | | 862,00 | | 862,00 | 862,00 | Общеобразовательные школы-интернаты учреждения |
| Средства бюджета Московской области | |  | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 3 356,38 | 430,00 | | | 340,38 | | 862,00 | | 862,00 | 862,00 |
| 2.5. | Мероприятие 5. Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области | 2017-2021 годы | | Итого: | | 537,01 | | 5 124,00 | 1 526,00 | | | 559,00 | | 1 013,00 | | 1 013,00 | 1 013,00 | Общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | | 537,01 | | 5 124,00 | 1 526,00 | | | 559,00 | | 1 013,00 | | 1 013,00 | 1 013,00 |
| 2.6. | Мероприятие 6. Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах | 2017-2021 годы | | Итого: | | 12 693,80 | | 65 820,00 | 14 002,00 | | | 10 790,00 | | 13 160,00 | | 13 660,00 | 14 208,00 | Общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | | 5 514,80 | | 32 187,00 | 6 251,00 | | | 5 395,00 | | 6 580,00 | | 6 843,00 | 7 118,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 7 179,00 | | 33 633,00 | 7 751,00 | | | 5 395,00 | | 6 580,00 | | 6 817,00 | 7 090,00 |  |
| 2.7. | Мероприятие 7. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах | 2017-2021 годы | | Итого: | | 862,50 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 862,50 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Мероприятие 8. Софинансирование расходов на приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря для спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций – победителей областного конкурсного отбора муниципальных проектов, направленных на повышение уровня преподавания учебного предмета «физическая культура» за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Мероприятие 9. Обеспечение и создание условий для безопасного подвоза обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Раменском муниципальном районе Московской области, расположенных в сельских населенных пунктах | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 57 000,00 | 0,00 | | | 9 000,00 | | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 57 000,00 | 0,00 | | | 9 000,00 | | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 2.10 | Мероприятие 10. Закупка товаров, работ, услуг для проведения противопожарных мероприятий, антитеррористической защищенности, охраны труда, содержание зданий и помещений | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 540 312,12 | 47 465,45 | | | 113 034,16 | | 106 103,37 | | 136 854,57 | 136 854,57 | Общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 540 312,12 | 47 465,45 | | | 113 034,16 | | 106 103,37 | | 136 854,57 | 136 854,57 |
| 2.11 | Мероприятие 11. Приобретение основных средств, в том числе мебели; оборудования для пищеблока, медицинского кабинета, антитеррористической и противопожарной защищенности, хозяйственного оборудования, мультимедийного оборудования и т.п. | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 202 261,40 | 12 882,84 | | | 119 866,04 | | 33 681,52 | | 17 915,50 | 17 915,50 | Общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 16 001,79 | 0,00 | | | 16 001,79 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 186 259,61 | 12 882,84 | | | 103 864,25 | | 33 681,52 | | 17 915,50 | 17 915,50 |
| 2.12 | Мероприятие 12. Предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным учреждениям на закупку товаров, работ, услуг в целях реализации комплекса значительных работ по улучшению состояния зданий и сооружений, инженерных коммуникаций общеобразовательным школам | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 338 321,13 | 68 808,51 | | | 186 102,50 | | 43 610,12 | | 19 900,00 | 19 900,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального района |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 338 321,13 | 68 808,51 | | | 186 102,50 | | 43 610,12 | | 19 900,00 | 19 900,00 |
| 2.13 | Мероприятие 13. Укрепление материально-технической базы общеобразовательной организации, команда которой заняла1-5 место на соревнованиях "Веселые старты" среди команд общеобразовательных организаций Московской области на призы Губернатора Московской области | 2017-2021 годы | | Итого: | | 2 500,00 | | 15 967,59 | 6 300,00 | | | 6 571,09 | | 952,50 | | 1 072,00 | 1 072,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Московской области | | 2 500,00 | | 11 500,00 | 6 000,00 | | | 5 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 4 467,59 | 300,00 | | | 1 071,09 | | 952,50 | | 1 072,00 | 1 072,00 |
| 2.14 | Мероприятие 14. Обеспечение на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа в муниципальных образовательных организациях в Московской области и частных образовательных организациях в Московской области | 2017-2021 годы | | Итого: | | 5 882,66 | | 33 850,00 | 5 980,00 | | | 6 547,00 | | 7 253,00 | | 6 968,00 | 7 102,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Московской области | | 5 882,66 | | 33 850,00 | 5 980,00 | | | 6 547,00 | | 7 253,00 | | 6 968,00 | 7 102,00 |
| 2.15 | Мероприятие 15. Реализация муниципального задания | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 1 495 558,78 | 243 304,01 | | | 282 297,89 | | 323 318,96 | | 323 318,96 | 323 318,96 | Общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 1 495 558,78 | 243 304,01 | | | 282 297,89 | | 323 318,96 | | 323 318,96 | 323 318,96 |
| 2.16 | Мероприятие 16. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2017-2021 годы | | Итого: | | 1937884,84 | | 11824 242,00 | 2 114 446,00 | | | 2 379 671,00 | | 2 443 375,00 | | 2 443 375,00 | 2 443 375,00 | Комитет по образованию, образовательные организации |
| Средства бюджета Московской области | | 1937884,84 | | 11824 242,00 | 2 114 446,00 | | | 2 379 671,00 | | 2 443 375,00 | | 2 443 375,00 | 2 443 375,00 |
| 2.17 | Мероприятие 17. Обеспечение на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Московской области | 2017-2021 годы | | Итого: | | 14 432,38 | | 92 704,00 | 17 550,00 | | | 18 973,00 | | 18 727,00 | | 18 727,00 | 18 727,00 | Комитет по образованию, образовательные организации |
| Средства бюджета Московской области | | 14 432,38 | | 92 704,00 | 17 550,00 | | | 18 973,00 | | 18 727,00 | | 18 727,00 | 18 727,00 |
| 2.18 | Мероприятие 18. Обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2017-2021 годы | | Итого: | | 18 732,00 | | 111 200,00 | 19 213,00 | | | 19 699,00 | | 24 096,00 | | 24 096,00 | 24 096,00 | Комитет по образованию, общеобразовательное учреждение (Ломоносовская школа) |
| Средства бюджета Московской области | | 18 732,00 | | 111 200,00 | 19 213,00 | | | 19 699,00 | | 24 096,00 | | 24 096,00 | 24 096,00 |
| 2.19 | Мероприятие 19. Обеспечение (доведение до запланированных значений качественных показателей) учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования муниципальных образований Московской области доступом к сети Интернет с учетом следующих критериев дошкольные учреждения - со скоростью до 2 Мбит/с, общеобразовательные школы, расположенные в городских поселениях, - со скоростью до 50 Мбит/с. общеобразовательные школы. расположенные в сельских поселениях, - со скоростью до 10 Мбитс/с (школы) | 2017-2021 годы | | Итого: | | 3 864,54 | | 12 083,30 | 4 929,17 | | | 7 154,13 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию и общеобразовательные учреждения |
| Средства федерального бюджета | |  | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 1 588,04 | | 3 685,59 | 1 477,23 | | | 2 208,36 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 2 276,50 | | 8 397,71 | 3 451,94 | | | 4 945,77 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.20 | Мероприятие 20. Обеспечение (доведение до запланированных значений качественных показателей) учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования муниципальных образований Московской области доступом к сети Интернет с учетом следующих критериев дошкольные учреждения - со скоростью до 2 Мбит/с, общеобразовательные школы, расположенные в городских поселениях, - со скоростью до 50 Мбит/с. общеобразовательные школы. расположенные в сельских поселениях, - со скоростью до 10 Мбитс/с (школы-интернаты) | 2017-2021 годы | | Итого: | | 236,90 | | 1 144,64 | 478,44 | | | 666,20 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию и общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | | 86,90 | | 279,10 | 107,02 | | | 172,08 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 150,00 | | 865,54 | 371,42 | | | 494,12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.21 | Мероприятие 21. Создание в общеобразовательных организациях ( в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированных общеобразовательным программам) условий для получения детьми инвалидами качественного образования (Удельнинская школа-интернат) | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 4 714,11 | 4 714,11 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию и общеобразовательные учреждения |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 922,80 | 922,80 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 1 791,31 | 1 791,31 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.22 | Мероприятие 22. Проведение мероприятий по совершенствованию организации питания в общеобразовательных учреждениях | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 14 308,98 | 10 166,48 | | | 4 142,50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального района |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 14 308,98 | 10 166,48 | | | 4 142,50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.23 | Мероприятие 23. Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения. | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 684 847,00 | 117 633,00 | | | 131 947,00 | | 145 089,00 | | 145 089,00 | 145 089,00 | Общеобразовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 684 847,00 | 117 633,00 | | | 131 947,00 | | 145 089,00 | | 145 089,00 | 145 089,00 |
| 2.24 | Мероприятие 24. Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Цифровое Подмосковье" на 2018-2021 годы | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Комите по образованию |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.25 | Мероприятие 25. Строительство и реконструкция объектов общего образования | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 1 266 804,52 | 381 968,12 | | | 64 914,90 | | 143 219,64 | | 313 032,16 | 363 669,70 | МКУ "Управление капитального строительства Раменского района", Комитет по образованию |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 50 690,57 | 50 690,57 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 466 926,00 | 142 063,39 | | | 19 966,91 | | 0,00 | | 0,00 | 304895,70 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 546 506,54 | 189 214,16 | | | 7 266,58 | | 88 219,64 | | 258 032,16 | 3 774,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | | 202 681,41 | 0,00 | | | 37 681,41 | | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
| 2.26 | Мероприятие 26. Строительство и реконструкция объектов общего образования за счет инвестора | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 1 498 109,58 | 13 109,58 | | | 682 500,00 | | 507 500,00 | | 212 500,00 | 82 500,00 | Инвестор |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | | 1 498 109,58 | 13 109,58 | | | 682 500,00 | | 507 500,00 | | 212 500,00 | 82 500,00 |
| 2.27 | Мероприятие 27. ПИР: Гимназия №2 (г. Раменское) | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 92,39 | 92,39 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление капитального строительства Раменского муниципального района" |
| Средства федерального бюджета | |  | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 92,39 | 92,39 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.28 | Мероприятие 28. Проведение проектно-изыскательных работ в Раменском муниципальном районе |  | | Итого: | | 0,00 | | 12 012,20 | 0,00 | | | 7 003,47 | | 5 008,73 | | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального района |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 12 012,20 | 0,00 | | | 7 003,47 | | 5 008,73 | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.29 | Мероприятие 29. Создание в общеобразовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами, инвалидами и другими маломобильными группами населения качественного образования | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 1 241,70 | 0,00 | | | 0,00 | | 241,70 | | 500,00 | 500,00 | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения |
| Средства федерального бюджета | |  | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 1 241,70 | 0,00 | | | 0,00 | | 241,70 | | 500,00 | 500,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения |
| 2.30 | Мероприятие 30. Субсидия на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии с гос.программой "Образование Подмосковья" | 2018-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 26 282,20 | 0,00 | | | 26 282,20 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального района |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 21 998,21 | 0,00 | | | 21 998,21 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 4 283,99 | 0,00 | | | 4 283,99 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.31 | Мероприятие 31. Гранты общеобразовательным организациям в Московской области с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию | 2019-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.32 | Мероприятие 32. Субсидия на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных,общеобразовательных организациях, образовательных организациях дополнительного образования (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 2019-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 2 578,54 | 0,00 | | | 0,00 | | 2 578,54 | | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 1 392,41 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 392,41 | | 0,00 | 0,00 |
| Средство бюджета Московской области | | 0,00 | | 1 186,13 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 186,13 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 3. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования | 2017 -2021 годы | | Итого: | | 1 499,31 | | 5 820,00 | 3 300,00 | | | 1 100,00 | | 420,00 | | 500,00 | 500,00 |  | Доля общеобразовательных организаций, включенных в региональный реестр региональных инновационных площадок, в общей численности общеобразовательных организаций  Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образование к среднемесячному доходу от трудовой деятельности |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средство бюджета Московской области | | 1 000,00 | | 4 000,00 | 3 000,00 | | | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 499,31 | | 1 820,00 | 300,00 | | | 100,00 | | 420,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 3.1. | Мероприятие 1. Закупка оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение региональной инновационной площадки Московской области | 2017-2021 годы | | Итого: | | 1 499,31 | | 5 820,00 | 3 300,00 | | | 1 100,00 | | 420,00 | | 500,00 | 500,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Московской области | | 1 000,00 | | 4 000,00 | 3 000,00 | | | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 499,31 | | 1 820,00 | 300,00 | | | 100,00 | | 420,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 3.2. | Мероприятие 2. Предоставление грантов Губернатора Московской области лучшим общеобразовательным организациям в Московской области | 2019-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие Е1: федеральный проект "Современная школа" национального проекта "Образование" | 2019-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 2 182 560,71 | 0,00 | | | 0,00 | | 156 397,20 | | 950 026,02 | 1 076 137,49 |  | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся  Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области  Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций  Доля обучающихся во вторую смену  Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации  Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции  Количество отремонтированных общеобразовательных организаций  Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств  Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста  Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. тыс.  Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 7 922,73 | 0,00 | | | 0,00 | | 7 922,73 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 2 109 021,18 | 0,00 | | | 0,00 | | 138 209,67 | | 922 350,02 | 1 048 461,49 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 65 616,80 | 0,00 | | | 0,00 | | 10 264,80 | | 27 676,00 | 27 676,00 |
| 4.1. | Мероприятие 1. Субсидия на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 6 580,95 | 0,00 | | | 0,00 | | 6 580,95 | | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 4 815,33 | 0,00 | | | 0,00 | | 4 815,33 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 1 605,11 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 605,11 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 160,51 | 0,00 | | | 0,00 | | 160,51 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Мероприятие 2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Московской области на создание центров образования цифрового и гуманитарных профилей | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 3 969,78 | 0,00 | | | 0,00 | | 3 969,78 | | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 993,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 993,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 2 976,78 | 0,00 | | | 0,00 | | 2 976,78 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Мероприятие 3. Субсидия на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" | 2017-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 4 246,78 | 0,00 | | | 0,00 | | 4 246,78 | | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 3 107,40 | 0,00 | | | 0,00 | | 3 107,40 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 1 035,80 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 035,80 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 103,58 | 0,00 | | | 0,00 | | 103,58 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Мероприятие 4. Строительство и реконструкция объектов общего образования в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" | 2019-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 2 092 293,20 | 0,00 | | | 0,00 | | 141 599,69 | | 874 556,02 | 1 076 137,49 |  |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 2 029 917,27 | 0,00 | | | 0,00 | | 134 575,76 | | 846 880,02 | 1 048 461,49 |  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 62 375,93 | 0,00 | | | 0,00 | | 7 023,93 | | 27 676,00 | 27 676,00 |  |
| 4.5. | Мероприятие 5. Субсидия на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии с гос. программой "Образование Подмосковья" | 2019-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 75 470,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 75 470,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 75 470,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 75 470,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Основное мероприятие Е4. Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" | 2019-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 19 391,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 19 391,00 | | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области  Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в  общеобразовательных организациях и профессиональных  образовательных организациях во всех субъектах Российской  Федерации  Число детей, получивших рекомендации по построению  индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 4 851,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 4 851,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средство бюджета Московской области | | 0,00 | | 12 547,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 12 547,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 1 993,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 993,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Мероприятие 1. Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области | 2019-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 3 175,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 3 175,00 | | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средство бюджета Московской области | | 0,00 | | 2 740,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 2 740,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 435,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 435,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Мероприятие 2. Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в Московской области | 2019-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 9 491,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 9 491,00 | | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средство бюджета Московской области | | 0,00 | | 8 190,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 8 190,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 1 301,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 301,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Мероприятие 3. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2019-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 6 725,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 6 725,00 | | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 4 851,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 4 851,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средство бюджета Московской области | | 0,00 | | 1 617,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 617,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 257,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 257,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие D2: Федеральный проект "Информационная инфраструктура" | 2019-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 19 793,86 | 0,00 | | | 0,00 | | 8 062,18 | | 5 865,84 | 5 865,84 |  | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, - не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 50 Мбит/с |
| Средства  бюджета Московской области | | 0,00 | | 2 196,34 | 0,00 | | | 0,00 | | 2 196,34 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 17 597,52 | 0,00 | | | 0,00 | | 5 865,84 | | 5 865,84 | 5 865,84 |
| 6.1. | Мероприятие 1. Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет | 2019-2021 годы | | Итого: | | 0,00 | | 19 793,86 | 0,00 | | | 0,00 | | 8 062,18 | | 5 865,84 | 5 865,84 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 2 196,34 | 0,00 | | | 0,00 | | 2 196,34 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 17 597,52 | 0,00 | | | 0,00 | | 5 865,84 | | 5 865,84 | 5 865,84 |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме: |  | | Итого: | | 4065842,59 | | 20891 929,40 | 3 148 956,92 | | | 4 139 449,72 | | 4 091 554,19 | | 4 732 268,78 | 4 779 699,79 |  |  |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 65 779,51 | 51 613,37 | | | 0,00 | | 14 166,14 | | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | 2058632,67 | | 15435 286,65 | 2 437 037,95 | | | 2 629 638,35 | | 2 800 272,14 | | 3 568 461,02 | 3 999 877,19 |  |
| Средства бюджета Раменского  муниципального района | | 441 209,92 | | 3 690 072,25 | 647 196,02 | | | 789 629,96 | | 714 615,91 | | 896 307,76 | 642 322,60 |  |
| Внебюджетные средства | | 1566000,00 | | 1 700 790,99 | 13 109,58 | | | 720 181,41 | | 562 500,00 | | 267 500,00 | 137 500,00 |  |

Адресный перечень объектов строительства и реконструкции, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 2.25 «Строительство и реконструкция объектов общего образования» подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

Муниципальный заказчик подпрограммы: Комитет по образованию администрации Раменского муниципального района Московской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства/реконструкции/капитального ремонта | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2017, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.25.1. | Реконструкция средней общеобразовательной школы №26 (Московская область, Раменский район, поселок Ильинский, улица Первомайская, д.15) | 2017 г. | 325 мест | 258 091,19 | 258 091,19 | Итого: | 258 091,19 | 258091,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 50 690,57 | 50 690,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 98 399,37 | 98 399,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 109001,25 | 109001,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.25.2. | Реконструкция СОШ №26 (Московская область, Раменский район, поселок Ильинский, улица Первомайская, д.15) | 2017 г. | 325 мест | 81 777,24 | 74 277,24 | Итого: | 81 777,24 | 74 277,24 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 81 777,24 | 74 277,24 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.25.3. | Школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.Раменское, Донинское шоссе, микрорайон №10 (ПИР и строительство) | 2017-2021 гг. | 1100 мест | 62 364,06 | 37 878,64 | Итого: | 62 364,06 | 37 878,64 | 24 485,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 55 951,62 | 35 984,71 | 19 966,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 6412,44 | 1 893,93 | 4 518,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.25.4. | Пристройка на 450 мест к МОУ Власовская СОШ № 13 по адресу: Московская область, г. Раменское, Строкино (ПИР и строительство) | 2017- 2021 гг. | 450 мест | 5 919,53 | 4 708,71 | Итого: | 5 919,53 | 4 708,71 | 1 210,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 3085,02 | 3 085,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 2834,51 | 1 623,69 | 1 210,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.25.5. | Школа на 825 мест (г. Раменское) | 2017-2021 гг. | 825 мест | 317 094,41 | 3 873,85 | Итого: | 317 094,41 | 3 873,85 | 776,86 | 0,00 | 3 774,00 | 308 669,70 |  |
| Средства бюджета Московской области | 307 433,74 | 2 538,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 895,70 |  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 9 660,67 | 1 335,81 | 776,86 | 0,00 | 3 774,00 | 3 774,00 |  |
| 2.25.6. | Школа на 550 мест (г. Раменское) | 2017-2021 гг. | 550 мест | 3 898,88 | 3 138,49 | Итого: | 3 898,88 | 3 138,49 | 760,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2056,25 | 2 056,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 1842,63 | 1 082,24 | 760,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.25.7. | Пристройка на 200 мест (г. Раменское, ул. Серова) | 2017 – 2021 гг. | 200 мест | 500 009,07 | 0,00 | Итого: | 500 009,07 | 0,00 | 37 681,41 | 98 069,50 | 309 258,16 | 55 000,00 |  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 297 327,66 | 0,00 | 0,00 | 43 069,50 | 254 258,16 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 202 681,41 | 0,00 | 37 681,41 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
| 2.25.8. | Ремонт СОШ Ильинская №25 | 2019-2021 гг. | 1052,3  кв. м. | 37 650,14 | 0,00 | Итого: | 37 650,14 | 0,00 | 0,00 | 37 650,14 | 0,00 | 0,00 |  |
| Раменского муниципального района | 37 650,14 | 0,00 | 0,00 | 37 650,14 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятиям: | | | | | 381 968,12 | Итого: | 1 266 804,52 | 381 968,12 | 64 914,90 | 143 219,64 | 313 032,16 | 363 669,70 |  |
| 50 690,57 | Средства федерального бюджета | 50 690,57 | 50 690,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 142 063,39 | Средства бюджета Московской области | 466 926,00 | 142 063,39 | 19 966,91 | 0,00 | 0,00 | 304895,70 |  |
| 189 214,16 | Средства бюджета Раменского муниципального района | 546 506,54 | 189 214,16 | 7 266,58 | 88 219,64 | 258 032,16 | 3 774,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 202 681,41 | 0,00 | 37 681,41 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |  |

Адресный перечень объектов строительства и реконструкции, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 2.26 «Строительство и реконструкция объектов общего образования за счет инвестора»

подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области

«Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

Муниципальный заказчик подпрограммы: Комитет по образованию администрации Раменского муниципального района Московской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства/реконструкции/капитального ремонта | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.0 | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2017, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.26.1 | Пристройка на 300 мест, г. Раменское | 2017-2020 гг. | 300 мест | 343109,58 | 13109,58 | Итого: | 343109,58 | 13109,58 | 0,00 | 200000,00 | 130000,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 343109,58 | 13109,58 | 0,00 | 200000,00 | 130000,00 | 0,00 |  |
| 2.26.2 | Школа на 825 мест (МО, Раменский район, Новые Островцы) | 2018- 2019  гг. | 825 мест | 825000 | 0,00 | Итого: | 825000 | 0 | 600000,00 | 225000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 825000 | 0 | 600000,00 | 225000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.26.4 | Пристройка на 300 мест, с.п.Чулковское | 2018-2021  гг. | 300 мест | 330000 | 0,00 | Итого: | 330000 | 0 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82500,00 | 82500,00 |  |
| Внебюджетные источники | 330000 | 0 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82500,00 | 82500,00 |  |
|  | Всего по мероприятиям: | | | | 13 109,58 | Итого: | 1498109,58 | 13 109,58 | 682 500,00 | 507 500,00 | 212 500,00 | 82 500,00 |  |
| 13 109,58 | Внебюджетные источники | 1498109,58 | 13 109,58 | 682 500,00 | 507 500,00 | 212 500,00 | 82 500,00 |  |

Адресный перечень объектов строительства и реконструкции, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 4.4. «Строительство и реконструкция объектов общего образования в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образования» подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

Муниципальный заказчик подпрограммы: Комитет по образованию администрации Раменского муниципального района Московской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства/реконструкции/капитального ремонта | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2017, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.4.1. | Школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.Раменское, Донинское шоссе, микрорайон №10 (ПИР и строительство) | 2017-2021 гг. | 1100 мест | 1160 254,04 | 37 878,64 | Итого: | 1097889,98 | 0,00 | 0,00 | 122068,69 | 537 379,03 | 438 442,26 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1064110,55 | 0,00 | 0,00 | 115965,26 | 523 541,03 | 424 604,26 |  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 33779,43 | 0,00 | 0,00 | 6 103,43 | 13 838,00 | 13 838,00 |  |
| 4.4.2. | Пристройка на 450 мест к МОУ Власовская СОШ № 13 по адресу: Московская область, г. Раменское, Строкино (ПИР и строительство) | 2017- 2021 гг. | 450 мест | 585 680,81 | 4 708,71 | Итого: | 579761,28 | 0,00 | 0,00 | 18 031,00 | 281 318,66 | 280 411,62 |  |
| Средства бюджета Московской области | 566335,78 | 0,00 | 0,00 | 17 185,50 | 275 028,66 | 274 121,62 |  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 13425,5 | 0,00 | 0,00 | 845,50 | 6 290,00 | 6 290,00 |  |
| 4.4.3. | Школа на 550 мест (г. Раменское) | 2017-2021 гг. | 550 мест | 418 540,82 | 3 138,49 | Итого: | 414641,94 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 55 858,33 | 357 283,61 |  |
| Средства бюджета Московской области | 399470,94 | 0,00 | 0,00 | 1 425,00 | 48 310,33 | 349 735,61 |  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 15171,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 7 548,00 | 7 548,00 |  |
| Всего по мероприятиям: | | | | | 381 968,12 | Итого: | 2 092 293,20 | 0,00 | 0,00 | 141 599,69 | 874 556,02 | 1 076 137,49 |  |
| 142 063,39 | Средства бюджета Московской области | 2 029 917,27 | 0,00 | 0,00 | 134 575,76 | 846 880,02 | 1 048 461,49 |  |
| 189 214,16 | Средства бюджета Раменского муниципального района | 62 375,93 | 0,00 | 0,00 | 7 023,93 | 27 676,00 | 27 676,00 |  |

Приложение № 2

подпрограммы II «Общее образование»

муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области

"Образование Раменского муниципального района" на 2017-2021 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы

Раменского муниципального района Московской области «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации подпрограммы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | муниципальный | процент | 74 | 74,3 | 82,5 | 92,9 | 96,9 | 100 | 1, 2 |
| 2. | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | муниципальный | процент | 95,04 | 95,1 | 89,8 | 90 | 95 | 95,5 | 1,2,3,4 |
| 3. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных подвозом к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в подвозе к месту обучении в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области | муниципальный | процент | 0 | 0 | 80 | 85 | 90 | 95 | 2 |
| 4. | Современное управление школой - качество школьного образования (соответствие стандарту качества управления общеобразовательными организациями) | отраслевой | процент | 0 | 0 | 264,04 | 264,04 | 264,04 | 264,04 | 2 |
| 5. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных качественным горячим питанием | муниципальный | процент | 82 | 88 | 91 | 91 | 91 | 93 | 2 |
| 6. | Зарплата бюджетников - достижение (поддержание) средней заработной платы работников социальной сферы в соответствии с майскими Указами Президента 2012 года | отраслевой | процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| 7. | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образование к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | приоритетный | процент | 124,8 | 116,2 | 117,27 | 104,97 | 100 | 100 | 2,3 |
| 8. | Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года , сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам | приоритетный | процент | 0 | 0 | 24 | 28,20 | 28,50 | 28,80 | 2 |
| 9. | Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общей численности учащихся школьного возраста, проживающих в сельской местности | муниципальный | процент | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 2 |
| 10. | Школьные спортивные соревнования - организация спортивных соревнований внутри школы - определение лучших, межшкольные соревнования, окружные/районные, областные | отраслевой | процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| 11. | Доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, - не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 10 Мбит/с | муниципальный | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| 12. | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | муниципальный | единиц | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,4 | 2,5 |
| 13. | Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области | отраслевой | мест | 955 | 325 | 0 | 825 | 3225 | 0 | 2,4 |
| 14. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | отраслевой | процент | 92,51 | 92,51 | 92,51 | 92,49 | 94,4 | 100 | 2,4 |
| 15. | Доля обучающихся во вторую смену | приоритетный | процент | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,51 | 5,60 | 0 | 2,4 |
| 16. | Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации | муниципальный | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 |
| 17. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции | муниципальный | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 |
| 18. | Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | приоритетный | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,4 |
| 19. | Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств | муниципальный | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2,4 |
| 20. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | приоритетный | процент | 83,6 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 2,4 |
| 21. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Московской области (%) | муниципальный | процент | 21,4 | 22,3 | 23,2 | 24,1 | 25 | 25 | 2 |
| 22. | Доля выпускников-инвалидов общеобразовательных организаций 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов общеобразовательных организаций | муниципальный | процент | 0 | 0 | 0 | 95 | 100 | 100 | 2 |
| 23. | Сокращение школ, находящихся в «красной зоне», % | приоритетный | процент | 0 | 0 | 0 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 2 |
| 24. | Доля общеобразовательных организаций, включенных в региональный реестр региональных инновационных площадок, в общей численности общеобразовательных организаций | муниципальный | процент | 0 | 0 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 |
| 25. | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. тыс. | приоритетный | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0 | 4 |
| 26. | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | приоритетный | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 27. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в  общеобразовательных организациях и профессиональных  образовательных организациях во всех субъектах Российской  Федерации | приоритетный | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 28. | Число детей, получивших рекомендации по построению  индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) | приоритетный | чел. | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 5 |
| 29. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, - не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 50 Мбит/с | муниципальный | процент | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение №3  подпрограммы II "Общее образование"  муниципальной программы  Раменского муниципального района Московской области «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы | | | | | |
| ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ | | | | | | | | |
| подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы | | | | | | | | |
| Раменского муниципального района Московской области | | | | | | | | |
| «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | | | | | |
| Всего | Объем финансирования по годам | | | | |
| (тыс. руб.) | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Реализация муниципального задания | средства бюджета Раменского муниципального района | Объем средств определен в соответствии с Порядком определения нормативных затрат на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и казенными учреждениями Раменского муниципального района (утвержден Постановлением Главы Раменского муниципального района Московской области от 13.09.2011г. №2039) | 301 052,25 | 49 996,15 | 49 306,61 | 67 249,83 | 67 249,83 | 67 249,83 |
| Проведение итоговой государственной аттестации по образовательной программе среднего общего образования и основного общего образования | средства бюджета Раменского муниципального района | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы | 30 039,50 | 5519,75 | 5519,75 | 0,00 | 9500,00 | 9500,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг для проведения противопожарных мероприятий, антитеррористической защищенности, охраны труда, содержание зданий и помещений | средства бюджета Раменского муниципального района | Объем средств определен исходя из количества и стоимости планируемых услуг по проведению аттестации и аккредитации учреждений | 23 335,52 | 5 141,92 | 5 461,90 | 4 243,90 | 4 243,90 | 4 243,90 |
| Приобретение основных средств, в том числе мебели; оборудования для пищеблока, медицинского кабинета, антитеррористической и противопожарной защищенности, хозяйственного оборудования, мультимедийного оборудования и т.п. | средства бюджета Раменского муниципального района | Объем средств определен исходя из количества необходимых лицензий на программное обеспечение в общеобразовательных учреждениях | 3 356,38 | 430,00 | 340,38 | 862,00 | 862,00 | 862,00 |
| Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области | средства бюджета Московской области | Объем средств определен исходя из необходимого объема софинансирования субсидии на внедрение современных образовательных технологий по государственной программе Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы | 5 124,00 | 1 526,00 | 559,00 | 1 013,00 | 1 013,00 | 1 013,00 |
| Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах | средства бюджета Московской области | 32 187,00 | 6 251,00 | 5 395,00 | 6 580,00 | 6843,00 | 7118,00 |
| средства бюджета Раменского муниципального района | 33 633,00 | 7 751,00 | 5 395,00 | 6580,00 | 6817,00 | 7090,00 |
| Обеспечение и создание условий для безопасного подвоза обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Раменском муниципальном районе Московской области, расположенных в сельских населенных пунктах | средства бюджета Раменского муниципального района | Объем средств определен исходя из необходимого объема софинансирования субсидии на внедрение современных образовательных технологий по государственной программе Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы | 57 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг для проведение противопожарных мероприятий, антитеррористической защищенности, охраны труда, содержание зданий и помещений | средства бюджета Раменского муниципального района | 540 312,12 | 47 465,45 | 113 034,16 | 106 103,37 | 136 854,57 | 136 854,57 |
| Приобретение основных средств, в том числе мебели; оборудования для пищеблока, медицинского кабинета, антитеррористической и противопожарной защищенности, хозяйственного оборудования, мультимедийного оборудования и т.п. | средства бюджета Московской области | 16 001,79 | 0,00 | 16 001,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Раменского муниципального района | 186 259,61 | 12 882,84 | 103 864,25 | 33 681,52 | 17 915,50 | 17 915,50 |
| Предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным учреждениям на закупку товаров, работ, услуг в целях реализации комплекса значительных работ по улучшению состояния зданий и сооружений, инженерных коммуникаций общеобразовательным школам | средства бюджета Раменского муниципального района | 338 321,13 | 68 808,51 | 186 102,50 | 43 610,12 | 19 900,00 | 19 900,00 |
| Укрепление материально-технической базы общеобразовательной организации, команда которой заняла1-5 место на соревнованиях "Веселые старты" среди команд общеобразовательных организаций Московской области на призы Губернатора Московской области | средства бюджета Московской области | 11 500,00 | 6 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Раменского муниципального района | 4 467,59 | 300,00 | 1 071,09 | 952,50 | 1 072,00 | 1 072,00 |
| Обеспечение на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа в муниципальных образовательных организациях в Московской области и частных образовательных организациях в Московской области | средства бюджета Московской области | Объем средств определен исходя из примерной стоимости обязательного страхования автогражданской ответственности автотранспорта, находящегося в собственности общеобразовательных учреждений | 33 850,00 | 5 980,00 | 6 547,00 | 7 253,00 | 6 968,00 | 7 102,00 |
| Реализация муниципального задания | средства бюджета Раменского муниципального района | Объем средств определен исходя из необходимого объема софинансирования субсидии по государственной программе Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы | 1 495 558,78 | 243 304,01 | 282 297,89 | 323 318,96 | 323 318,96 | 323 318,96 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | средства бюджета Московской области | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы | 11 824 242,00 | 2 114 446,00 | 2 379 671,00 | 2 443 375,00 | 2 443 375,00 | 2 443 375,00 |
| Обеспечение на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Московской области | средства бюджета Московской области | Объем средств определен в соответствии с планом мероприятий по проведению капитального ремонта, замены светопропускающих конструкций на изделия из ПВХ, ремонту и восстановлению уличного ограждения и прочих работ | 92 704,00 | 17 550,00 | 18 973,00 | 18 727,00 | 18 727,00 | 18 727,00 |
| Обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | средства бюджета Московской области | Объем средств определен в соответствии с планом мероприятий по проведению капитального ремонта, замены светопропускающих конструкций на изделия из ПВХ, ремонту и восстановлению уличного ограждения и прочих работ | 111 200,00 | 19 213,00 | 19 699,00 | 24 096,00 | 24 096,00 | 24 096,00 |
| Обеспечение (доведение до запланированных значений качественных показателей) учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования муниципальных образований Московской области доступом к сети Интернет с учетом следующих критериев дошкольные учреждения - со скоростью до 2 Мбит/с, общеобразовательные школы, расположенные в городских поселениях, - со скоростью до 50 Мбит/с. общеобразовательные школы. расположенные в сельских поселениях, - со скоростью до 10 Мбит-с/с (школы) | средства бюджета Московской области | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы | 3 685,59 | 1 477,23 | 2 208,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Раменского муниципального района | 8 397,71 | 3 451,94 | 4 945,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение (доведение до запланированных значений качественных показателей) учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования муниципальных образований Московской области доступом к сети Интернет с учетом следующих критериев дошкольные учреждения - со скоростью до 2 Мбит/с, общеобразовательные школы, расположенные в городских поселениях, - со скоростью до 50 Мбит/с. общеобразовательные школы. расположенные в сельских поселениях, - со скоростью до 10 Мбитс/с (школы-интернаты) | средства бюджета Московской области | 279,10 | 107,02 | 172,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Раменского муниципального района | 865,54 | 371,42 | 494,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание в общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (Удельнинская школа-интернат) | средства федерального бюджета | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы | 922,80 | 922,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 791,31 | 1 791,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Раменского муниципального района | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение мероприятий по совершенствованию организации питания в общеобразовательных организациях | средства бюджета Раменского муниципального района | Объем средств определен исходя из количества и примерной стоимости необходимого оборудования | 14 308,98 | 10 166,48 | 4 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения. | средства бюджета Московской области | Объем средств определен исходя из количества и примерной стоимости необходимого оборудования | 684 847,00 | 117 633,00 | 131 947,00 | 145 089,00 | 145 089,00 | 145 089,00 |
| Строительство и реконструкция объектов общего образования | средства федерального бюджета | Объем средств определен исходя из необходимого объема софинансирования субсидии на внедрение современных образовательных технологий по государственной программе Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы | 50 690,57 | 50 690,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Московской области | 466 926,00 | 142 063,39 | 19 966,91 | 0,00 | 0,00 | 304895,70 |
| средства бюджета Раменского муниципального района | 546 506,54 | 189 214,16 | 7 266,58 | 88 219,64 | 258 032,16 | 3 774,00 |
| внебюджетные средства | 202 681,41 | 0,00 | 37 681,41 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| Строительство и реконструкция объекттов общего образования за счет инвестора | внебюджетные средства | 1 498 109,58 | 13 109,58 | 682 500,00 | 507 500,00 | 212 500,00 | 82 500,00 |
| ПИР: Гимназия №2 (г. Раменское) | средства бюджета Раменского муниципального района | 92,39 | 92,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение проектно-изыскательных работ в Раменском муниципальном районе | средства бюджета Раменского муниципального района | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы | 12 012,20 | 0,00 | 7 003,47 | 5 008,73 | 0,00 | 0,00 |
| Создание в общеобразовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами, инвалидами и другими маломобильными группами населения качественного образования | средства бюджета Раменского муниципального района | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы | 1241,70 | 0,00 | 0,00 | 241,70 | 500,00 | 500,00 |
| Субсидия на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии с гос.программой "Образование Подмосковья" | средства бюджета Московской области | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы | 21998,21 | 0,00 | 21998,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Раменского муниципального района | 4283,99 | 0,00 | 4283,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, образовательных организациях дополнительного образования (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Средства федерального бюджета | Объем средств определен в соответствии с государственной программой "Социальная защита населения Московской области" на 2017-2024 годы | 1392,41 | 0,00 | 0,00 | 1392,41 | 0,00 | 0,00 |
| Средство бюджета Московской области | 1186,13 | 0,00 | 0,00 | 1186,13 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка оборудования для общеобразовательных организациймуниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение региональнойинновационной площадки Московской области | средства бюджета Московской области | Объем средств определен исходя из необходимого объема софинансирования субсидии по государственной программе Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы | 4 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Раменского муниципального района | 1 820,00 | 300,00 | 100,00 | 420,00 | 500,00 | 500,00 |
| Е1.Субсидия на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Средства федерального бюджета | Объем определен в соответствии с Федеральным проектом "Современная школа" национального проекта "Образование" | 4 815,33 | 0,00 | 0,00 | 4 815,33 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 605,11 | 0,00 | 0,00 | 1 605,11 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 160,51 | 0,00 | 0,00 | 160,51 | 0,00 | 0,00 |
| Е1.Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Московской области на создание центров образования цифрового и гуманитарных профилей | Средства бюджета Московской области | Объем определен в соответствии с Федеральным проектом "Современная школа" национального проекта "Образование" | 993,00 | 0,00 | 0,00 | 993,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 2976,78 | 0,00 | 0,00 | 2976,78 | 0,00 | 0,00 |
| Е1.Субсидия на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" | Средства федерального бюджета | Объем определен в соответствии с Федеральным проектом "Современная школа" национального проекта "Образование" | 3107,40 | 0,00 | 0,00 | 3107,40 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1035,80 | 0,00 | 0,00 | 1035,80 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 103,58 | 0,00 | 0,00 | 103,58 | 0,00 | 0,00 |
| Е1.Строительство и реконструкция объектов общего образования в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование | Средства бюджета Московской области | 2 092 293,20 | 0,00 | 0,00 | 141 599,69 | 874 556,02 | 1 076 137,49 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 2 029 917,27 | 0,00 | 0,00 | 134 575,76 | 846 880,02 | 1 048 461,49 |
| Е1.Субсидия на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии с гос. программой "Образование Подмосковья" | Средства бюджета Московской области | 75470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75470,00 | 0,00 |
| Е4.Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области | Средство бюджета Московской области | Объем средств определен в соответствии с Федеральным проектом "Цифровая образовательная среда" | 2740,00 | 0,00 | 0,00 | 2740,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| Е4.Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в Московской области | Средство бюджета Московской области | Объем средств определен в соответствии с Федеральным проектом "Цифровая образовательная среда" | 8190,00 | 0,00 | 0,00 | 8190,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 1301,00 | 0,00 | 0,00 | 1301,00 | 0,00 | 0,00 |
| Е4.Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | Средства федерального бюджета | Объем средств определен в соответствии с Федеральным проектом "Цифровая образовательная среда" | 4851,00 | 0,00 | 0,00 | 4851,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средство бюджета Московской области | 1617,00 | 0,00 | 0,00 | 1617,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 |
| D2.Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет | средства бюджета Московской области | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Цифровое Подмосковье" на 2018-2021 годы | 2196,34 | 0,00 | 0,00 | 2196,34 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Раменского муниципального района | 17597,52 | 0,00 | 0,00 | 5865,84 | 5865,84 | 5865,84 |

Приложение №4

подпрограммы II «Общее образование»

муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области

"Образование Раменского муниципального района" на 2017-2021 годы

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы Раменского муниципального района «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Методика расчета планируемых результатов | Базовое значение | Статистические источники получения информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | Отношение численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам к общей численности обучающихся по программам общего образования \* 100 процентов | 74 | Данные электронного мониторинга «Наша новая школа» п.2.2.Данные РСЭМ  Табл. Д5-Р |
| 2 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | Отношение численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, к общей численности обучающихся \* 100 процентов | 95,04 | Данные электронного мониторинга «Наша новая школа»  П.5.5.5 |
| 3 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных подвозом к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в подвозе к месту обучении в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области | % | Отношение обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных подвозом к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области к общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в подвозе к месту обучении в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области\* 100 процентов | 0 | Мониторинговые исследования |
| 4 | Современное управление школой - качество школьного образования (соответствие стандарту качества управления общеобразовательными организациями) | % | Показатель определяется по формуле:  **К=СТКД+Ж+ДК**, где:  **К** – итоговый результат современного управления школой, %;  **СТКД** - доля руководителей общеобразовательных организаций, соответствующих стандарту качества, % (далее - школ);  **Ж** – наличие жалоб, поступивших через портал «Добродел» по вопросам образования в части школ, %;  **ДК** – доля исполнения муниципальным образованием мероприятий дорожных карт, направленных на выход школ из «красной» зоны и недопущению попадания школ в «красную» зону, запланированных на отчетный период, %.  **СТКД=СТК / ОР х100%,** где  **СТКД** - доля руководителей общеобразовательных организаций, соответствующих стандарту качества,  **СТК** – количество руководителей, соответствующих стандарту качества, участвующие в оценке качества за отчетный период;  **ОР** – общее количество руководителей общеобразовательных организаций в муниципальном образовании, участвовавших в оценке качества за отчетный период  Результат оценки качества деятельности руководителей общеобразовательных организаций в Московской области, соответствующих стандарту качества, должен составить 30 и более баллов.  Рассчитывается по формуле: Стандарт качества управления руководителей (СтКР) рассчитывается по формуле:  **СтКР=ПР+К+ИА+ЕГЭ+ТОП+О+ИКТ+УО+ВР+Ак+СМО**,  где:  **ПР** – портфолио руководителя, включающее сведения об образовании, повышении квалификации, наградах в профессиональной сфере деятельности руководителя, информацию об инновационной деятельности общеобразовательной организации, о повышении заработной платы педагогических работников от роста объема платных услуг (максимальное количество баллов – 5),  **К** – укомплектованность общеобразовательной организации педагогическими работниками, привлечение преподавателей образовательных организаций высшего образования, удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет, доля педагогических работников, имеющих высшую категорию (максимальное количество баллов – 5),  **ИА** – результаты итоговой аттестации (максимальное количество баллов – 5),  **ЕГЭ** – результаты единого государственного экзамена или результаты ОГЭ (максимальное количество баллов – 5),  **ТОП** – включение общеобразовательной организации в рейтинги ТОП-100; ТОП -200 или ТОП – 500 (максимальное количество баллов – 5),  **О** – наличие победителей и призеров регионального уровня Всероссийской олимпиады, наличие победителей и призеров международных олимпиад (максимальное количество баллов – 5),  **ИКТ** – использование современных средств информационно-коммуникативных технологий в процессе обучения, качество ведения электронного журнала в общеобразовательных организациях в условиях перехода на безбумажный вариант ведения журналов успеваемости обучающихся, активность использования школьного портала для общения с родителями (законными представителями), педагогическими работниками, обучающимися (максимальное количество баллов – 5),  **УО** – соответствие общеобразовательной организации современным условиям, организация питания, соблюдение мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима в общеобразовательной организации (максимальное количество баллов – 5),  **ВР** – вовлечение родителей, включающее наличие управляющего, наблюдательного советов и иных органов общественно-государственного управления, проведение опросов родителей по различным аспектам школьной жизни на сайте/портале общеобразовательной организации, отсутствие обоснованных жалоб на деятельность руководства общеобразовательной организации (максимальное количество баллов – 5),  **Ак** – дополнительное образование и внеурочная деятельность, включающие долю обучающихся, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности обучающихся общеобразовательной организации, спортивно-массовые мероприятия в общеобразовательной организации, экскурсии, походы, долю обучающихся, занимающихся в творческих коллективах на базе общеобразовательной организации, совместные мероприятия обучающихся с родителями (законными представителями) (максимальное количество баллов – 5) (до 01.09.2018);  **СМО** – доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных спортивными мероприятиями (максимальное количество баллов – 5)  (с 01.09.2018)\*.  \* Будет учитываться при оценке качества деятельности директоров общеобразовательных организаций в Московской области по итогам работы  за 2018-2019 год.  **Ж** – наличие жалоб, поступивших через портал «Добродел» по вопросам образования в части школ, %, где:  - отсутствие жалоб – 100%;  - исполнение /решение проблемы согласно утвержденному регламенту портала «Добродел» – 80 %;  - наличие жалоб, проблемы по которым не решены – 0 %.  **ДК** - доля исполнения муниципальным образованием мероприятий дорожных карт, направленных на выход школ из «красной» зоны и недопущению попадания школ в «красную» зону, запланированных на отчетный период.  **ДК = З/ЦД/МС/ПК**, где:  **З** – кураторство школ органами местного самоуправления, в том числе главами муниципальных образований – 100% (при отсутствии школ «красной» зоны муниципалитету устанавливается 100%. Суммарный итог по критерию - 100%);  **ЦД –** заключение договоров с вузами на целевое обучение: наличие – 100%, отсутствие – 0%.  **МС –** привлечение молодых специалистов в образовательные организации: наличие – 100, отсутствие – 0%.  **ПК** – повышение квалификации, переподготовка, стажировка директоров и педагогических работников: наличие – 100%, отсутствие – 0%. | 0 | Конструктор форм ГАСУ (формы «Общая информация о директоре» и «Оценка качества деятельности руководителей общеобразовательных организаций в Московской области»), портал «Добродел» |
| 5 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченным горячим питанием | % | Отношение численности обучающихся общеобразовательных организаций, получающих горячее питание, к общей численности обучающихся общеобразовательных организаций \* 100 процентов | 82 | Мониторинговые исследования |
| 6 | Зарплата бюджетников - достижение (поддержание) средней заработной платы работников социальной сферы в соответствии с майскими Указами Президента 2012 года | % | Зобщ= (SUM Фобщ (факт) i / SUM i) / Зобщ (план) х 100%,  i=1  где:  Фобщ (факт) i – фактическое значение фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования;  Зобщ(план) – плановое значение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования Московской области;  i = 1…n –количество педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования.  В случае, если значение Зобщ составляет более 100%, то показатель Зобщ считается равным 100%. | 0 | Специальное мониторинговое исследование |
| 7. | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образование к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | % | П=ЗОО (мун)/З(д)х100, где  П-планируемый показатель;  ЗОО (мун) – средняя заработная педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций;  З(л) – среднемесячный доход от трудовой деятельности по Московской области | 124,8 | Мониторинговые исследования |
| 8. | Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года , сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам | % | ДВ=В/ВТГх100, где  ДВ – доля высокобалльников (выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам);  В – количество высокобалльников;  ВТГ - количество выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам (в расчет не берется результат по математике базового уровня) | 0 | Мониторинговые исследования |
| 9. | Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общей численности учащихся школьного возраста, проживающих в сельской местности | % | Отношение количества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, к общей численности учащихся школьного возраста, проживающих в сельской местности \* 100 процентов | 51 | Мониторинговые исследования |
| 10. | Школьные спортивные соревнования - организация спортивных соревнований внутри школы – определение лучших, межшкольные соревнования, окружные/районные, областные | % | Где:  Сш - доля школ, охваченных спортивными мероприятиями;  Чп – количество общеобразовательных организаций муниципального образования, принявших участие в соревнованиях;  Чобщ – общее количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании;  1, 2…., n – общеобразовательные организации муниципалитета по порядку;  C – количество видов соревнований (9), в которых участвовала каждая из общеобразовательных организаций муниципального образования.  9 – количество видов спорта;  Максимальное количество баллов – 100. | 0 | Конструктор форм ГАСУ, РСЭМ |
| 11. | Доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, - не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 10 Мбит/с | % | Отношение количества муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, - не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 10 Мбит/с к общему количеству муниципальных общеобразовательных организаций  \*100 процентов | 100 | Мониторинговые исследования |
| 12 | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | единиц | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатация не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях в Московской области | 13,4 | Мониторинговые исследования |
| 13. | Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области | мест | По данным Министерства строительного комплекса Московской области | 955 | Специальные мониторинговые исследования |
| 14. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | Отношение численности обучающихся, занимающихся в первую смену, к общей численности обучающихся общеобразовательных организаций  \*100% | 92,51 | Специальные мониторинговые исследования |
| 15. | Доля обучающихся во вторую смену | % | Отношение количества обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену к общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях  \* 100 процентов | 7,49 | Мониторинговые исследования |
| 16. | Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации | Ед. | Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации | 0 | Мониторинговые исследования |
| 17. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции | % | Количество обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции | 0 | Специальные мониторинговые исследования |
| 18. | Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Шт. | Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | 0 | Мониторинговые исследования |
| 19. | Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств | % | Количество обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции | 100 | Специальные мониторинговые исследования |
| 20. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | Fш=Аш/Qш х 100  где:  Fш – доля детей инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Московской области;  Аш – количество детей-инвалидов обучающихся в общеобразовательных организациях4  Qш – общая численность детей-инвалидов школьного возраста. | 83,6 | Мониторинговые исследования |
| 21. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Московской области (%) | % | Отношение общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, к общему количестве общеобразовательных организаций в Московской области \*100 процентов | 21,4 | Мониторинговые исследования |
| 22. | Доля выпускников-инвалидов общеобразовательных организаций 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов общеобразовательных организаций | % | Отношение численности выпускников-инвалидов общеобразовательных организаций 9 и 11 классов, охваченных профоринетационной работой к общей численности выпускников-инвалидов общеобразовательных организаций | 0 | Мониторинговые исследования |
| 23. | Сокращение школ, находящихся в «красной зоне», % | % | Отношение количества школ, находящихся в «красной зоне», к общему количеству школ\*100 | 0 | Мониторинговые исследования |
| 24. | Доля общеобразовательных организаций, включенных в региональный реестр региональных инновационных площадок, в общей численности общеобразовательных организаций | % | Отношение количества общеобразовательных организаций, включенных в региональный реестр региональных инновационных площадок к общей численности общеобразовательных организаций | 0 | Специальное мониторинговое исследование |
| 25. | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, тыс. | тыс. | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах/1000 | 0 | Мониторинговые исследования |
| 26. | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | Ед. | Количество общеобразовательных организаций, в которых осуществляется поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | 0 | Мониторинговые исследования |
| 27. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в  общеобразовательных организациях и профессиональных  образовательных организациях во всех субъектах Российской  Федерации | Ед. | Количество внедренных целевых моделей цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации | 0 | Мониторинговые исследования |
| 28. | Число детей, получивших рекомендации по построению  индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) | Чел. | Число детей, получивших рекомендации по построению  индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) | 0 | Мониторинговые исследования |
| 29 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, - не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 50 Мбит/с | % | n = R/K\*100%  где:  n - доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, - не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 50 Мбит/с;  R – количество муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, - не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 50 Мбит/с;  K – общее количество муниципальных учреждений образования муниципального образования Московской области | 0 | Специальное мониторинговое исследование |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Раменского муниципального района Московской области  «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по образованию администрации Раменского муниципального района Московской области. | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Итого | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Комитет по образованию администрации Раменского муниципального района Московской области. | Всего, в том числе: | 1 599 475,18 | 346 193,03 | 319 975,77 | 313 873,34 | 309 716,52 | 309 716,52 |
| Средства бюджета Московской области | 5 101,00 | 1 718,00 | 0,00 | 3 383,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 1 593 645,33 | 343 746,18 | 319 975,77 | 310 490,34 | 309 716,52 | 309 716,52 |
| Внебюджетные источники | 728,85 | 728,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Характеристика проблем и необходимость их решения  
программно-целевым методом.

Важную роль в удовлетворении образовательных потребностей населения имеет система дополнительного образования, которая представлена 9 многопрофильными учреждениями дополнительного образования и сетью кружковой работы общеобразовательных школ.

В 2016-2017 учебном году сохраняется тенденция к увеличению средней наполняемости групп в учреждениях дополнительного образования детей до 20,63.Анализ контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования показывает, что в большей степени услугами учреждений дополнительного образования пользуются подростки 10-14 лет (45,4%) Доступно дополнительное образование и для детей с ограниченными возможностями здоровья: 145 человек имеют возможность посещать кружки и секции на базе учреждений дополнительного образования детей. В Раменском Центре развития творчества и ДЮСШ № 1 имеются пандусы.

В Раменском ЦРТДиЮ реализуется программа для детей - инвалидов, которая включает не только занятия, но и организацию досуга этих детей.

В районных творческих и интеллектуальных конкурсах ежегодно принимает участие более 20 000 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Развитие физкультуры и спорта в целях физического развития школьников в системе образования осуществляется как через работу спортивных школ и спортивных секций в общеобразовательных школах, так и через проведение массовых спортивных мероприятий.

В 2016 учебном году в образовательных учреждениях действовали 194 объединения спортивной направленности, в которых занимались 3392 человека.

Большую роль в работе по приобщению детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом стало участие учащихся во всероссийских спортивных соревнованиях «Президентские состязания» и «Президентские игры», в районной спартакиаде, в областном спортивном празднике «Веселые старты».

Благодаря сложившейся системе подготовки, юные спортсмены участвуют в спортивных соревнованиях различного уровня.

В учреждениях создана материальная база для организации проживания, обучения и досуга воспитанников. Оборудованы мастерские, классные, игровые комнаты, ванные и туалетные комнаты, имеются компьютерные комнаты, комнаты психологической разгрузки и т.д. Деятельность по устройству детей в семью осуществляется совместно с Управлением опеки и попечительства по Раменскому муниципальному району.

Воспитанники детских домов имеют возможность получения дополнительного образования и в учреждениях дополнительного образования детей.

Целями Подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» являются: обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей, системы воспитания, профилактики асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Раменского муниципального района; достижение качественных результатов социализации, самоопределения и развития потенциала личности.

Для достижения поставленных целей требуется решение следующих задач:

Задача 1. Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

Задача 2. Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятельности образовательных организаций сферы образования, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования.

Задача 3.Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования, направленных на:

воспитание российской гражданской идентичности, уважения к этнической принадлежности, ответственного отношения к образованию, труду, окружающим людям и природе;

формирование ценностей коммуникативной компетенции, здорового и безопасного образа жизни, традиционной семьи, эстетической культуры личности.

Задача 4.Обеспечение условий для улучшения положения детей, обеспечения их прав.

Задача 5. Повышение эффективности деятельности по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Задача 6. Обеспечение условий безопасной жизнедеятельности.

Задача 7. Формирование условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов, инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования

Достижение поставленных задач Подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» путем реализации в течение 2017-2021 гг. мероприятий (полный перечень мероприятий изложен в приложении № 1 к Подпрограмме III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей») позволит добиться следующих результатов: увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей в сфере образования с 25,9% до 26,3%, в сфере культуры – с 9,3% до 9,7%, увеличение доли победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей областного межрегионального, федерального и международного уровня с 1,2% до 1,3 %, увеличение охвата детей психолого-педагогическими программами с 45% до 50%, увеличение доли обучающихся образовательных организаций, которым оказана психолого-педагогическая и социальная помощь с 90% до 95%, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительными образовательными программами, в общей численности детей этого возраста, в том числе в сфере образования до 90%, увеличение доли педагогов-психологов с 21% до 22%, классных руководителей с 2,6% до 2,8% педагогов дополнительного образования с 8,5% до 9% – участников районных конкурсов, доля организаций дополнительного образования, внедривших эффективный контракт с руководителем 100%, увеличение доли детей, вовлечённых в кадетское движение к общему числу обучающихся с 1,3% до 1,5% рост доли охвата обучающихся районными программными мероприятиями воспитательной направленности с 75% до 77 %, увеличение доли детей, вовлеченных в районные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни с 35% до 36%, снижение удельного веса подростковой преступности с 1,4 % до 1,3 %, увеличение доли участников различных форм детского самоуправления с 31% до 32%, соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к среднемесячной заработной плате в Московской области 100%, доля образовательных организаций, обеспеченных системой видеонаблюдения 100%, доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности 14,8 %, доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Московской области с 0 до 20%, увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста с 0% до 40%.

2. Условия предоставления субсидий

Субсидии из бюджета Московской области предоставляются бюджетам муниципальных районов, городских округов Московской области (далее - муниципальные образования Московской области) при условии:

наличия гарантийного письма о планируемом софинансировании указанных мероприятий государственной программы (подпрограммы), подписанного главами муниципальных образований Московской области;

наличия нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Московской области, на исполнение которого предоставляется субсидия;

наличия муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования Московской области, на территории которого предполагается реализация соответствующего мероприятия государственной программы (подпрограммы), предусматривающей средства бюджета муниципального образования Московской области на финансовое обеспечение расходов на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах;

наличия соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Московской области и центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в установленном им порядке;

отсутствия задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;

наличия двухстороннего соглашения (договора) о софинансировании расходных обязательств между Министерством образования Московской области и органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования Московской области;

наличие в бюджете муниципального образования Московской области средств на финансовое обеспечение расходов на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах, за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов;

соблюдения иных требований в соответствии с действующим законодательством.

3. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены в Приложении № 2 к подпрограмме.

Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы приведена в Приложении № 4 к подпрограмме.

4. Финансирование подпрограммы

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального района и бюджета Московской области.

Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в приложении № 3 к подпрограмме.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ Раменского муниципального района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |  | Приложение № 1  подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»  муниципальной программы  Раменского муниципального района Московской области «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы | | | | | |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | | | | | | | | |
| подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области | | | | | | | | | | | | | |
| «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Мероприятия муниципальной программы/ подпрограммы | Сро  ки исполнения мероприятия | Источники финансирования | | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы/ подпрограммы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий муниципальной программы/ подпрограммы |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | 2017-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 3 341,30 | 500,00 | 0,00 | 2 841,30 | 0,00 | 0,00 |  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей  Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня  Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области и получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (в сфере образования)  Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической и естественнонаучной направленности  Доля обучающихся образовательных организаций, которым оказана психолого-педагогическая и социальная помощь  Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 2 583,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | 758,30 | 500,00 | 0,00 | 258,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1. Предоставление субсидий в сфере дополнительного образования в частных организациях Раменского муниципального района | 2017-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| 1.2. | Мероприятие 2. Создание в учреждениях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами, инвалидами и другими маломобильными группами населения качественного образования | 2017-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 758,30 | 500,00 | 0,00 | 258,30 | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| Средства Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | 758,30 | 500,00 | 0,00 | 258,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 3. Субсидия на реализацию мероприятий по созданию в муниципальных организациях дополнительного образования условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 2019-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 2 583,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства Московской области | | 0,00 | 2 583,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятельности образовательных организаций сферы образования, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования | 2017-2021 годы | Итого: | | 44 600,88 | 1 337 502,62 | 300 846,50 | 269 370,48 | 255 761,88 | 255 761,88 | 255 761,88 |  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей  Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня  Зарплата бюджетников -достижение (поддержание) средней заработной платы работников социальной сферы в соответствии с майскими Указами Президента 2012 года  Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере образования к средней заработной плате учителей в Московской области  Доля педагогических и руководящих работников организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов  Количество авторских программ, направленных на решение задач модернизации образования и повышение компетентностей руководителей и педагогов района (профессиональной, коммуникативной, инновационной и правовой)  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих объединения образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье», %  Доля учителей, заместителей директоров и директоров школ, повысивших уровень квалификации, %  Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации  Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 1 718,00 | 1 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 44 600,88 | 1 335 055,77 | 298 399,65 | 269 370,48 | 255 761,88 | 255 761,88 | 255 761,88 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 728,85 | 728,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 1. Предоставление субсидий муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования на реализацию муниципального задания | 2017-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 1 033 578,43 | 224 357,50 | 210 218,46 | 199 667,49 | 199 667,49 | 199 667,49 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | 1 033 578,43 | 224 357,50 | 210 218,46 | 199 667,49 | 199 667,49 | 199 667,49 |
| 2.2. | Мероприятие 2. Предоставление субсидии на реализацию муниципального задания МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр диагностики и консультирования "Диалог" | 2017-2021 годы | Итого: | | 15 328,72 | 88 729,67 | 16 410,42 | 20 685,35 | 17 211,30 | 17 211,30 | 17 211,30 | Комитет по образованию, Центр консультирования и диагностики "Диалог" |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 15 328,72 | 88 729,67 | 16 410,42 | 20 685,35 | 17 211,30 | 17 211,30 | 17 211,30 |
| 2.3. | Мероприятие 3. Предоставление субсидии на реализацию муниципального задания муниципального учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Методический центр "Раменский дом учителя" | 2017-2021 годы | Итого: | | 29 272,16 | 154 992,10 | 29 675,73 | 31 563,10 | 31 251,09 | 31 251,09 | 31 251,09 | Комитет по образованию МЦ "Раменский дом учителя" |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 29 272,16 | 154 992,10 | 29 675,73 | 31 563,10 | 31 251,09 | 31 251,09 | 31 251,09 |
| 2.4. | Мероприятие 4. Предоставление субсидий муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования на закупку товаров, работ, услуг в целях реализации комплекса значительных работ по улучшению состояния зданий и сооружений, инженерных коммуникаций | 2017-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 50 749,98 | 23 336,41 | 6 413,57 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального района |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | 50 749,98 | 23 336,41 | 6 413,57 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 2.5. | Мероприятие 5. Предоставление субсидий РДУ на закупку товаров, работ, услуг в целях реализации комплекса значительных работ по улучшению состояния зданий и сооружений, инженерных коммуникаций | 2017-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 3 474,90 | 1 484,90 | 490,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального района |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | 3 474,90 | 1 484,90 | 490,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.6. | Мероприятие 6. Предоставление субсидий Центру "Диалог" на закупку товаров, работ, услуг в целях реализации комплекса значительных работ по улучшению состояния зданий и сооружений, инженерных коммуникаций | 2017-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального района |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Мероприятие 7. Проведение противопожарных мероприятий, антитеррористической защищенности, охраны труда, содержание зданий и помещений | 2017-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 3 002,69 | 3 002,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | 3 002,69 | 3 002,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Мероприятие 8. Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | 2017-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 2 974,85 | 2 578,85 | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 1 718,00 | 1 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | 528,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 728,85 | 728,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Мероприятие 9. Закупка оборудования для организаций дополнительного образования муниципальных образований Москосковской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | 2019-2021 годов | Итого: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 3. Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования направленных на воспитание российской гражданской идентичности, уважения к этнической принадлежности, ответственного отношения к труду, окружающим людям и природе; формирование ценностей коммуникативной компетенции, здорового и безопасного образа жизни, традиционной семьи, эстетической культуры личности | 2017-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение условий для улучшения положения детей, обеспечения их прав | 2017-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию | Доля обучающихся образовательных организаций, которым оказана психолого-педагогическая и социальная помощь |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 5. Повышение эффективности деятельности по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2017-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 228 621,43 | 41 728,57 | 45 219,02 | 47 514,96 | 47 079,44 | 47 079,44 |  | Зарплата бюджетников - достижение (поддержание) средней заработной платы работников социальной сферы в соответствии с майскими Указами Президента 2012 года  Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 100% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности  Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Московской области, %  Численность отдельных категорий обучающихся, воспитанников, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в муниципальных и частных образовательных организациях в Московской области, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | 228 621,43 | 41 728,57 | 45 219,02 | 47 514,96 | 47 079,44 | 47 079,44 |
| 5.1. | Мероприятие 1. Финансирование МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья "Быковский центр содействия семье и детям" | 2017-2021 годы | Итого: | | 38 617,47 | 228 621,43 | 41 728,57 | 45 219,02 | 47 514,96 | 47 079,44 | 47 079,44 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 38 617,47 | 228 621,43 | 41 728,57 | 45 219,02 | 47 514,96 | 47 079,44 | 47 079,44 |
| 6. | Основное мероприятие 6. Обеспечение условий безопасной жизнедеятельности | 2017-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 29 129,83 | 3 117,96 | 5 386,27 | 6 875,20 | 6 875,20 | 6 875,20 |  | Доля педагогических и руководящих работников организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов  Количество авторских программ, направленных на решение задач модернизации образования и повышение компетентностей руководителей и педагогов района (профессиональной, коммуникативной, инновационной и правовой)  Увеличение доли обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (на муниципальном и региональном уровне) |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | 29 129,83 | 3 117,96 | 5 386,27 | 6 875,20 | 6 875,20 | 6 875,20 |
| 6.1. | Мероприятие 1. Проведение противопожарных мероприятий, антитеррористической защищенности, охраны труда, содержание зданий и помещений | 2017-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 17 744,60 | 0,00 | 3 287,00 | 4 819,20 | 4 819,20 | 4 819,20 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | 17 744,60 | 0,00 | 3 287,00 | 4 819,20 | 4 819,20 | 4 819,20 |
| 6.2. | Мероприятие 2. Приобретение основных средств, в том числе мебели; оборудования для пищеблока, медицинского кабинета, антитеррористической и противопожарной защищенности, хозяйственного оборудования, мультимедийного оборудования и т.п. | 2017-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 4 462,90 | 2 223,90 | 865,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | 4 462,90 | 2 223,90 | 865,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 |
| 6.3. | Мероприятие 3. Проведение противопожарных мероприятий, антитеррористической защищенности, охраны труда, содержание зданий и помещений (РДУ) | 2017-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 5 013,66 | 619,06 | 779,60 | 1 205,00 | 1 205,00 | 1 205,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | 5 013,66 | 619,06 | 779,60 | 1 205,00 | 1 205,00 | 1 205,00 |
| 6.4. | Мероприятие 4. Приобретение основных средств, в том числе мебели; оборудования для пищеблока, медицинского кабинета, антитеррористической и противопожарной защищенности, хозяйственного оборудования, мультимедийного оборудования и т.п. (РДУ) | 2017-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 595,00 | 55,00 | 255,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | 595,00 | 55,00 | 255,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 6.5. | Мероприятие 5. Проведение противопожарных мероприятий, антитеррористической защищенности, охраны труда, содержание зданий и помещений (Диалог) | 2017-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 985,80 | 165,00 | 136,80 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | 985,80 | 165,00 | 136,80 | 228,00 | 228,00 | 228,00 |
| 6.6. | Мероприятие 6. Приобретение основных средств, в том числе мебели; оборудования для пищеблока, медицинского кабинета, антитеррористической и противопожарной защищенности, хозяйственного оборудования, мультимедийного оборудования и т.п. (Диалог) | 2017-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 327,87 | 55,00 | 62,87 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | 327,87 | 55,00 | 62,87 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 7. | Основное мероприятие Е2: федеральный проект "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" | 2017-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию | Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической и естественнонаучной направленности |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Мероприятие 1. Закупка оборудования для организаций дополнительного образования муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | 2017-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по муниципальной программе/ подпрограмме |  | Итого: | | 44 600,88 | 1 599 475,18 | 346 193,03 | 319 975,77 | 313 873,34 | 309 716,52 | 309 716,52 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 5 101,00 | 1 718,00 | 0,00 | 3 383,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 44 600,88 | 1 593 645,33 | 343 746,18 | 319 975,77 | 310 490,34 | 309 716,52 | 309 716,52 |  |  |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 728,85 | 728,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение №2

подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное

сопровождение детей» муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области

"Образование Раменского муниципального района" на 2017-2021 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное

сопровождение детей» муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области

«Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации подпрограммы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей | отраслевой | процент | 42,43 | 31,71 | 35,4 | 35,6 | 35,8 | 58,66 | 1,2,3 |
| 2 | Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня | муниципальный | процент | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| 3 | Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области и получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | муниципальный | процент | 0 | 1,5 | 2 | 6 | 10 | 18 | 1 |
| 4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (в сфере образования) | приоритетный | процент | 100,17 | 90 | 90 | 83,1 | 83,2 | 83,3 | 1 |
| 5. | Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической и естественнонаучной направленности | отраслевой | процент | 7,1 | 14,78 | 14,79 | 15 | 18 | 20 | 1,7 |
| 6. | Доля обучающихся образовательных организаций, которым оказана психолого-педагогическая и социальная помощь | муниципальный | процент | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 1,4 |
| 7. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | приоритетный | процент | 30 | 35 | 62,5 | 46 | 50 | 50 | 1 |
| 8. | Зарплата бюджетников -достижение (поддержание) средней заработной платы работников социальной сферы в соответствии с майскими Указами Президента 2012 года | отраслевой | процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2,5 |
| 9. | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере образования к средней заработной плате учителей в Московской области | приоритетный | процент | 91,5 | 104,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| 10. | Доля педагогических и руководящих работников организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов | муниципальный | процент | 100 | 0 | 35 | 35 | 30 | 35 | 2,6 |
| 11. | Количество авторских программ, направленных на решение задач модернизации образования и повышение компетентностей руководителей и педагогов района (профессиональной, коммуникативной, инновационной и правовой) | муниципальный | единиц | 36 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 2,6 |
| 12. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих объединения образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье», % | приоритетный | процент | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 2 |
| 13. | Доля учителей, заместителей директоров и директоров школ, повысивших уровень квалификации, % | приоритетный | процент | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 2 |
| 14. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | приоритетный | человек | 0 | 0 | 0 | 5466 | 5466 | 5466 | 2 |
| 15. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | приоритетный | процент | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 16. | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 100% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | муниципальный | процент | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 5 |
| 17. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Московской области, % | приоритетный | процент | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 |
| 18. | Численность отдельных категорий обучающихся, воспитанников, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в муниципальных и частных образовательных организациях в Московской области, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя | муниципальный | человек | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5 |
| 19. | Увеличение доли обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (на муниципальном и региональном уровне) | муниципальный | процент | 1,97 | 0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №3 подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное  сопровождение детей» муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области "Образование Раменского муниципального района" на 2017-2021 годы | | | | | | |
| ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ | | | | | | | | |
| подпрограммы III "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" | | | | | | | | |
| муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области | | | | | | | | |
| "Образование Раменского муниципального района" на 2017-2021 годы | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | | | | | |
| Всего | Объем финансирования по годам | | | | |
| (тыс. руб.) | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Создание в учреждениях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами, инвалидами и другими маломобильными группами населения качественного образования | средства бюджета Раменского муниципального района | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы | 758,30 | 500,00 | 0,00 | 258,30 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия на реализацию мероприятий по созданию в муниципальных организациях дополнительного образования условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | средства бюджета Московской области | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы | 2583,00 | 0,00 | 0,00 | 2583,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление субсидий муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования на реализацию муниципального задания | средства бюджета Раменского муниципального района | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы | 1033578,43 | 224357,50 | 210218,46 | 199667,49 | 199667,49 | 199667,49 |
| Предоставление субсидии на реализацию муниципального задания МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр диагностики и консультирования "Диалог" | средства бюджета Раменского муниципального района | Объем средств определен в соответствии с Порядком определения нормативных затрат на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Раменского муниципального района (утвержден Постановлением Главы Раменского муниципального района Московской области от 13.09.2011г. №2039) | 88 729,67 | 16 410,42 | 20 685,35 | 17 211,30 | 17 211,30 | 17 211,30 |
| Предоставление субсидии на реализацию муниципального задания муниципального учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Методический центр "Раменский дом учителя" | средства бюджета Раменского муниципального района | Объем средств определен в соответствии с Порядком определения нормативных затрат на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Раменского муниципального района (утвержден Постановлением Главы Раменского муниципального района Московской области от 13.09.2011г. №2039) | 154 992,10 | 29 675,73 | 31 563,10 | 31 251,09 | 31 251,09 | 31 251,09 |
| Предоставление субсидий муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования на закупку товаров, работ, услуг в целях реализации комплекса значительных работ по улучшению состояния зданий и сооружений, инженерных коммуникаций | средства бюджета Раменского муниципального района | Объем средств определен в соответствии с Порядком определения нормативных затрат на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Раменского муниципального района (утвержден Постановлением Главы Раменского муниципального района Московской области от 13.09.2011г. №2039) | 50 749,98 | 23 336,41 | 6 413,57 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Предоставление субсидий РДУ на закупку товаров, работ, услуг в целях реализации комплекса значительных работ по улучшению состояния зданий и сооружений, инженерных коммуникаций | средства бюджета Раменского муниципального района | Объем средств определен в соответствии с Порядком определения нормативных затрат на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Раменского муниципального района (утвержден Постановлением Главы Раменского муниципального района Московской области от 13.09.2011г. №2039) | 3 474,90 | 1 484,90 | 490,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Проведение противопожарных мероприятий, антитеррористической защищенности, охраны труда, содержание зданий и помещений | средства бюджета Раменского муниципального района | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы | 3 002,69 | 3 002,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | средства бюджета Московской области | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы | 1 718,00 | 1 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Раменского муниципального района | 528,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| внебюджетные источники | 728,85 | 728,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансирование МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья "Быковский центр содействия семье и детям" | средства бюджета Раменского муниципального района | Объем средств определен исходя из потребности в финансовом обеспечении деятельности МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья "Быковский центр содействия семье и детям" | 228 621,43 | 41 728,57 | 45 219,02 | 47 514,96 | 47 079,44 | 47 079,44 |
| Проведение противопожарных мероприятий, антитеррористической защищенности, охраны труда, содержание зданий и помещений | средства бюджета Раменского муниципального района | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы | 17 744,60 | 0,00 | 3 287,00 | 4 819,20 | 4 819,20 | 4 819,20 |
| Приобретение основных средств, в том числе мебели; оборудования для пищеблока, медицинского кабинета антитеррористической и противопожарной защищенности, хозяйственного оборудования, мультимедийного оборудования и т.п. | средства бюджета Раменского муниципального района | 4 462,90 | 2 223,90 | 865,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 |
| Проведение противопожарных мероприятий, антитеррористической защищенности, охраны труда, содержание зданий и помещений (РДУ) | средства бюджета Раменского муниципального района | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы | 5 013,66 | 619,06 | 779,60 | 1 205,00 | 1 205,00 | 1 205,00 |
| Приобретение основных средств, в том числе мебели; оборудования для пищеблока, медицинского кабинета антитеррористической и противопожарной защищенности, хозяйственного оборудования, мультимедийного оборудования и т.п.(РДУ) | средства бюджета Раменского муниципального района | 595,00 | 55,00 | 255,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| Проведение противопожарных мероприятий, антитеррористической защищенности, охраны труда, содержание зданий и помещений (Диалог) | средства бюджета Раменского муниципального района | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы | 985,80 | 165,00 | 136,80 | 228,00 | 228,00 | 228,00 |
| Приобретение основных средств, в том числе мебели; оборудования для пищеблока, медицинского кабинета антитеррористической и противопожарной защищенности, хозяйственного оборудования, мультимедийного оборудования и т.п. (Диалог) | средства бюджета Раменского муниципального района | 327,87 | 55,00 | 62,87 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| E2.Закупка оборудования для организаций дополнительного образования муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | средства бюджета Московской области | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Раменского муниципального района | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №4

подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное

сопровождение детей» муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области

"Образование Раменского муниципального района" на 2017-2021 годы

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы Раменского муниципального района

«Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Методика расчета планируемых результатов | Базовое значение | Статистические источники получения информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей | % | П=Ч(тм)/ЧДх100, где  П –планируемый показатель;  Ч(тм) – численность участников творческих мероприятий;  ЧД – общая численность детей | 42,43 | Мониторинг участия детей в творческих конкурсах |
| 2 | Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня | % | Отношение численности детей победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня, к общей численности данного возраста\* 100 процентов | 1,2 | Мониторинг |
| 3 | Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области и получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | % | Отношение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области и получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, к численности детей данной возрастной категории \* 100% | 0 | Мониторинг |
| 4 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (в сфере образования) | % | П=ЧДОП(5-18)х100Ч(5-18), где  П – планируемый показатель;  ЧДОП(5-18) – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам;  Ч(5-18) – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет | 100,17 | формы 76-РИК, ДО-1 (сводная) |
| 5 | Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической и естественнонаучной направленности | % | Ох=(1д+2д+3д+4д): Чн\*100, где  Ох – доля детей, охваченных дополнительным образованием технической направленности;  1д – численность детей, получающих услугу в организациях дополнительного образования | 7,1 | Мониторинг |
| 6 | Доля обучающихся образовательных организаций, которым оказана психолого-педагогическая и социальная помощь | % | Отношение количества обучающихся образовательных организаций, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь к общему количеству обучающихся, нуждающихся в такого рода помощи, на базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | 85 | Мониторинг |
| 7 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | Fдоп=Адоп/Qдоп х 100  где:  Fдоп - доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской области;  Aдоп - количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование;  Qдоп - общая численность детей-инвалидов от 5 до 18 лет. | 30 | Aдоп - данные системы электронного мониторинга состояния и развития системы образования Московской области, сведения из федерального государственного статистического наблюдения по форме N 1-ДО "Сведения об учреждении дополнительного образования детей", утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 14.01.2013 N 12 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений";  Qдоп - данные государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
| 8 | Зарплата бюджетников - достижение (поддержание) средней заработной платы работников социальной сферы в соответствии с майскими Указами Президента 2012 года | % | n  Здоп = (SUM Фдоп(факт) i/SUM i) / Здоп (план) х 100%,  i=1  где:  Фдоп (факт) i – фактическое значение фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детейс фер физической культуры и спорта, образования;  Здоп (план)– плановое значение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей Московской области;  i = 1…n – общее количество педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сфер физической культуры и спорта, образования.  Фдоп (факт) i = SUM Фдопобр (факт) i + SUM Фдопспорт (факт) i , где  Фдопобр (факт) i– фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы образования,  Фдопспорт (факт) i– фонд оплаты труда педагогических работников муниципальныхучреждений дополнительного образования детей сферы физической культуры и спорта.  В случае, если значение Здоп составляет более100%, то показатель Здоп считается равным 100%. | 0 | Мониторинг |
| 9 | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере образования к средней заработной плате учителей в Московской области | % | П=З(мун)/З(у)х100, где  П –планируемый показатель;  З(мун) – среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей;  З(у) – среднемесячная заработная плата учителя в Московской области | 91,5 | Мониторинг |
| 10 | Доля педагогических и руководящих работников организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов | % | Отношение численности педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, к общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций \*100 | 100 | Данные Государственной статистики  Данные РСЭМ |
| 11 | Количество авторских программ, направленных на решение задач модернизации образования и повышение компетентностей руководителей и педагогов района (профессиональной, коммуникативной, инновационной и правовой) | единиц | Количество авторских программ, направленных на решение задач модернизации образования и повышение компетентностей руководителей и педагогов района (профессиональной, коммуникативной, инновационной и правовой)\*1 ед. | 36 | Данные методического центра «Раменский дом учителя |
| 12 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих объединения образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье», % | % | Отношение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих объединения образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье» к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет\*100 | 0 | Мониторинг |
| 13 | Доля учителей, заместителей директоров и директоров школ, повысивших уровень квалификации, % | % | Отношение численности учителей, заместителей директоров и директоров школ, повысивших уровень квалификации к общей численности учителей, заместителей директоров и директоров школ\*100 | 0 | Данные методического центра «Раменский дом учителя |
| 14 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | человек | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | 0 | Мониторинг |
| 15 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | % | Отношение численности педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации к общей численности педагогических работников | 0 | Данные методического центра «Раменский дом учителя |
| 16 | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 100% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | % | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к среднемесячной заработной плате в Московской области \* 100 процентов | 0 | Мониторинг |
| 17 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Московской области, % | % | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Московской области\*100 | 0 | Мониторинг |
| 18 | Численность отдельных категорий обучающихся, воспитанников, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в муниципальных и частных образовательных организациях в Московской области, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя | человек | Численность отдельных категорий обучающихся, воспитанников, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в муниципальных и частных образовательных организациях в Московской области, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя | 0 | Мониторинг |
| 19 | Увеличение доли обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (на муниципальном и региональном уровне) | % | Отношение численности обучающихся в общеобразовательных организациях, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи к общей численности обучающихся \* 100 процентов | 1,97 | По результатам побед в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ IV «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи»  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Раменского муниципального района Московской области  «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по образованию администрации Раменского муниципального района Московской области. | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Итого | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Комитет по образованию администрации Раменского муниципального района Московской области. | Всего, в том числе: | 116 626,73 | 28 299,00 | 31 842,00 | 28 427,73 | 14 029,00 | 14 029,00 |
| Средства бюджета Московской области | 40 447,00 | 13 369,00 | 13 442,00 | 13 636,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 76 179,73 | 14 930,00 | 18 400,00 | 14 791,73 | 14 029,00 | 14 029,00 |

1. Характеристика проблем и необходимость их решения  
программно-целевым методом.

Мероприятия по организации оздоровительной кампании проводятся на основании постановления главы Раменского муниципального района «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Раменском муниципальном районе», которое принимается ежегодно. Координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Раменском муниципальном районе принимает меры по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании: организует обучающие семинары для организаторов летнего отдыха, проводит комиссионные приемки оздоровительных учреждений, осуществляет контроль за работой оздоровительных учреждений в течение всего летнего периода.

Для обеспечения прав детей и молодежи на отдых, занятость и оздоровление на территории района работают: оздоровительные лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей; лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием, школьные трудовые объединения. На территории района функционируют ведомственные оздоровительные лагеря: ДОЛ «Сатурн» ООО СОК им. Степнова, ДОЛ «Ленинские искры», ДОЛ «Дубки». Ежегодно организуются военно-спортивный оздоровительный лагерь «Тайфун»; профильные лагеря. Осуществляется закупка путевок в оздоровительные и санаторные лагеря, в том числе южного направления, а также компенсация родителям (законным представителям) затрат за путевки, приобретенными ими самостоятельно.

Накоплен определенный опыт, как в организации, так и в содержании работы с детьми, подростками и молодежью в каникулярное время. Вместе с тем, в вопросах организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи имеются проблемы, требующие решения. Несмотря на достигнутые позитивные результаты в сфере организации отдыха и оздоровления детей отмечается недостаток временных рабочих мест для подростков и молодежи; в целом доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью составляет 57 %. Обеспечение формирования целостной системы организации отдыха и оздоровления детей, будет гарантировать полноценный и безопасный отдых и оздоровление, способствовать развитию творческого потенциала, формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья детей, а также предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Позволит увеличить долю детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, с 57% до 61,5%.

Программно-целевой метод позволит обеспечить системность исполнения программных мероприятий, создать условия для совершенствования форм организации отдыха и оздоровления, обобщения и накопления положительного опыта и достижения наибольшего положительного социального и оздоровительного эффекта от выполнения программных мероприятий.

Целью Подпрограммы IV«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи» является реализация мер социальной поддержки по обеспечению организованного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи в возрасте 7-18 лет.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

Задача 1. Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних в возраcте от 14 до 18 лет в каникулярное время,

Задача 2. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в возрасте от 7 до 15 лет, в т. ч находящихся в трудной жизненной ситуации в каникулярное время,

Задача 3. Внедрение моделей социализации, развивающего досуга и оздоровления детей и подростков в каникулярный период.

Достижение поставленных задач Подпрограммы IV «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи» путем реализации в течение 2014-2018гг мероприятий по организации рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних в возраcте от 14 до 18 лет в каникулярное время, организации отдыха, оздоровления и занятости детей в возрасте от 7 до 15 лет, в т. ч находящихся в трудной жизненной ситуации в каникулярное время, внедрению моделей социализации, развивающего досуга и оздоровления детей и подростков в каникулярный период (полный перечень мероприятий изложен в приложении № 1 к Подпрограмме IV «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи») позволит добиться следующих результатов: увеличить долю детей в возрасте тот 7 до 15 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью, к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, с 57,5% до 61,5%, достигнуть 55,9% соотношения оздоровленных детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории муниципального образования, увеличить долю несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных в каникулярное и свободное от учебы время к общему числу несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет с 3,9% до 5%,внедрить модели социализации, развивающего досуга и оздоровления детей и подростков в каникулярный период.

2. Условия предоставления субсидий

Субсидии из бюджета Московской области предоставляются бюджетам муниципальных районов, городских округов Московской области (далее - муниципальные образования Московской области) при условии:

наличия гарантийного письма о планируемом софинансировании указанных мероприятий государственной программы (подпрограммы), подписанного главами муниципальных образований Московской области;

наличия нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Московской области, на исполнение которого предоставляется субсидия;

наличия муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования Московской области, на территории которого предполагается реализация соответствующего мероприятия государственной программы (подпрограммы), предусматривающей средства бюджета муниципального образования Московской области на финансовое обеспечение расходов на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах;

наличия соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Московской области и центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в установленном им порядке;

отсутствия задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;

наличия двухстороннего соглашения (договора) о софинансировании расходных обязательств между Министерством образования Московской области и органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования Московской области;

наличие в бюджете муниципального образования Московской области средств на финансовое обеспечение расходов на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах, за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов;

соблюдения иных требований в соответствии с действующим законодательством.

3. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены в Приложении № 2 к подпрограмме.

Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы приведена в Приложении № 4 к подпрограмме.

4. Финансирование подпрограммы

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального района и бюджета Московской области.

Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в приложении № 3 к подпрограмме.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ Раменского муниципального района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | Приложение №1  подпрограммы IV«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи» муниципальной программы  Раменского муниципального района Московской области «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы | | | | |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| подпрограммы IV «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Мероприятия муниципальной программы/ подпрограммы | | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | | Объем финансирова ния мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы/ подпрограммы (тыс.руб.) | | Всего (тыс.руб.) | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий муниципальной программы/ подпрограммы |
| 2017 г. | | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное  мероприятие 1. Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних в возраcте от 14 до 18 лет в каникулярное время | | 2017-2021 годы | Итого: | | 3 900,00 | | 25 481,00 | | 4 900,00 | | 5 881,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | Комитет по образованию, Комитет социального развития, спорта и молодежной политики, образовательные учреждения Раменского муниципального района | Увеличение доли несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных в каникулярное и свободное от учебы время к общему числу несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 3 900,00 | | 25 481,00 | | 4 900,00 | | 5 881,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| 2. | Основное  мероприятие 2. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в возрасте от 7 до 15 лет, в т. ч находящихся в трудной жизненной ситуации | | 2017-2021 годы | Итого: | | 23 416,10 | | 91 145,73 | | 23 399,00 | | 25 961,00 | 23 527,73 | 9 129,00 | 9 129,00 |  | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению;  Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
| Средства бюджета Московской области | | 13 204,00 | | 40 447,00 | | 13 369,00 | | 13 442,00 | 13 636,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 10 212,10 | | 50 698,73 | | 10 030,00 | | 12 519,00 | 9 891,73 | 9 129,00 | 9 129,00 |
| 2.1. | Мероприятие 1. Субсидия на реализацию мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в соответствии с гос. программой МО "Социальная защита население МО" на 2017-2021 годы | | 2017-2021 годы | Итого: | | 23 416,10 | | 91 145,73 | | 23 399,00 | | 25 961,00 | 23 527,73 | 9 129,00 | 9 129,00 | Комитет по образованию, Комитет социального развития, спорта и молодежной политики, образовательные учреждения Раменского муниципального района |
| Средства бюджета Московской области | | 13 204,00 | | 40 447,00 | | 13 369,00 | | 13 442,00 | 13 636,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 10 212,10 | | 50 698,73 | | 10 030,00 | | 12 519,00 | 9 891,73 | 9 129,00 | 9 129,00 |
|  | Всего по муниципальной программе/ подпрограмме | |  | Итого: | | 13 204,00 | | 116 626,73 | | 28 299,00 | | 31 842,00 | 28 427,73 | 14 029,00 | 14 029,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | | 13 204,00 | | 40 447,00 | | 13 369,00 | | 13 442,00 | 13 636,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | | 76 179,73 | | 14 930,00 | | 18 400,00 | 14 791,73 | 14 029,00 | 14 029,00 |  |  |

Приложение № 2

подпрограммы IV «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи»

муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области

«Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

подпрограммы IV «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи»

муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области

«Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации подпрограммы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Увеличение доли несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных в каникулярное и свободное от учебы время к общему числу несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 | муниципальный | процент | 4,5 | 4,8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 2. | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | приоритетный | процент | 57 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 2 |
| 3. | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | приоритетный | процент | 55,5 | 55,6 | 55,65 | 55,7 | 55,8 | 55,9 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | Приложение №3  подпрограммы IV «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи» муниципальной программы  Раменского муниципального района Московской области «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | |  | | | | | |  |
| ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ | | | | | | | | | | | |  |
| подпрограммы IV "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи" | | | | | | | | | | | |  |
| муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области | | | | | | | | | | | |  |
| "Образование Раменского муниципального района" на 2017-2021 годы | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия муниципальной подпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | | | | | | | | |  |
| Всего | | Объем финансирования по годам | | | | | | |  |
| (тыс. руб.) | | 2017 г. | | 2018 г. | | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 |  |
| Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время | средства бюджета Раменского муниципального района | Объем финансирования определяется на основании Постановления Администрации Раменского муниципального района о мероприятиях по организации отдыха детей в каникулярное время | 25 481,00 | | 4900,00 | | 5 881,00 | | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 |  |
| Субсидия на реализацию мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в соответствии с гос. программой МО "Социальная защита население МО" на 2017-2021 годы | средства бюджета Московской области | Объем финансирования определяется на основании Постановления Администрации Раменского муниципального района о мероприятиях по организации отдыха детей в каникулярное время , в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий из бюджета Московской области бюджету Раменского муниципального района на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | 40 447,00 | | 13 369,00 | | 13 442,00 | | 13 636,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджета Раменского муниципального района | 50 698,73 | | 10 030,00 | | 12 519,00 | | 9 891,73 | 9 129,00 | 9 129,00 |  |

Приложение №4

подпрограммы IV «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи»

муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области

«Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

Методика расчета значений планируемых результатов реализации

Подпрограммы IV «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи»

муниципальной программы Раменского муниципального района «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Методика расчета планируемых результатов | Базовое значение | Статистические источники получения информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение доли несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных в каникулярное и свободное от учебы время к общему числу несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | % | Отношение трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет к общему числу несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории Раменского муниципального района \* 100 процентов | 4,5 | Итоговая информация о проведении оздоровительной кампании детей школьного возраста по формам, утвержденным министерством социальной защиты населения Московской области |
| 2. | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | % | Дд – доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению;  Чотд – численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в текущем году;  Чобщ – общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | 57 | Итоговая информация о проведении оздоровительной кампании детей школьного возраста, по формам, утвержденным министерством социальной защиты населения Московской области |
| 3. | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | % | Ддтжс – доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;  Чотдтжс – численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением;  Чобщ – общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению. | 55,5 | Итоговая информация о проведении оздоровительной кампании школьного возраста, по формам, утвержденным министерством социальной защиты населения Московской области |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ V «Создание условий для реализации полномочий  Комитета по образованию Администрации Раменского муниципального района»  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Раменского муниципального района Московской области  «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по образованию администрации Раменского муниципального района Московской области. | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Итого | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Комитет по образованию администрации Раменского муниципального района Московской области. | Всего, в том числе: | 461 638,66 | 103 682,30 | 100 161,15 | 99 887,51 | 79 793,85 | 78 113,85 |
| Средства бюджета Московской области | 88 119,00 | 38 460,00 | 28 686,00 | 6 431,00 | 8 111,00 | 6 431,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | 373 519,66 | 65 222,30 | 71 475,15 | 93 456,51 | 71 682,85 | 71 682,85 |

1. Характеристика проблем и необходимость их решения  
   программно-целевым методом.

Комитет по образованию является в структуре Администрации Раменского Муниципального района отраслевым органом управления образованием. Комитет осуществляет оперативное руководство 130 учреждениями, в том числе Методическим центром «Дом Учителя», Централизованной бухгалтерией, Центром консультирования и диагностики «Диалог». Направления деятельности Комитета определяются целями и задачами Министерства образования РФ и МО, образовательными проектами модернизации, перспективами развития Раменского муниципального района. Модернизация образования идёт в соответствии с основными направлениями: совершенствование материальной базы образовательных учреждений, повышение уровня оплаты труда, обеспечение доступности дошкольного образования. Все организационные мероприятия Комитета проводятся с целью создания современных условий в образовательных организациях Раменского муниципального района

Подпрограмма направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств в системе образования, интеграцию и преодоление рассогласованности действий в ходе информационного сопровождения и мониторинга реализации муниципальной программы, повышение уровня общественной поддержки процесса модернизации образования.

Целью Подпрограммы V«Создание условий для реализации полномочий Комитета по образованию Администрации Раменского муниципального района» является обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования в Раменском муниципальном районе. Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

Задача 1. Повышение качества и эффективности оказания муниципальных услуг в системе образования в Раменском муниципальном районе

Задача 2. Создание системы методического, информационного сопровождения и мониторинга реализации муниципальной программы, распространения ее результатов

Задача 3. Повышение качества и эффективности бюджетного учета и отчетности в системе образования в Раменском муниципальном районе

Задача 4. Обеспечение общественной поддержки процесса модернизации образования

Достижение поставленных задач Подпрограммы V«Создание условий для реализации полномочий Комитета по образованию Администрации Раменского муниципального района» путем реализации в течение 2017-2021 годов мероприятий по выполнению функций Комитета по образованию, Централизованной бухгалтерии, внедрение моделей эффективного контракта в системе образования Раменского муниципального района, подготовке Ежегодного публичного доклада (полный перечень мероприятий изложен в приложении № 1 к Подпрограмме V«Создание условий для реализации полномочий Комитета по образованию Администрации Раменского муниципального района») позволит добиться следующих результатов: увеличить долю учреждений образования, в которых внедрены инструменты управления по результатам деятельности до 100%, увеличить количество современных компьютеров (со сроком эксплуатация не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях в Московской области до 14,4; повысить уровень удовлетворенности качеством эффективности бюджетного учета и отчетности в системе образования в Раменском муниципальном районе до 80%; повысить уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в Раменском муниципальном районе в рамках муниципальной программы до 20%.

2. Условия предоставления субсидий

Субсидии из бюджета Московской области предоставляются бюджетам муниципальных районов, городских округов Московской области (далее - муниципальные образования Московской области) при условии:

наличия гарантийного письма о планируемом софинансировании указанных мероприятий государственной программы (подпрограммы), подписанного главами муниципальных образований Московской области;

наличия нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Московской области, на исполнение которого предоставляется субсидия;

наличия муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования Московской области, на территории которого предполагается реализация соответствующего мероприятия государственной программы (подпрограммы), предусматривающей средства бюджета муниципального образования Московской области на финансовое обеспечение расходов на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах;

наличия соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Московской области и центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в установленном им порядке;

отсутствия задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;

наличия двухстороннего соглашения (договора) о софинансировании расходных обязательств между Министерством образования Московской области и органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования Московской области;

наличие в бюджете муниципального образования Московской области средств на финансовое обеспечение расходов на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах, за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов;

соблюдения иных требований в соответствии с действующим законодательством.

2. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены в Приложении № 2 к подпрограмме.

Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы приведена в Приложении № 4 к подпрограмме.

3. Финансирование подпрограммы

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального района и бюджета Московской области.

Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в приложении № 3 к подпрограмме.

4. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ Раменского муниципального района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |  | Приложение № 1  подпрограммы V "Создание условий для реализации полномочий Комитета по образованию Администрации Раменского муниципального района" муниципальной программы  Раменского муниципального района Московской области «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы | | | | | |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  подпрограммы V "Создание условий для реализации полномочий Комитета по образованию Администрации Раменского муниципального района" муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Мероприятия муниципальной программы/ подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | | Объем финансирова  ния мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы/ подпрограммы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий муниципальной программы/ подпрограммы |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Повышение качества и эффективности оказания муниципальных услуг в системе образования в Раменском муниципальном районе | 2017-2021 годы | Итого: | | 11 456,54 | 73 724,81 | 14 150,54 | 14 764,32 | 14 936,65 | 14 936,65 | 14 936,65 |  | Увеличение доли учреждений образования, в которых внедрены инструменты управления по результатам деятельности  Достижение числа дошкольных образовательных организаций, в которых оценка  деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности;  Доля заключенных эффективных контрактов с руководителями общеобразовательных организаций  Удельный вес учреждений общего образования, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности  Повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в Раменском муниципальном районе в рамках муниципальной программы  Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Московской области |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 11 456,54 | 73 724,81 | 14 150,54 | 14 764,32 | 14 936,65 | 14 936,65 | 14 936,65 |
| 1.1. | Мероприятие 1. Выполнение функций Комитета по образованию | 2017-2021 годы | Итого: | | 11 456,54 | 73 724,81 | 14 150,54 | 14 764,32 | 14 936,65 | 14 936,65 | 14 936,65 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 11 456,54 | 73 724,81 | 14 150,54 | 14 764,32 | 14 936,65 | 14 936,65 | 14 936,65 |
| 2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение информационной открытости системы образования Раменского муниципального района | 2017-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 120 796,66 | 39 375,00 | 31 376,00 | 30 637,66 | 10 544,00 | 8 864,00 |  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных подвозом к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в подвозе к месту обучении в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области  Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатация не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области  Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 64 606,00 | 33 981,00 | 23 905,00 | 1 680,00 | 3 360,00 | 1 680,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | 56 190,66 | 5 394,00 | 7 471,00 | 28 957,66 | 7 184,00 | 7 184,00 |
| 2.1. | Мероприятие 1. Субсидия на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Цифровое Подмосковье" на 2018-2021 годы | 2017-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 86 843,00 | 39 375,00 | 27 176,00 | 6 764,00 | 6 764,00 | 6 764,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 54 526,00 | 33 981,00 | 20 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | 32 317,00 | 5 394,00 | 6 631,00 | 6 764,00 | 6 764,00 | 6 764,00 |
| 2.2. | Мероприятие 2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах | 2017-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 12 180,00 | 0,00 | 4 200,00 | 2 100,00 | 3 780,00 | 2 100,00 | Комитет по образованию |  |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 10 080,00 | 0,00 | 3 360,00 | 1 680,00 | 3 360,00 | 1 680,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 840,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 2.3. | Мероприятие 3. Организация проезда обучающихся к местам проведения государственной итоговой аттестации в 9-11 классах | 2019-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 12 273,66 | 0,00 | 0,00 | 12 273,66 | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | 12 273,66 | 0,00 | 0,00 | 12 273,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Мероприятие 4. Приобретение оборудования для общеобразовательных организаций для проведения государственной итоговой аттестации в 9-11 классах | 2019-2021 годы | Итого: | | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 3. Повышение качества и эффективности бюджетного учета и отчетности в системе образования в Раменском муниципальном районе | 2017-2021 годы | Итого: | | 45 929,10 | 267 117,19 | 50 156,76 | 54 020,83 | 54 313,20 | 54 313,20 | 54 313,20 |  | Повышение уровня удовлетворенности образовательных учреждений качеством эффективности бюджетного учета и отчетности в системе образования в Раменском муниципальном районе  Отсутствие задолженности по зарплате в организациях всех форм собственности - задолженность по выплате заработной платы |
| Средства бюджета Московской области | | 4 154,14 | 23 513,00 | 4 479,00 | 4 781,00 | 4 751,00 | 4 751,00 | 4 751,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 41 774,96 | 243 604,19 | 45 677,76 | 49 239,83 | 49 562,20 | 49 562,20 | 49 562,20 |
| 3.1. | Мероприятие 1. Выполнение функций Муниципального учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальной образовательной системы Раменского муниципального района" | 2017-2021 годы | Итого: | | 41 774,96 | 243 604,19 | 45 677,76 | 49 239,83 | 49 562,20 | 49 562,20 | 49 562,20 | Централизованная бухгалтерия муниципальной образовательной системы Раменского муниципального района МО |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 41 774,96 | 243 604,19 | 45 677,76 | 49 239,83 | 49 562,20 | 49 562,20 | 49 562,20 |
| 3.2. | Мероприятие 2. Субвенция на оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях МО, осуществляющих образовательную деятельность | 2017-2021 годы | Итого: | | 4 154,14 | 23 513,00 | 4 479,00 | 4 781,00 | 4 751,00 | 4 751,00 | 4 751,00 | Централизованная бухгалтерия муниципальной образовательной системы Раменского муниципального района МО |
| Средства бюджета Московской области | | 4 154,14 | 23 513,00 | 4 479,00 | 4 781,00 | 4 751,00 | 4 751,00 | 4 751,00 |
|  | Всего по муниципальной программе/ подпрограмме |  | Итого: | | 57 385,64 | 461 638,66 | 103 682,30 | 100 161,15 | 99 887,51 | 79 793,85 | 78 113,85 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | | 4 154,14 | 88 119,00 | 38 460,00 | 28 686,00 | 6 431,00 | 8 111,00 | 6 431,00 |  |  |
| Средства бюджета Раменского муниципального района | | 53 231,50 | 373 519,66 | 65 222,30 | 71 475,15 | 93 456,51 | 71 682,85 | 71 682,85 |  |  |

Приложение №2

подпрограммы V «Создание условий для реализации полномочий

Комитета по образованию Администрации Раменского муниципального района»

муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области

"Образование Раменского муниципального района" на 2017-2021 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

подпрограммы V «Создание условий для реализации полномочий

Комитета по образованию Администрации Раменского муниципального района»

муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области

«Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации подпрограммы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Увеличение доли учреждений образования, в которых внедрены инструменты управления по результатам деятельности | муниципальный | процент | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2. | Достижение числа дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности | муниципальный | процент | 90 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 3. | Доля заключенных эффективных контрактов с руководителями общеобразовательных организаций | муниципальный | процент | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 4. | Удельный вес учреждений общего образования, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | муниципальный | процент | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 5. | Повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в Раменском муниципальном районе в рамках муниципальной программы | муниципальный | процент | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 |
| 6. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Московской области | муниципальный | процент | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 1 |
| 7. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных подвозом к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в подвозе к месту обучении в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области | муниципальный | процент | 0 | 0 | 80 | 85 | 90 | 95 | 2 |
| 8. | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатация не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | муниципальный | единиц | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,4 | 2 |
| 9. | Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях | муниципальный | штук | 20,5 | 0 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 2 |
| 10. | Повышение уровня удовлетворенности образовательных учреждений качеством эффективности бюджетного учета и отчетности в системе образования в Раменском муниципальном районе | муниципальный | процент | Базовое число учреждений 130 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 3 |
| 11. | Отсутствие задолженности по зарплате в организациях всех форм собственности - задолженность по выплате заработной платы | приоритетный | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | | Приложение №3  подпрограммы V "Создание условий для реализации полномочий Комитета по образованию Администрации Раменского муниципального района"  муниципальной программы  Раменского муниципального района Московской области «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| подпрограммы V "Создание условий для реализации полномочий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комитета по образованию Администрации Раменского муниципального района" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  |
| Наименование мероприятия муниципальной подпрограммы | | Источники финансирования | | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | | | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | Объем финансирования по годам | | | | | | | | | | | |
| (тыс. руб.) | | 2017 г. | | 2018 г. | | | 2019 г. | | | 2020 г. | | | 2021 г. |
| 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 |
| Выполнение функций Комитета по образованию | | средства бюджета Раменского муниципального района | | Объем средств определен исходя из потребности в финансовом обеспечении деятельности Комитета по образованию | | | 73 724,81 | | 14 150,54 | | 14 764,32 | | | 14 936,65 | | | 14 936,65 | | | 14 936,65 |
| Субсидия на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Цифровое Подмосковье" на 2018-2021 годы | | средства бюджета Московской области | | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Цифровое Подмосковье" на 2018-2021 годы | | | 54 526,00 | | 33 981,00 | | 20 545,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства бюджета Раменского муниципального района | | 32317,00 | | 5 394,00 | | 6 631,00 | | | 6 764,00 | | | 6 764,00 | | | 6 764,00 |
| Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах | | средства бюджета Московской области | | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы | | | 10080,00 | | 0,00 | | 3 360,00 | | | 1680,00 | | | 3360,00 | | | 1680,00 |
| средства бюджета Раменского муниципального района | | 2100,00 | | 0,00 | | 840,00 | | | 420,00 | | | 420,00 | | | 420,00 |
| Организация проезда обучающихся к местам проведения государственной итоговой аттестации в 9-11 классах | | средства бюджета Раменского муниципального района | | Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы | | | 12273,66 | | 0,00 | | 0,00 | | | 12273,66 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Приобретение оборудования для общеобразовательных организаций для проведения государственной итоговой аттестации в 9-11 классах | | средства бюджета Раменского муниципального района | | 9500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 9500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Выполнение функций Муниципального учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальной образовательной системы Раменского муниципального района" | | средства бюджета Раменского муниципального района | | Объем средств определен исходя из потребности в финансовом обеспечении деятельности Муниципального учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальной образовательной системы Раменского муниципального района" | | | 243 604,19 | | 45 677,76 | | 49 239,83 | | | 49 562,20 | | | 49 562,20 | | | 49562,20 |
| Субвенция на оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях МО, осуществляющих образовательную деятельность | | средства бюджета Московской области | | 23 513,00 | | 4 479,00 | | 4 781,00 | | | 4 751,00 | | | 4 751,00 | | | 4 751,00 |

Приложение №4

подпрограммы V «Создание условий для реализации полномочий

Комитета по образованию Администрации Раменского муниципального района»

муниципальной программы Раменского муниципального района Московской области

"Образование Раменского муниципального района" на 2017-2021 годы

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы V «Создание условий для реализации полномочий Комитета по образованию Администрации Раменского муниципального района»

муниципальной программы Раменского муниципального района «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Методика расчета планируемых результатов | Базовое значение | Статистические источники получения информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение доли учреждений образования, в которых внедрены инструменты управления по результатам деятельности | % | Отношение образовательных организаций, в которых внедрены инструменты управления по результатам деятельности, к общему количеству образовательных организаций, выраженное в процентах | 50 | Данные региональной системы электронного мониторинга (РСЭМ) |
| 2 | Достижение числа дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности | % | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования организаций Московской области \* 100 процентов | 90 | Данные РСЭМ |
| 3 | Доля заключенных эффективных контрактов с руководителями общеобразовательных организаций | % | Количество заключенных эффективных контрактов с руководителями общеобразовательных организаций к общему количеству руководителей организаций общего образования \*100 процентов | 100 | Данные Комитета по образованию |
| 4 | Удельный вес учреждений общего образования, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | % | Отношение количества общеобразовательных организация, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, к общему количеству общеобразовательных организаций \*100 процентов | 100 | Мониторинговые исследования |
| 5 | Повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в Раменском муниципальном районе в рамках муниципальной программы | % | Количество информированного населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в Раменском муниципальном районе в рамках муниципальной программы к общему количеству опрошенных жителей Раменского муниципального района, выраженное в процентах | 16 | Социологическое исследование |
| 6 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Московской области | % | Отношение численности образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования к общему количеству образовательных организаций в Московской области\* 100 процентов | 18 | Мониторинг |
| 7 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных подвозом к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в подвозе к месту обучении в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области | % | Отношение обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных подвозом к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области к общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в подвозе к месту обучении в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области\* 100 процентов | 0 | Мониторинговые исследования |
| 8 | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатация не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | штук | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатация не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях в Московской области | 13,4 | Мониторинговые исследования |
| 9 | Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях | штук | Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях | 20,5 | Мониторинговые исследования |
| 10 | Повышение уровня удовлетворенности образовательных учреждений качеством эффективности бюджетного учета и отчетности в системе образования в Раменском муниципальном районе | % | Количество образовательных организаций, удовлетворенных качеством эффективности бюджетного учета и отчетности в системе образования в Раменском муниципальном районе к общему количеству образовательных организаций в Раменском муниципальном районе, выраженное в процентах | Базовое число учреждений 130 | Мониторинг |
| 11 | Отсутствие задолженности по зарплате в организациях всех форм собственности - задолженность по выплате заработной платы | % | Z = Z1 +Z2+Z3+Z4+Z5, где:  Z – значение показателя «Зарплата без долгов «Задолженность по выплате заработной платы (количество организаций, численность работников и сумма задолженности)»,  Z1 – сумма задолженности в организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования;  Z2 – количество организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, допустивших задолженность по заработной плате;  Z3 – количество работников, перед которыми имеется задолженность по заработной плате;  Z4 – количество муниципальных учреждений и предприятий, а также организаций с муниципальной долей собственности, имеющих задолженности по заработной плате;  Z5 – количество организаций с задолженности по заработной плате свыше 25 млн. рублей | 0 | Мониторинг |

».