Приложение

к Постановлению администрации

Раменского городского округа

от__30.12.2019___№_2192_____

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Здравоохранение Раменского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» на 2017-2021 годы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Раменского городского округа И.В.Ежова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление мер социальной поддержки администрации Раменского городского округа |  |  |  |  |  |
| Цели программы | - Улучшение состояния здоровья населения, обеспечение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи населению Раменского городского округа Московской области, повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Раменского городского округа Московской области. - Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего, в том числе по годам: | 321255 | 61675 | 60316 | 64296 | 66214 | 68754 |
| Средства бюджета Московской области | 309405 | 60670 | 58096 | 61071 | 63514 | 66054 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 11850 | 1005 | 2220 | 3225 | 2700 | 2700 |

- Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

За последние годы в России обострилась проблема с состоянием здоровья населения, увеличилось количество людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья населения, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий учебы, труда, отдыха и состояния окружающей среды, увеличение чрезмерных стрессовых нагрузок.

Целями Программы  являются: улучшение состояния здоровья населения, обеспечение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи населению Раменского городского округа Московской области, повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Раменского городского округа Московской области, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами, снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за  счет снижения оттока кадров из муниципальной системы здравоохранения, и развитие мер социальной поддержки медицинских работников.

В настоящее время в системе здравоохранения Раменского городского округа работает  2 810 человек.

Число штатных должностей врачей составляет – 865,25, физических лиц – 566, в том числа лица пенсионного возраста – 209 человек.

Число штатных должностей средних медицинских работников составляет 2060,0, число физических лиц – 1368, в том числе лица пенсионного возраста – 511 человек.

Отмечается дефицит врачей специалистов: анестезиологов-реаниматологов, рентгенологов, физиотерапевтов, врачей функциональной диагностики, врачей ультразвуковой диагностики, врачей клинической лабораторной диагностики, акушеров-гинекологов, педиатров, терапевтов.

Для привлечения молодых специалистов необходимы меры социальной поддержки медицинских работников.

Механизмы привлечения молодых специалистов в отрасль и сохранения имеющегося кадрового потенциала:

- 	предоставление жилых помещений;

- 	предоставление иных мер социальной поддержки.

Достижение поставленных целей и задач Программы в течение 2017-2021 годов  путем реализации мероприятий, перечисленных в Приложении №1 к Программе, позволит улучшить состояние здоровья населения, обеспечить доступность и улучшить качество оказания медицинской помощи населению Раменского городского округа Московской области.

Главной задачей системы здравоохранения Раменского городского округа Московской области является организация доступной и качественной медицинской помощи населению района.

Одним из важнейших направлений деятельности является реализация мер государственной политики, направленных на снижение смертности населения прежде всего от основных причин смерти, профилактику, своевременное выявление на ранних стадиях и лечение заболеваний, которые дают высокий процент смертности среди населения, повышение рождаемости и увеличение продолжительности жизни.

Основные мероприятия муниципальной программы направлены на достижение целей и решение задач программы. Реализация мероприятий позволит достичь показателей результативности, характеризующих муниципальную программу, в том числе будут достигнуты показатели, предусмотренные в указах Президента Российской Федерации и обращениях Губернатора Московской области.

В конечном итоге комплекс мероприятий муниципальной программы позволит улучшить состояние здоровья населения Раменского городского округа Московской области, повысить доступность и улучшить качество оказания медицинской помощи населению Раменского городского округа Московской области.

2.  Планируемые результаты реализации программы

Основные планируемые результаты (показатели) реализации Программы и их динамика по годам реализации приведены в Приложении
№ 2 к Программе.

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Программы приведена в Приложении № 4 к Программе.

3. Финансирование программы

Финансирование реализации Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Раменского муниципального района.

Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию Программы по годам и источникам финансирования представлено в приложении № 3 Программы.

4. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальной программы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику муниципальной программы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ Раменского городского округа.

Приложение № 1

к муниципальной Программе «Здравоохранение Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2017-2021 ГОДЫ

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения мероприя тия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприя тия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий программы |  |  | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |  | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний населения Раменского городского округа | 2017-2021 | Итого: | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация Раменского городского округа |  |  | Диспансеризация -Доля населения, прошедшего диспансеризацию |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Организация широкой санитарно-просветительской работы по вопросам диспансеризации среди населения совместно с ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» | 2017-2021 | Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация Раменского городского округа |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Проведение заседаний Администрации района по активному привлечению работодателей к прохождению диспансеризации работниками | 2017-2021 | Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация Раменского городского округа |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Обеспечение функционирования инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры для деятельности медицинских организаций | 2017-2021 | Итого: | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Управление муниципальным имуществом |  |  | Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Расчистка территории, инженерные коммуникации, благоустройство для ФАП | 2017-2021 | Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Управление муниципальным имуществом |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Создание условий для оказания медицинской помощи населению Раменского городского округа | 2017-2021 | Итого: | 0 | 11850 |  | 1005 |  | 2220 |  |  | 3225 |  |  | 2700 | 2700 |  |  | Отдел жилищной политики администрации Раменского городского округа, Комитет по спорту и молодежной политике |  | Привлечение участковых врачей- Отсутствие (сокращение) дефицита врачей – привлечение/стимулирование/жилье |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 11850 |  | 1005 |  | 2220 |  |  | 3225 |  |  | 2700 | 2700 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 Организация привлечения медицинских кадров, решение вопросов о выделении жилой площади, служебного, социального найма | 2017-2021 | Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Отдел жилищной политики администрации Раменского городского округа |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 2 Частичная компенсация расходов по арендной плате за жилое помещение медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Московской области, оказывающих медицинские услуги в Раменском городском округе и приступившим к работе на условиях трудового договора | 2017-2021 | Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 11850 |  | 1005 |  | 2220 |  |  | 3225 |  |  | 2700 | 2700 |  |  | Комитет по спорту и молодежной политике |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4 Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3-х лет, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ЛПУ | 2017-2021 | Итого: | 42367 | 309405 | 60670 |  |  |  | 58096 | 61071 |  |  | 63514 |  |  | 66054 |  |  | Администрация Раменского городского округа | Обеспечение социальной поддержкой беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3-х лет, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ЛПУ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 42367 | 309405 | 60670 |  |  |  | 58096 | 61071 |  |  | 63514 |  |  | 66054 |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1 Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3-х лет, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ЛПУ | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 42367 | 309405 | 60670 |  |  |  | 58096 | 61071 |  |  | 63514 |  |  | 66054 |  |  | Администрация Раменского городского округа |  |
| Всего по программе, в т.ч. |  | 2017-2021 | Итого | 42367 | 321255 | 61675 |  |  |  | 60316 | 64296 |  |  | 66214 |  |  | 68754 |  |  |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 42367 | 309405 | 60670 |  |  |  | 58096 | 61071 |  |  | 63514 |  |  | 66054 |  |  |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Раменского муниципального района | 0 | 11850 | 1005 |  |  |  | 2220 | 3225 |  |  | 2700 |  |  | 2700 |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной Программе «Здравоохранение Раменского

муниципального района» на 2017-2021 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2017-2021 ГОДЫ

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение (на начало реализации Программы) | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Показатель 1 Диспансеризация-Доля населения, прошедшего диспансеризацию | Приоритетный | % | 21 | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2. | Показатель 2 Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов | Муниципальный | единица | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 3. | Показатель 3 Привлечение участковых врачей -Отсутствие (сокращение) дефицита врачей – привлечение/стимулирование/жилье | Приоритетный | % | 67 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| 4. | Показатель 4 Обеспечение социальной поддержкой беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3-х лет, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ЛПУ | Муниципальный | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 |

Приложение № 3

к муниципальной Программе  «Здравоохранение Раменского

муниципального района» на 2017-2021 годы

ОБОСНОВАНИЕ объема ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2017-2021 ГОДЫ

| Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (тыс.руб.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Частичная компенсация расходов по арендной плате за жилое помещение медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Московской области, оказывающих медицинские услуги в Раменском городском округе и приступившим к работе на условиях трудового договора | Средства бюджета Раменского муниципального района | В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 14.11.2013 № 132/2013-ОЗ «О здравоохранении в Московской области», Постановлением Администрации Раменского муниципального района от 16.05.2017 № 3127 «Об утверждении Порядка и условий предоставления частичной компенсации расходов по арендной плате за жилое помещение медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Московской области, оказывающих медицинские услуги в Раменском муниципальном районе и приступившим к работе на условиях трудового договора» | 11850 | 1005 | 2220 | 3225 | 2700 | 2700 |
| Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3-х лет, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ЛПУ | Бюджет Московской области | В соответствии с Законами Московской области от 14.11.2013 №132/2013-ОЗ «О здравоохранении в Московской области», от 27.02.2006 № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области», от 01.03.2006 № 27/2006-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области государственными полномочиями Московской области по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет», постановлением Правительства Московской области от 12.02.2008 № 90/5 «О порядке расходования субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет», приказом Министерства здравоохранения Московской области от 14.03.2006 № 80 «О предоставлении полноценного питания беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет в муниципальных образованиях Московской области». | 309405 | 60670 | 58096 | 61071 | 63514 | 66054 |

Приложение № 4

к муниципальной Программе

«Здравоохранение Раменского

муниципального района» на 2017-2021 годы

МЕТОДИКА расчета значений планируемых результатов

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» на 2017 – 2021 годы

| № п/п | Наименование результата | Определение показателя | Единица измерения | Расчет показателя | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Диспансеризация – Доля населения, прошедшего диспансеризацию | Показатель определяется как отношение численности населения, прошедшего диспансеризацию в отчетном периоде, к общему числу граждан, подлежащих диспансеризации в году выраженное в процентах. Показатель считается с начала отчётного года нарастающим итогом. | процент | Ди; =; Дп; · 100%. Дпд. где: Ди – исполнение диспансеризации определенных групп взрослого населения Дп – .численность населения, прошедшего диспансеризацию в отчетном периоде, чел. Дпд – общее число граждан, подлежащих диспансеризации в году | Форма №131, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н, Распоряжение Министерства здравоохранения Московской области от 23.12.2016 № 54-р |
| 2. | Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов | Количество введённых в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов | единица | Количество введённых в эксплуатацию новых фельдшерско-акушерских пунктов | Данные мониторинга Министерства здравоохранения Московской области |
| 3. | Привлечение участковых врачей -Отсутствие (сокращение) дефицита врачей – привлечение/стимулирова ние/жилье | Сумма 2-х частей показателя. Первая часть – Показатель определяется как отношение количества привлеченных врачей участковых терапевтов, врачей участковых педиатров в государственные учреждения здравоохранения Раменского городского округа к запланированному на год числу врачей участковой службы | процент | Пув; =; Вп; · 100%. Впл. где: Пув – привлечение участковых врачей Вп – привлеченные участковые врачи, чел. Впл – запланированное на год число врачей участковой службы (в соответствии с «дорожной картой») | Отчет администрации Раменского городского округа, согласованный с ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» |
|  |  | Вторая часть - Показатель определяется как отношение количества врачей участковых терапевтов, врачей участковых педиатров, обеспеченных жилыми помещениями за счет средств бюджета Раменского городского округа или выделенными из муниципального жилого фонда, нуждающихся в улучшении жилищных условий | процент | Доу; =; Доб; · 100%. Дн. где: Доу – доля врачей участковых и врачей общей практики государственных учреждений здравоохранения, обеспеченных жилыми помещениями, процент Доб – количество врачей участковых и врачей общей практики, обеспеченных жилыми помещениями, чел. Дн – количество врачей участковых и врачей общей практики, нуждающихся в улучшении жилищных условий, чел. |  |
| 4. | Обеспечение социальной поддержкой беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3-х лет, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ЛПУ | Количество беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3-х лет, а также детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ЛПУ, являющихся получателями мер социальной поддержки | процент | Количество беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3-х лет, а также детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ЛПУ, являющихся получателями мер социальной поддержки | Данные мониторинга Министерства здравоохранения Московской области |