Приложение

к постановлению администрации

Раменского городского округа Московской области

от 30.06.2020 №5431

Приложение №1 к Постановлению администрации

Раменского городского округа

Московской области

от 31.10.2019г. №19

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Раменского городского округа

Муниципальной программы «Спорт»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации О. Б. Егорова | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по спорту и молодежной политике Администрации Раменского городского округа | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1.Обеспечение возможности жителям Московской области систематически заниматься физической культурой и спортом;  2.Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и спортивных сборных команд Российской Федерации путём формирования государственной системы **подготовки спортивного** резерва в Московской области;  3.Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»  Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»  Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства федерального бюджета | 2583,5 | 0 | 0 | 2 583,5 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 861,5 | 0 | 0 | 861,5 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 1 926 227 | 392 292 | 383 347 | 383 894 | 383 347 | 383 347 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 929 672 | 392 292 | 383 347 | 387 339 | 383 347 | 383 347 |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Спорт»

В настоящее время физической культурой и спортом в стране занимается всего 30-40% населения, тогда как в экономически развитых странах мира этот показатель достигает 40 – 60%. В Раменском городском округе доля занимающихся физической культурой и спортом достигла в 2019 году 40,5%.

Нужно отметить, что в настоящее время не найдено более эффективного средства профилактики наркомании, преступности и асоциального поведения, чем привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Данные занятия способствуют возникновению у личности стремления к саморазвитию, повышают ее социальную ответственность и самостоятельность в принятии решений в любой сфере жизнедеятельности.

Таким образом, развитие системы физической культуры и спорта является необходимым фактором становления личности как гражданина с активной жизненной позицией и одним из факторов становления всего гражданского общества в целом.

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан является одним из важнейших элементов социально-экономического и социально-политического развития общества. Принят Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в котором физическая культура и спорт рассматриваются как одно из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека, а также воспитания патриотизма граждан, подготовки их к защите Родины, развития и укрепления дружбы между народами.

Важной составной частью социально-экономической политики района является развитие физической культуры и спорта.

Реализация стратегических целей совершенствования системы физической культуры и спорта предполагает создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Развитие массовой физической культуры и спорта в Раменском городском округе имеет приоритетное значение. Об этом свидетельствует положительная динамика роста численности регулярно занимающихся физической культурой и спортом 115000 человек в 2018 и 124000 человек в 2019г.

Для привлечения населения района к участию в физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных мероприятиях и организации активного досуга необходимо создать условия для их проведения по месту жительства, работы и учебы. В настоящее время в районе находится 356 спортивное сооружение муниципальной и областной форм собственности. Из общего количества спортивных сооружений имеется: 4 стадиона, 74 спортивных зала, 9 крытых плавательных бассейнов, 215 открытых плоскостных площадки и т.д. Однако ряд спортивных сооружений требует капитального ремонта, плоскостные спортивные сооружения в образовательных учреждениях и по месту жительства морально устарели и требуют современного технического оснащения и ремонта. Необходимо привлечение инвестиций для реконструкции имеющейся и строительства новой материально-технической базы.

Ежегодно проводятся более 140 спортивно-массовых мероприятий среди различных групп населения района, в которых принимает участие более 30 тысяч человек.

Ежегодно в районе проводятся комплексные спортивно-массовые мероприятия:

- День физкультурника

- Легкоатлетические пробеги , в том числе памяти С.иГ.Знаменских;

- «Лыжня А.Завьялова»;

- соревнования по мотокроссу памяти В.Н.Степнова;

- турнир по греко-римской борьбе памяти Горячева В.Ф. и Терехова П.А.;

- турниры по футболу памяти Шухова Г., Захарова М.В., Липаткина А.А.;

На территории района работает 3 спортивные школы и 2 детско-юношеские спортивные школы. В учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности, в СШ «Раменское», СШ «Сатурн», СШ «Ильинский Авангард» занимается около 6 тысяч человек. В ДЮСШ района работает 74 штатных тренера-преподавателя.

Налажена система подготовки юных спортсменов-разрядников и обеспечения их участия в соревнованиях городского и областного уровней. Проводится целенаправленная работа по подготовке спортивного резерва и ведущих спортсменов района.

Однако наряду с вышеуказанными достижениями в сфере физической культуры и спорта развитие системы физической культуры и спорта в районе осложняется рядом проблем, требующих решения, в их числе:

- несоответствие уровня развития материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта уровню потребностей населения, наличие морального и физического износа основных фондов учреждений физической культуры и спорта, препятствующего решению задач по развитию массового спорта в районе;

- отсутствие должного притока молодых кадров;

- отсутствие современной материально-технической базы (современный легкоатлетический стадион, универсальные спортивные центры и другие спортивные сооружения) для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва в целях достойного выступления спортсменов на российских и международных соревнованиях;

- отсутствие условий для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и массовых спортивных соревнований по месту жительства и отдыха молодежи;

2. Целии задачи муниципальной программы.

1. Обеспечение возможности жителям Московской области систематически заниматься физической культурой и спортом;

2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и спортивных сборных команд Российской Федерации путём формирования государственной системы подготовки спортивного резерва в Московской области;

3. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности.

Основные направления реализации муниципальной программы соответствуют следующим задачам:

- создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям путем проведения спортивно-массовых мероприятий, пропаганды здорового образа жизни;

- формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом;

- создание условий для инвалидов илиц с ограниченными физическими возможностями для занятий адаптивной физической культурой;

- развитие материально-технической базы для занятий населения массовым спортом в образовательных, спортивных учреждениях и клубах по месту жительства путём строительства новых спортивно-оздоровительных комплексов и плоскостных сооружений с учётом плотности населения, реконструкции, строительства и капитального ремонта имеющихся спортивных объектов.

Реализация мероприятий программы поможет вовлечению граждан, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физической культурой и спортом, за счет увеличения количества и доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, позволит повысить показатели государственной программы.

1. Перечень и краткая характеристика подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

В программу «Спорт» входят три подпрограммы:

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»

Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»

Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта».

В настоящее время физической культурой и спортом в стране занимается всего 30-40% населения, тогда как в экономически развитых странах мира этот показатель достигает 40 – 60%. В Раменском городском округе доля занимающихся физической культурой и спортом достигла в 2019 году 40,5%.

Нужно отметить, что в настоящее время не найдено более эффективного средства профилактики наркомании, преступности и асоциального поведения, чем привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Данные занятия способствуют возникновению у личности стремления к саморазвитию, повышают ее социальную ответственность и самостоятельность в принятии решений в любой сфере жизнедеятельности, поэтому в подпрограмме запланированы следующие основные мероприятия:

1. «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта»;

2. «Федеральный проект «Спорт – норма жизни».

Таким образом, развитие системы физической культуры и спорта является необходимым фактором становления личности как гражданина с активной жизненной позицией и одним из факторов становления всего гражданского общества в целом.

Результатом достижения подпрограммы является выполнение мероприятий подпрограммы и еепоказателей.

Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва».

Реализация подпрограммы осуществляетсячерез мероприятия:

1. Подготовка спортивных сборных команд;
2. Федеральный проект «Спорт – норма жизни».

Обеспечение подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку в целях включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Московской области и Российской осуществляется через взаимодействие комплекса элементов системы подготовки спортивного резерва. Спортивная подготовка на различных этапах спортивной подготовки в организациях осуществляется в соответствии с предметом деятельности организации в целях обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд.

Результатом достижения программы является выполнение мероприятий подпрограммы и ее показателей.

Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма».

Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления - это важная часть в осуществлении деятельности и работы местных органов в создании организационных, информационных и иных условий в целях стабильного функционирования органов местного самоуправления, исполнения соответствующих полномочий и должностных обязанностей, а так же осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Основным мероприятием подпрограммы является: Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Результатом достижения программы является выполнение мероприятий подпрограммы и ее показателей.

1. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Спорт»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип  показателя | | Ед.  изм. | Базовое значение  на начало реализации муниципальной программы | Планируемое значение по  годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий муниципальной программы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма I«Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | |
| 1. | Макропоказатель 1.  Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области | Указ 204  Приоритетный показатель | | Процент  (%) | 40,5 | 43,6 | 45,1 | 48,5 | 51,7 | 55,0 | Х |
| 1.1 | Целевой показатель1.  Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | Указ 204 | | Процент  (%) | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 1 |
| 1.2 | Целевой показатель 2.  Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | Указ 204 | | Процент  (%) | 24,0 | 25,5 | 28,5 | 33,5 | 38,5 | 43,0 | 1 |
| 1.3 | Целевой показатель 3.  Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | Указ 204 | | Процент  (%) | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,5 | 27,0 | 1 |
| 2. | Макропоказатель 2.  Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Указ 204  Приоритетный показатель,  показатель Национального проекта | | Процент  (%) | 27,9 | 28,2 | 28,4 | 28,5 | 28,6 | 28,8 | Х |
| 3. | Макропоказатель 3.  Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | Рейтинг-50  Приоритетный показатель | | Процент  (%) | 34,0 | 70,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | Х |
| 4. | Макропоказатель 4.  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании Московской области | отраслевой показатель | | Процент  (%) | 11,0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | Х |
| 5. | Макропоказатель 5.  Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | отраслевой показатель | | Процент  (%) | 81,0 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 89,0 | Х |
| 6. | Макропоказатель 6.  Доля жителей муниципального образованияМосковской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | отраслевой показатель | | Процент  (%) | 47,0 | 50,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | Х |
| 7. | Макропоказатель 7.  Доля населения муниципального образованияМосковской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | отраслевой показатель | | Процент  (%) | 25,3 | 28,9 | 28,9 | 29,0 | 29,1 | 29,2 | Х |
| 8. | Макропоказатель 8.  Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области | | Процент  (%) | 99,5 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | Х |
| 8.1 | Целевой показатель 4.  Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | отраслевой показатель | | Ед. | 140 | 142 | 145 | 148 | 150 | 160 | 1 |
| 8.2 | Целевой показатель 5.  Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | отраслевой показатель | | Процент  (%) | 30,3 | 30,6 | 30,9 | 31,2 | 31,3 | 31,4 | Р5 |
| 8.3 | Целевой показатель 6.  Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | отраслевой показатель | | Процент  (%) | 50,3 | 50,6 | 50,9 | 51,2 | 51,3 | 51,4 | Р5 |
| 8.4 | Целевой показатель 7.  Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта, технического переоснащения оборудованием, работ по технологическому присоединению к электрическим сетям на объектах, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | отраслевой показатель | | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р5 |
| 8.5 | Целевой показатель 8.  Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | Приоритетный показатель, показатель Национального проекта | | ед. | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | Р5 |
| 8.6 | Целевой показатель 9  Количество поставленных в муниципальные образования Московской области искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки (в рамках оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) | показатель к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти | | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р5 |
| 8.7 | Целевой показатель 10  Количество муниципальных районов (образований), где для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) созданы малые спортивные площадки (в рамках оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) | Приоритетный показатель, показатель к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти | | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Р5 |
|  | Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» | | | | | | | | | | |
| 1. | Макропоказатель 1.  Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Указ 204 | Процент (%) | | 84,4 | 87,5 | 90,6 | 93,7 | 96,8 | 100,0 | Х |
| 1.1 | Целевой показатель 1.  Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Показатель к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти | Процент (%) | | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1 |
| 1.2 | Целевой показатель 2.  Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в муниципальном образовании Московской области | Показатель к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти | Процент (%) | | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | Р5 |
| 1.3 | Целевой показатель 3.  Соответствие тренировочных площадок после завершения мероприятий требованиям, установленным национальными стандартами Российской Федерации | Приоритетный показатель, показатель к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти | Процент (%) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Р5 |
| 1.4 | Целевой показатель 4.  Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва | отраслевой показатель | Процент (%) | | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,5 | Р5 |
| 1.5 | Целевой показатетель 5.  Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва | отраслевой показатель | Процент (%) | | 22,8 | 23,0 | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 24,0 | Р5 |
| 1.6 | Целевой показатель 6.  Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (в рамках приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние) | показатель к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти | Процент(%) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р5 |
| 1.7 | Целевой показатель 7.  Количество организаций спортивной подготовки по виду спорта хоккей, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь | Приоритетный показатель, показатель к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти | ед. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Р5 |
| 1.8 | Целевой показатель 8.  Доля систематически занимающихся видом спорта "футбол" в общем количестве систематически занимающихся по всем видам спорта в муниципальных образованиях Московской области | отраслевой показатель | Процент  (%) | | 12,45 | 12,55 | 12,65 | 12,75 | 12,85 | 12,95 | Р5 |
| 1.9 | Целевой показатель 9.  Увеличение количества занимающихся спортивной подготовкой по виду спорта "горнолыжный спорт" в спортивных школах или отделениях по горнолыжному спорту в спортивных школах на территории муниципального образования Московской области | отраслевой показатель | человек | | - | 45 | - | - | - | - | Р5 |
| 1.10 | Целевой показатель 10.  Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях | отраслевой показатель | процент | | - | 3 | - | - | - | - | Р5 |

1. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Порядок расчёта | Единица измерения | Источник данных |
| 1 | Подпрограмма I«Развитие физической культуры и спорта» | | | |
| 1. | Макропоказатель 1.  Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области | Джсз = (Чз / Чн1) x 100%, где:  Джсз – доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения;  Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом;  Чн1 – численность населения муниципального образования Московской области в возрасте 3 – 79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики | процент | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» |
| 1.1 | Целевой показатель 1.  Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | Дз=Чз/Чн\*100, где:  Дз – доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи;  Чз – численность детей и молодёжи (3-29 лет), занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;  Чн – численность детей и молодёжи (3-29 лет) по данным Федеральной службы государственной статистики | процент | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» |
| 1.2 | Целевой показатель 2.  Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | Дз=Чз/Чн\*100, где:  Дз – доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста;  Чз – численность граждан старшего возраста (55-79 лет – женщины; 60-79 лет – мужчины), занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;  Чн – численность граждан старшего возраста (55-79 лет – женщины; 60-79 лет – мужчины) по данным Федеральной службы государственной статистики | процент | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» |
| 1.3 | Целевой показатель 3.  Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | Дз=Чз/Чн\*100, где:  Дз – доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста;  Чз – численность граждан старшего возраста (55-79 лет – женщины; 60-79 лет – мужчины), занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;  Чн – численность граждан старшего возраста (55-79 лет – женщины; 60-79 лет – мужчины) по данным Федеральной службы государственной статистики | процент | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» |
| 2. | Макропоказатель 2.  Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, где:  ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;  ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК;  ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений | процент | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивная инфраструктура» |
| 3. | Макропоказатель 3.  Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | В соответствии с приказом министра физической культуры и спорта Московской области от 29.01.2020 № 24-8-П | процент |  |
| 4. | Макропоказатель 4.  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании Московской области | Ди = Чзи / (Чни – Чнп) x 100, где:  Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании Московской области;  Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проживающих в муниципальном образовании Московской области, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК;  Чни – численность жителей муниципального образования Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  Чнп – численность жителей муниципального образования Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом | процент | Ежегодное федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-АФК (утверждена приказом Росстата от 08.10.2018 № 603 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и спорту»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» |
| 5. | Макропоказатель 5.  Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | Дс = Чз / Чн x 100%, где:  Дс – доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов;  Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 6-29 лет в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р;  Чн – численность населения в возрасте 6-29 лет по данным Федеральной службы государственной статистики | процент | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» |
| 6. | Макропоказатель 6.  Доля жителей муниципального образованияМосковской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | Ддз = Дз / До x 100%, где:  Ддз – доля жителей муниципального образования Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;  Дз – количество детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в специализированных спортивных организациях, согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме статистической отчетности № 1-ФК;  До – общее количество граждан муниципального образования Московской области в возрасте от 6 до 15 лет согласно данным государственной статистики | процент | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» |
| 7. | Макропоказатель 7.  Доля населения муниципального образованияМосковской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | Дт = Чзт / Чнт x 100, где:  Дт – доля населения муниципального образования Московской области, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы;  Чзт – численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, согласно данным регионального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ);  Чнт – численность населения, занятого в экономике, по данным региональной службы государственной статистики | процент | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» |
| 8. | Макропоказатель 8.  Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Уз = Фз / Мс x 100%, где:  Уз – эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности);  Фз – фактическая годовая загруженность спортивного сооружения в отчетном периоде согласно данным государственного статистического наблюдения;  Мс – годовая мощность спортивного сооружения в отчетном периоде согласно данным государственного статистического наблюдения | процент | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения»;  2017 год – информация с учетом загрузки 11 пилотных объектов спорта и объектов спорта 3 муниципальных районов в рамках реализации приоритетного проекта «Эффективное управление объектами спорта. Загрузка»;  2018 год – данные приоритетного проекта «Эффективное управление объектами спорта. Загрузка» |
| 8.1 | Целевой показатель 4.  Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Км = Кмд + Кнко, где:  Км – количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | единица | Перечень официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования Московской области |
| 8.2 | Целевой показатель 5.  Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Днвн = Чнвн / Чнсн x 100%, где:  Днвн – доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы;  Чнвн – численность жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы;  Чнсн – численность жителей муниципального образования Московской области, принявших участие в сдаче нормативов | процент | Форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)») |
| 8.3 | Целевой показатель 6.  Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Дусвн = Чусвн / Чуссн x 100%, где:  Дусвн – доля обучающихся и студентов, выполнивших нормативы, в общем числе обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов;  Чусвн – число обучающихся и студентов, выполнивших нормативы;  Чуссн – число обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов | процент | Форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)») |
| 8.4 | Целевой показатель 7.  Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта, технического переоснащения оборудованием, работ по технологическому присоединению к электрическим сетям на объектах, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | Км = Км1 + Км2 +... + Кмn, где:  Км - количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта, технического переоснащения оборудованием, работ по технологическому присоединению к электрическим сетям на объектах, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области;  Км1 - объект физической культуры и спорта, на котором произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта, технического переоснащения оборудованием, работ по технологическому присоединению к электрическим сетям на объектах, находящихся в собственности муниципальных образований Московской, в 1-м муниципальном образовании Московской области;  Км2 - объект физической культуры и спорта, на котором произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта, технического переоснащения оборудованием, работ по технологическому присоединению к электрическим сетям на объектах, находящихся в собственности муниципальных образований Московской, в 2-м муниципальном образовании Московской области;  Км2 - объект физической культуры и спорта, на котором произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта, технического переоснащения оборудованием, работ по технологическому присоединению к электрическим сетям на объектах, находящихся в собственности муниципальных образований Московской, в n-м муниципальном образовании Московской области | единица | Отчет об использовании субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области (форма утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья») |
| 8.5 | Целевой показатель 8.  Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | Ку = Кув + Куусп + Кумхп + Куф + Куск, где:  Ку – количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области;  Кув – количество установленных площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут) в муниципальных образованиях Московской области;  Куусп – количество установленных универсальных спортивных площадок в муниципальных образованиях Московской области;  Кумхп – количество установленных многофункциональных хоккейных площадок;  Куф – количество установленных футбольных полей с искусственным покрытием (мини-стадионов)  Куск – количество установленных скейт-парков в муниципальных образованиях Московской области | единица | Отчет об использовании субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Московской области на подготовку оснований, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений в муниципальном образовании Московской области (форма утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья») |
| 8.6 | Целевой показатель 9.  Количество поставленных в муниципальные образования Московской области искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки (в рамках оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) | Кипфп, где:  Кипфп – количество поставленных в Московскую область искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки | единица | Отчет об использовании субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Московской области на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (форма утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья») |
| 8.7 | Целевой показатель 10.  Количество муниципальных районов (образований), где для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) созданы малые спортивные площадки (в рамках оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) | Кмсп, где:  Кмсп – количество муниципальных районов (образований), где для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) созданы малые спортивные площадки | единица | Отчет об использовании субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Московской области на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (форма утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья») |
| 2 | Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» | | | |
| 1. | Макропоказатель 1.  Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Дз = Чзсп/Чз х 100, где:  Дз – доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;  Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»;  Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» | процент | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 24.12.2019 № 798  «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку») |
| 1.1 | Целевой показатель 1.  Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Досп = Чосп / Чо x 100, где:  Досп – доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  Чосп – численность организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК;  Чо – общая численность организаций ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК | процент | Периодическая отчётность.  Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 24.12.2019 № 798  «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку») |
| 1.2 | Целевой показатель 2.  Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в муниципальном образовании Московской области | Дзэвсм = Кз / Окз x 100%, где:  Дзэвсм – доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства;  Кз – количество занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях муниципального образования Московской области, осуществляющих спортивную подготовку;  Окз – общее количество занимающихся, зачисленных на этапе совершенствования спортивного мастерства, в организациях муниципального Московской области, осуществляющих спортивную подготовку | процент | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 24.12.2019 № 798  «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку») |
| 1.3 | Целевой показатель 3.  Соответствие тренировочных площадок после завершения мероприятий требованиям, установленным национальными стандартами Российской Федерации | Стп = (Стпф / Стпп)\* 100%, где:  Стп – соответствие тренировочных площадок после завершения мероприятий требованиям, установленным национальными стандартами Российской Федерации;  Стпф – фактическое количество тренировочных площадок после завершения мероприятий, приведённых в соответствие с требованиями, установленными национальными стандартами Российской Федерации;  Стпп – плановое количество тренировочных площадок после завершения мероприятий, приведённых в соответствие с требованиями, установленными национальными стандартами Российской Федерации | процент | Отчет об использовании субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области (форма утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья») |
| 1.4 | Целевой показатель 4.  Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва | Сср = Ср / С x 100, где:  Сср – доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва;  Ср – количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва;  С – общее количество спортсменов, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва | процент | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 24.12.2019 № 798  «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку») |
| 1.5 | Целевой показатель 5.  Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | Ссвр = Свр / Ср x 100, где:  Ссвр – доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва;  Свр – количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва;  Ср – общее количество спортсменов, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва | процент | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 24.12.2019 № 798  «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку») |
| 1,6 | Целевой показатель 6.  Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (в рамках приобретения спортивного оборудования и инвентаря | Кс – количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | единица | Отчет об использовании субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (форма утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья») |
| 1.7 | Целевой показатель 7.  Количество организаций спортивной подготовки по виду спорта хоккей, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь | Кх – количество организаций спортивной подготовки по виду спорта хоккей, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь | единица | Отчет об использовании субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (форма утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья») |
| 1.8 | Целевой показатель 8.  Доля систематически занимающихся видом спорта «футбол» в общем количестве систематически занимающихся по всем видам спорта в муниципальных образованиях Московской области | Удсзф = Ксзф / Ксзс, где:  Удсзф – Увеличение доли систематически занимающихся видом спорта «футбол» в общем количестве систематически занимающихся по всем видам спорта в муниципальных образованиях Московской области;  Кзспф – количество систематически занимающихся видом спорта «футбол» в муниципальных образованиях Московской области;  Ксзс – количество систематически занимающихся по всем видам спорта в муниципальных образованиях Московской области |  | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта») |
| 1.9 | Целевой показатель 9.  Увеличение количества занимающихся спортивной подготовкой по виду спорта "горнолыжный спорт" в спортивных школах или отделениях по горнолыжному спорту в спортивных школах на территории муниципального образования Московской области | Укзспгс = Кзспгс1 – Кзспгс2, где:  Укзспгс – увеличение количества занимающихся спортивной подготовкой по виду спорта "горнолыжный спорт" в спортивных школах или отделениях по горнолыжному спорту в спортивных школах на территории муниципального образования Московской области;  Кзспгс1 – количество занимающихся спортивной подготовкой по виду спорта "горнолыжный спорт" в спортивных школах или отделениях по горнолыжному спорту в спортивных школах на территории муниципального образования Московской области в отчетном году;  Кзспгс2 - количество занимающихся спортивной подготовкой по виду спорта "горнолыжный спорт" в спортивных школах или отделениях по горнолыжному спорту в спортивных школах на территории муниципального образования Московской области в году, предшествующем отчетному. | человек | Отчет об использовании субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области (форма утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 N 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья») |
| 1.10 | Целевой показатель 10.  Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях | Тпз = (Кз1/ Кз2\*100)-100, где:  Тпз – темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях;  Кз1 – количество занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях в отчетном году;  Кз2 - количество занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях в году, предшествующем отчетному | процент | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, [форма N 1-ФК](https://login.consultant.ru/link/?rnd=6E12D22B8244448FA5E480B90347FF43&req=doc&base=LAW&n=321222&dst=100014&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=209358&REFDOC=303680&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100014%3Bindex%3D1279&date=04.03.2020) (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 N 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта») |

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия

с муниципальным заказчиком подпрограммы

Взаимодействие с муниципальным заказчиком подпрограммы ответственного за выполнение мероприятия осуществляется на стадии подготовки и согласования проекта постановления администрации Раменского городского округа Московской области по утверждению или внесению изменений в муниципальную программу и формирования оперативных и годовых отчетов о реализации муниципальной программы.

Ответственный за выполнение мероприятия:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

- направлять муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт".

Заказчик подпрограммы осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы.

7.Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы

Для обобщения информации о ходе реализации муниципальной программы муниципальный заказчик подпрограммы направляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о реализации мероприятий подпрограммы (квартальные и годовой) согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ.

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом направляет в Отдел по экономике отчеты о реализации мероприятий программы согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ и формирует в подсистеме ГАСУ МО сведения по отчетам.

Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным муниципальный заказчик муниципальной программы готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в Отдел по экономике для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I«Развитие физической культуры и спорта»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ«Спорт»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по спорту и молодежной политике Администрации Раменского городского округа | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация Раменского городского округа | Всего: в том числе: | 382 581 | 373 636 | 377 628 | 373 636 | 373 636 | 1 881 117 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 2 583,50 | 0 | 0 | 2 583,5 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 861,5 | 0 | 0 | 861,5 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 382 581 | 373 636 | 374 183 | 373 636 | 373 636 | 1 877 672 |

Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммыI «Развитие физической культуры и спорта»

В настоящее время физической культурой и спортом в стране занимается всего 30-40% населения, тогда как в экономически развитых странах мира этот показатель достигает 40 – 60%. В Раменском городском округе доля занимающихся физической культурой и спортом достигла в 2019 году 40,5%.

Целью подпрограммы является обеспечение возможности жителям Московской области систематически заниматься физической культурой и спортом.

Для выполнения цели необходимо решить задачи:

- создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям путем проведения спортивно-массовых мероприятий, пропаганды здорового образа жизни;

- формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом;

- создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями для занятий адаптивной физической культурой.

Нужно отметить, что в настоящее время не найдено более эффективного средства профилактики наркомании, преступности и асоциального поведения, чем привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Данные занятия способствуют возникновению у личности стремления к саморазвитию, повышают ее социальную ответственность и самостоятельность в принятии решений в любой сфере жизнедеятельности, поэтому в подпрограмме запланированы следующие основные мероприятия:

1. «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта»;

2. «Федеральный проект «Спорт – норма жизни».

Таким образом, развитие системы физической культуры и спорта является необходимым фактором становления личности как гражданина с активной жизненной позицией и одним из факторов становления всего гражданского общества в целом.

Результатом достижения подпрограммы является выполнение мероприятий подпрограммы и ее показателей.

Таким образом, развитие системы физической культуры и спорта является необходимым фактором становления личности как гражданина с активной жизненной позицией и одним из факторов становления всего гражданского общества в целом.

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан является одним из важнейших элементов социально-экономического и социально-политического развития общества. Принят Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в котором физическая культура и спорт рассматриваются как одно из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека, а также воспитания патриотизма граждан, подготовки их к защите Родины, развития и укрепления дружбы между народами.

Важной составной частью социально-экономической политики района является развитие физической культуры и спорта.

Реализация стратегических целей совершенствования системы физической культуры и спорта предполагает создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Развитие массовой физической культуры и спорта в Раменском городском округе имеет приоритетное значение. Об этом свидетельствует положительная динамика роста численности регулярно занимающихся физической культурой и спортом 115000 человек в 2018 и 124000 человек в 2019г.

Для привлечения населения района к участию в физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных мероприятиях и организации активного досуга необходимо создать условия для их проведения по месту жительства, работы и учебы. В настоящее время в районе находится 355 спортивное сооружение муниципальной и областной форм собственности. Из общего количества спортивных сооружений имеется: 4 стадиона, 74 спортивных зала, 10 крытых плавательных бассейнов, 212 открытых плоскостных площадки и т.д. Однако ряд спортивных сооружений требует капитального ремонта, плоскостные спортивные сооружения в образовательных учреждениях и по месту жительства морально устарели и требуют современного технического оснащения и ремонта. Необходимо привлечение инвестиций для реконструкции имеющейся и строительства новой материально-технической базы.

Ежегодно проводятся более 140 спортивно-массовых мероприятий среди различных групп населения района, в которых принимает участие более 30 тысяч человек.

Ежегодно в районе проводятся комплексные спортивно-массовые мероприятия:

- День физкультурника

- Легкоатлетические пробеги , в том числе памяти С.иГ.Знаменских;

- «Лыжня А.Завьялова»;

- соревнования по мотокроссу памяти В.Н.Степнова;

- турнир по греко-римской борьбе памяти Горячева В.Ф. и Терехова П.А.;

- турниры по футболу памяти Шухова Г., Захарова М.В., Липаткина А.А.;

На территории округа работает 4 спортивные школы и 2 детско-юношеские спортивные школы. В учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленностиДЮСШ, ДЮСШ №1, СШ «Раменское», СШ «Сатурн»,

СШ «Ильинский Авангард» и СШ «Островецкая» занимается около 6 тысяч человек. В спортивных школах района работает 74 штатных тренера-преподавателя.

Налажена система подготовки юных спортсменов-разрядников и обеспечения их участия в соревнованиях городского и областного уровней. Проводится целенаправленная работа по подготовке спортивного резерва и ведущих спортсменов района.

Приложение №1

к Подпрограмме I

«Развитие физической культуры и спорта»

Перечень мероприятий Подпрограммы I

«Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01  Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта | 2020-2024гг. | Итого | 330 497 | 1 877 125 | 382 581 | 373 636 | 373636 | 373 636 | 373 636 | Комитет по спорту и молодежной политике, подведомственные учреждения | Макропоказатель 1. Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области  Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи  Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста  Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста  Макропоказатель2.  Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  Макропоказатель 3.  Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования  Макропоказатель 4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании Московской области  Макропоказатель 5. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов  Макропоказатель 6. Доля жителей муниципального образования Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет  Макропоказатель 7. Доля населения муниципального образования Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике  Макропоказатель 8. Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)  Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 330 497 | 1 877 125 | 382 581 | 373 636 | 373636 | 373 636 | 373 636 |
| 1.1. | Мероприятие 1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | 2020-2024гг. | Итого | 323 270 | 1 823 662 | 371 490 | 363 043 | 363 043 | 363 043 | 363 043 | Комитет по спорту и молодежной политике, подведомственные учреждения |
|  | Средства бюджета Раменского городского округа | 323 270 | 1 823 662 | 371 490 | 363 043 | 363 043 | 363 043 | 363 043 |
|  |
| 1.2. | Мероприятие 2.  Капитальный ремонт, техническое переоснащение и благоустройство территорий учреждений физкультуры и спорта |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Органы местного самоуправле  ния муниципальных образований Московской области |
|  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 3.  Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 2020-2024г | Итого | 7 227 | 53 463 | 11 091 | 10 593 | 10 593 | 10 593 | 10 593 | Комитет по спорту и молодежной политике, в том числе МКУ |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 7 227 | 53 463 | 11 091 | 10 593 | 10 593 | 10 593 | 10 593 |
| 2. | Основное мероприятие P5.  Федеральный проект «Спорт – норма жизни» | 2020-2024гг. | Итого | 0 | 3 992 | 0 | 0 | 3 992 | 0 | 0 | Комитет по спорту и молодежной политике | Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)  Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта, технического переоснащения оборудованием, работ по технологическому присоединению к электрическим сетям на объектах, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области  Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области  Количество поставленных в муниципальные образования Московской области искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки (в рамках оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием)  Количество муниципальных районов (образований), где для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) созданы малые спортивные площадки (в рамках оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) |
| Средства федерального бюджета | 0 | 2 583,50 | 0 | 0 | 2 583,50 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 861,5 | 0 | 0 | 861,5 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 547 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие 1. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 2020-2022гг. | Итого | 0 | 3 992 | 0 | 0 | 3 992 | 0 | 0 | Комитет по спорту и молодежной политике |
| Средства федерального бюджета | 0 | 2 583,50 | 0 | 0 | 2 583,50 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 861,5 | 0 | 0 | 861,5 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Раменского  городского округа | 0 | 547 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 2.  Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | 2020-2024 гг. | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Органы местного самоуправле­ния муниципальных образований Мос­ковской области |
|  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 3.  Проведение капитального ремонта объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | 2020-2024 гг. | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Мероприятие 4.  Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта | 2020-2024 гг. | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по спорту и молодежной политике |
|  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по подпрограмме |  | Итого | 330 497 | 1 881 117 | 382 581 | 373 636 | 377 628 | 373 636 | 373 636 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 2 583,5 | 0 | 0 | 2 583,50 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 861,5 | 0 | 0 | 861,5 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 330 497 | 1 877 672 | 382 581 | 373 636 | 374 183 | 373 636 | 373 636 |  |  |

Приложение №2

к Подпрограмме I

«Развитие физической культуры и спорта»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы I

«Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  муниципальной программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| Мероприятие 1.1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | Средства бюджета | Обеспечение деятельности Муниципальных бюджетных учреждений спорта подведомственных Комитету спорта и молодежной политикесоставляет 1 877 672 руб. | Всего:  1 823 662тыс. руб.  2020-371490 тыс. руб.  2021-363 043тыс.руб.  2022-363 043тыс.руб.  2023-363 043 тыс.руб.  2024-363 043 тыс.руб. |
| Мероприятие 1.3.  Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Средства бюджета Раменского городского округа | Составление официального годового календарного плана по проведению спортивных мероприятий в округе составляет 11 091 тыс. рублей. Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов. | Всего: 53 463 тыс. руб.  2020-11 091тыс.руб.  2021-10 593тыс.руб.  2022-10 593 тыс.руб.  2023-10 593 тыс.руб.  2024-10 593 тыс.руб. |
| Мероприятие 2.1.  Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Средства федерального бюджета | Обеспечение из средств федерального бюджета на оснащение объектов спорта технологическим оборудованием | Всего: 2 583,50тыс.руб.  2020-0 тыс.руб.  2021-0 тыс.руб.  2022-2 583,50тыс.руб.  2023-0 тыс.руб.  2024-0 тыс.руб. |
| Средства бюджета Московской области | Обеспечение из средств бюджета Московской области на оснащение объектов спорта технологическим оборудованием | Всего: 861,5 тыс. руб.  2020-0 тыс.руб.  2021-0 тыс.руб.  2022-861 ,5 тыс.руб.  2023-0 тыс.руб.  2024-0 тыс.руб. |
| Средства бюджета Раменского городского округа | Обеспечение из средств бюджета Раменского городского округа на оснащение объектов спорта технологическим оборудованием | Всего: 547 тыс.руб.  2020-0 тыс.руб.  2021-0 тыс.руб.  2022-547 тыс.руб.  2023-0 тыс.руб.  2024-0 тыс.руб. |

Приложение №3

к Подпрограмме I

«Развитие физической культуры и спорта»

Перечень получателей бюджетных средствПодпрограммы I«Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальной программы Раменского городского округа Московской области «Спорт»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятие подпрограммы | Получатели бюджетных средств | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1. | Мероприятие 1.3.  Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | X | Итого | 53 463 | 11 091 | 10 593 | 10 593 | 10 593 | 10 593 |
| Комитет по спорту и молодежной политике | Средства бюджета Раменского городского округа | 33 250 | 7 370 | 6 470 | 6 470 | 6 470 | 6 470 |
| МКУ «ТУ Быково» | 1225 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| МКУ «ТУ Ильинский» | 1270 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| МКУ «ТУ Кратово» | 1 540 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| МКУ «ТУ Родники» | 585 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| МКУ «ТУ Удельная» | 1685 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| МКУ «ТУ Верейское» | 725 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| МКУ «ТУ Вялковское» |  | 795 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| МКУ «ТУ Ганусовское» | 660 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| МКУ «ТУ Гжельское» |  | 1 390 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
|  |  | МКУ «ТУ Заболотьевское» | 1270 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| МКУ «ТК Константиновское» | 700 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| МКУ «ТУ Кузнецовское» | 1 305 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| МКУ «ТУ Никоновское» | 565 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| МКУ «ТУ Новохаритоновское» | 1185 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| МКУ «ТУ Островецкое» | 1515 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| МКУ «ТУ Рыболовское | 655 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| МКУ «ТУ Сафоновское | 920 | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| МКУ «ТУ Софьинское» | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| МКУ «ТУ Ульянинское» | 535 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| МКУ «ТУ Чулковское» | 688 | 0 | 172 | 172 | 172 | 172 |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ III

«Подготовка спортивного резерва»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ«Спорт»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по спорту и молодежной политике Администрации Раменского городского округа | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация Раменского городского округа | Всего: в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы III

«Подготовка спортивного резерва»

Обеспечение подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку в целях включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Московской области и Российской осуществляется через взаимодействие комплекса элементов системы подготовки спортивного резерва. Спортивная подготовка на различных этапах спортивной подготовки в организациях осуществляется в соответствии с предметом деятельности организации в целях обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд.

Цель подпрограммы III -подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и спортивных сборных команд Российской Федерации путём формирования государственной системы подготовки спортивного резерва в Московской области. Реализация подпрограммы осуществляется по мероприятиям: подготовка спортивных сборных команд; Федеральный проект «Спорт – норма жизни».

Задача подпрограммы-координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва.

Реализация подпрограммы осуществляетсячерез мероприятия:

1. Подготовка спортивных сборных команд;
2. Федеральный проект «Спорт – норма жизни».

Результатом достижения программы является выполнение мероприятий подпрограммы и ее показателей.

Приложение №1

к Подпрограмме III

«Подготовка спортивного резерва»

Перечень мероприятий к Подпрограмме III

«Подготовка спортивного резерва»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1.  Подготовка спортивных сборных команд | 2020-2024 гг. | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по спорту и молодежной политике | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта  Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва | 2020-2024 гг. | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по спорту и молодежной политике |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 2.  Обеспечение членов спортивных сборных команд Московской области спортивной экипировкой | 2020-2021 гг. | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по спорту и молодежной политике |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие P5.  Федеральный проект «Спорт – норма жизни» | 2020-2021 гг. | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по спорту и молодежной политике | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в Московской области  Соответствие тренировочных площадок после завершения мероприятий требованиям, установленным национальными стандартами Российской Федерации  Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва  Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва  Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (в рамках приобретения спортивного оборудования и инвентаря  Количество организаций спортивной подготовки по виду спорта хоккей, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь  Доля систематически занимающихся видом спорта «футбол» в общем количестве систематически занимающихся по всем видам спорта в муниципальных образованиях Московской области  Увеличение количества занимающихся спортивной подготовкой по виду спорта "горнолыжный спорт" в спортивных школах или отделениях по горнолыжному спорту в спортивных школах на территории муниципального образования Московской области  Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 1. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 2020-2021 гг. | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по спорту и молодежной политике |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 2. Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 2020 -2024гг. | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по спорту и молодежной политике |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по подпрограмме |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ IV

«Обеспечивающая подпрограмма»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ«Спорт»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по спорту и молодежной политике Администрации Раменского городского округа | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация Раменского городского округа | Всего: в том числе: | 9 711 | 9 711 | 9 711 | 9 711 | 9 711 | 48 555 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 9 711 | 9 711 | 9 711 | 9 711 | 9 711 | 48 555 |

Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы IV

«Обеспечивающая подпрограмма»

Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления это важная часть в осуществлении деятельности и работы местных органов в создании организационных, информационных и иных условий в целях стабильного функционирования органов местного самоуправления, исполнения соответствующих полномочий и должностных обязанностей, а так же осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Цель подпрограммы: Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельностиорганизаций органов местного самоуправления.

Задачей подпрогаммы является организация эффективной деятельности организаций органов местного самоуправления.

Основным мероприятием подпрограммы является: Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Результатом достижения программы является выполнение мероприятий подпрограммы и ее показателей.

Приложение №1

к Подпрограмме IV

«Обеспечивающая подпрограмма»

Перечень мероприятий к Подпрограмме IV

«Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприя  тия | Источники финансирова  ния | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприя  тияподпрограм-мы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1.  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2021 гг. | Итого | 10801 | 48 555 | 9 711 | 9 711 | 9 711 | 9 711 | 9 711 | Комитет по спорту и молодежной политике | Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат, страховых взносов от запланированных к выплате |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 10801 | 48 555 | 9 711 | 9 711 | 9 711 | 9 711 | 9 711 |
| 1.1 | Мероприятие 1.  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 2020-2021 гг. | Итого | 10801 | 48 555 | 9 711 | 9 711 | 9 711 | 9 711 | 9 711 | Комитет по спорту и молодежной политике |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 10801 | 48 555 | 9 711 | 9 711 | 9 711 | 9 711 | 9 711 |
| 1.2. | Мероприятие 2.  Организация и проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по подпрограмме |  | Итого | 10801 | 48 555 | 9 711 | 9 711 | 9 711 | 9 711 | 9 711 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 10801 | 48 555 | 9 711 | 9 711 | 9 711 | 9 711 | 9 711 |

Приложение №2

к Подпрограмме IV

«Обеспечивающая подпрограмма»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы IV

«Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  муниципальной программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Средства бюджета Раменского городского округа | Обеспечение деятельности Комитета по спорту и молодежной политикесоставляет 48 555 тыс. руб. | Всего: 48 555 тыс. руб.  2020-9 711тыс.руб.  2021-9 711тыс.руб.  2022-9 711тыс.руб.  2023-9 711тыс.руб.  2024-9 711тыс.руб. |