## Лист1
Наименование поселения | Наименование объекта (адрес) | Площадь ремонта дорожного покрытия, кв.м. | Площадь ремонтируемого тротуара, кв.м (если есть) | Общая площадь, кв.м. | Протяженность ремонта, км. | График выполнения работ | Площадь вып. Ремонта
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11
г.п.Раменское | Транспортный проезд. | 14843 | 144 | 14987 | 1.22 | 28.05-20.06 | 14987
г.п.Раменское | ул.Стахановская | 2674 | 0 | 2674 | 0.475 | 30.05-15.06 | 2674
г.п.Раменское | ул.Куйбышева | 2657 | 0 | 2657 | 0.634 | 15.06-30.06 | 2657
г.п.Раменское | от ул. Гурьева до ул. Октябрьская-2 | 2473.3 | 0 | 2473.3 | 0.2395 | 30.06-15.07 | 2473
г.п.Раменское | ул.1-я Фабричная | 1488 | 0 | 1488 | 0.315 | 15.07-30.07 | 1488
г.п.Раменское | ул.Чкаловская | 2079 | 0 | 2079 | 0.611 | 30.07-15.08 | 2079
г.п. Кратово | дп Кратово,ул.2-я Западная | 450 | 0 | 450 | 0.15 | 01.07-15.07 | 450
г.п. Кратово | п. Кратово ул. Панфилова | 9640 | 1189.5 | 10829.5 | 1.355 | 30.05-30.06 | 10829.5
г.п.Кратово | п.Кратово, ул.Шевченко | 4051 | 0 | 4051 | 0.75 | 20.05-15.06 | 4051
г.п. Кратово | п. Кратово ул. Шоссейная | 4484 | 0 | 4484 | 0.68 | 10.06-30.06 | 4484
г.п. Быково | ул.Прудовая | 6470 | 0 | 6470 | 1.349 | 20.06-10.07 | 6470
г.п.Ильинский | г.п.Ильинский ул. Спортивная (от ул. Ухтомского до ул. Б. Макеевых) | 1925 | 0 | 1925 | 0.385 | 25.05-15.06 | 1925
г.п.Ильинский | г.п.Ильинский ул. Б. Макеевых (от ул. Спортивная до ул. Б. Федоровых) | 2050 | 0 | 2050 | 0.41 | 25.05-15.06 | 2050
г.п. Ильинский | г.п.Ильинский, ул. 2-я Лесная | 3590 | 0 | 3590 | 0.718 | 10.06-10.07 | 3590
с.п. Заболотьевское | с. Малахово - д. Захариха | 5990 | 0 | 5990 | 1.484 | 05.08-30.08 | 5990
с.п. Заболотьевское | д. Рыбаки, ул. Центральная (участок 1) | 1085 | 0 | 1085 | 0.209 | 15.06-30.06 | 1085
с.п. Заболотьевское | д. Рыбаки, ул. Центральная (участок 2) | 2498 | 0 | 2498 | 0.517 | 15.06-30.06 | 2498
с.п. Гжельское | пос.Комбината стройматериалов-2, ул.Железнодорожная | 3047 | 0 | 3047 | 0.737 | 10.07-30.07 | 3047
с.п. Гжельское | д.Кошерово, ул.Центральная | 6470 | 0 | 6470 | 1.615 | 30.07-29.08 | 6470
с.п. Кузнецовское | п.Мирный ул.Садовая | 1098 | 0 | 1098 | 0.361 | 05.07-30.07 | 1098
с.п. Кузнецовское | Кузнецовское, д. Петровское ул. Березовая | 3019 | 0 | 3019 | 0.846 | 30.07-25.08 | 3019
с.п. Кузнецовское | п.Мирный ул.Первомайская | 1247 | 0 | 1247 | 0.352 | 05.07-30.07 | 1247
с.п. Кузнецовское | п.Мирный ул.Лесная | 1065 | 0 | 1065 | 0.351 | 05.07-30.07 | 1065
с.п. Ульянинское | с.Никитское-д.Бубново, участок дороги | 8600 | 0 | 8600 | 1.49 | 01.07-01.08 | 8600
с.п. Ульянинское | Ульянинское пос., д. Бубново, участок дороги №1 | 2883 | 0 | 2883 | 0.843 | 10.06-10.07 | 2883
с.п. Сафоновское | д.Старково, ул.Новостройка - д.Сафоново | 5774 | 0 | 5774 | 1.277 | 20.07-27.08 | 5774
с.п. Ганусовское | автомбильная дорога с.Ганусово ул.Центральная | 4502 | 0 | 4502 | 1.169 | 10.06-10.07 | 4502
с.п. Ганусовское | д.Патрикеево | 2807 | 0 | 2807 | 0.695 | 10.06-10.07 | 2807
с.п. Ганусовское | п.Ганусово ( ФАП) | 1383 | 0 | 1383 | 0.19 | 08.06-25.06 | 1383
с.п. Константиновское | д.Галушино | 5374 | 0 | 5374 | 1.39 | 15.07-31.07 | 5374
с.п. Константиновское | С.Вишняково | 3654 | 0 | 3654 | 0.933 | 30.07-25.08 | 3654
с.п. Никоновское | д. Никулино | 3810 | 0 | 3810 | 0.74 | 30.06-20.08 | 3810
с.п. Никоновское | д. Косякино,участок 1 | 1780 | 0 | 1780 | 0.505 | 30.06-15.08 | 1780
с.п. Рыболовское | д.Фомино | 3251 | 0 | 3251 | 0.89 | 10.08-30.08 | 3251
с.п. Софьинское | д.Нижнее Велино (уч.2) | 2180 | 0 | 2180 | 0.623 | 25.06-30.07 | 2180
с.п. Островецкое | с.Верхнее Мячково, ул.Первомайская | 6346 | 0 | 6346 | 1.19 | 25.06-30.07 | 6346
г.п. Удельная | ул. Октябрьская | 3655 | 0 | 3655 | 0.852 | 05.06-20.06 | 3091
г.п. Удельная | ул. Комсомольская | 1280 | 0 | 1280 | 0.256 | 15.06-30.06 | 1280
г.п. Удельная | ул.Аэрофлотская | 3156 | 0 | 3156 | 0.744 | 22.06-10.07 | 3156
г.п.Родники | ул. Заречная | 3308 | 0 | 3308 | 0.772 | 06.07-22.07 | 3308
г.п.Родники | ул.Рябиновая | 1840 | 0 | 1840 | 0.385 | 20.07-31.07 | 1840
г.п.Родники | ул.Садовая | 4530 | 0 | 4530 | 1.097 | 29.07-14.08 | 4530
г.п.Родники | ул.Озерная | 2000 | 0 | 2000 | 0.6 | 12.08-25.08 | 2000
г.п.Родники | ул.Новая | 564 | 0 | 564 | 0.136 | 15.08-27.08 | 564
Наименование поселения | Наименование объекта (адрес) | Площадь ремонта дорожного покрытия, кв.м. | Протяженность ремонта, км. | График выполнения работ |  |  | Площадь вып. Ремонта
г.п.Раменское | От ул.Коммунистическая до гимназии №2 | 4847 | 0.418 | 2020-07-16 | раб.вып | 100% | 4847
г.п.Удельная | ул. 3-го Интернационала | 4428 | 1.107 | 2020-07-20 | раб.вып | 100% | 4428
г.п.Ильинский | г.п.Ильинский, пер.Гражданский | 1345 | 0.18 | 2020-07-27 | раб.вып | 100% | 1345
с.п. Вялковское | с.Строкино, ул. Школьная, Проезд 4 | 1133 | 0.292 | 2020-07-20 | раб.вып | 100% | 1133
с.п. Вялковское | с.Строкино, ул. Школьная, Проезд 3 | 1370 | 0.353 | 2020-07-20 | раб.вып | 100% | 1370
с.п. Вялковское | д.Осеченки, ул. Речная | 804 | 0.268 | 2020-07-23 | раб.вып | 100% | 804
с.п. Вялковское | д.Осеченки,Проезд №1 (Кореневский туп.) | 502 | 0.16 | 2020-07-23 | раб.вып | 100% | 502
с.п.Вялковское | д.Осеченки, ул.Каштановая, ул.Абрикосовая | 1306 | 0.424 | 2020-08-09 | раб.вып | 100% | 1306
с.п.Вялковское | д.Шмеленки, ул.Вишневая | 847 | 0.275 | 2020-08-09 | раб.вып | 100% | 847
с.п. Вялковское | с.Зюзино, ул.Вишневая | 1700 | 0.553 | 2020-08-09 | раб.вып | 100% | 1700
с.п. Вялковское | с.Зюзино, ул.Учительская( участок от д.118 до ул.Вишневая) | 910 | 0.295 | 03.08-24.08 | раб.вып | 100% | 910
с.п. Константиновское | д.Сельвачево | 2193 | 0.705 | 06.08-30.08 | раб.вып | 100% | 2193
с.п. Константиновское | д.Шувайлово | 1794 | 0.551 | 06.08-30.08 | раб.вып | 100% | 1794
с.п. Островецкое | д.Заозерье, ул.Солнечная | 2468 | 0.722 | 06.08-30.08 | раб.вып |  | 2468
с.п. Островецкое | с.Верхнее Мячково, ул.Прудная | 868 | 0.245 | 03.08-24.08 | раб.вып | 100% | 868
с.п. Сафоновское | п.Дубовая роща, квартал 9 | 2825 | 0.807 | 06.08-30.08 | раб.вып | 100% | 2825
с.п. Сафоновское | п.Дубовая роща, квартал 7 |  |  | 06.08-30.08 | раб.вып | 100%
с.п. Сафоновское | п.Дубовая роща, квартал 8 |  |  | 06.08-30.08 | раб.вып | 100%
с.п. Сафоновское | д.Старково-д.Сафоново | 1937 | 0.383 | 03.08-24.08 | раб.вып. | 100% | 1937
с.п. Софьинское | с.Софьино, проезд 1-ый | 1495 | 0.23 | 06.08-30.08 | раб.вып | 100% | 1495
с.п. Софьинское | с.Софьино, проезд 2-ой | 2160 | 0.438 | 03.08-24.08 | раб.вып | 100% | 2160
с.п. Ганусовское | д.Починки | 1430 | 0.438 | 01.07-28.07 | раб.вып | 100% | 1430
с.п. Ганусовское | д.Нестерово-д.Вишняково (Многодетные) | 5135 | 1.03 | 10.07-20.07 | раб.вып | 100% | 5135
с.п. Гжельское | д.Глебово, ул.Родниковая, уч.2 | 3020 | 0.852 | 03.08-24.08 | раб.вып | 100% | 3020
с.п. Гжельское | пос.Гжель, ул.Южная | 580 | 0.23 | 20.07-04.08 | раб.вып | 100% | 580
с.п. Гжельское | пос.Гжель, ул.Школьная | 565 | 0.185 | 29.06-25.07 | раб.вып | 100% | 565
с.п. Гжельское | пос.Гжель, ул.Лесная | 550 | 0.18 | 29.06-25.07 | раб.вып | 100% | 550
с.п. Гжельское | пос.Гжель, ул.Строительная | 565 | 0.185 | 09.07-31.07 | раб.вып | 100% | 565
с.п. Гжельское | пос.Гжель, ул.Центральная | 700 | 0.23 | 20.07-04.08 | раб.вып | 100% | 700
с.п. Заболотьевское | д.Клишева, от ул.Центральная до ул.Молодежная | 3550 | 0.66 | 06.08-30.08 | раб.вып | 100% | 3550
с.п. Кузнецовское | д.Юрово ул.Новая | 1315 | 0.335 | 09.07-10.08 | раб.вып | 100% | 1315
с.п. Кузнецовское | д.Юрово ул. Первомайская | 2458 | 0.745 | 09.07-10.08 | раб.вып | 100% | 2458
с.п. Никоновское | д.Косякино - тротуар | 750 | 0.5 | 06.07-03.08 | раб.вып | 100% | 750
с.п. Новохаритоновское | д.Володино от д.83 до ст.Игнатьево (участок №2) | 795 | 0.265 | 01.08-15.08 | раб.вып | 100% | 795
с.п. Новохаритоновское | Автомобильная дорога д.Жирово ул.Снежинка | 2635 | 0.716 | 10.08-30.08 | раб.вып | 100% | 2635
с.п. Новохаритоновское | Автомобильная дорога д.Жирово ул.Полевая | 1569 | 0.523 | 10.08-30.08 | раб.вып | 100% | 1569
с.п. Рыболовское | к Слободке с.Михеево | 3165 | 0.785 | 01.08-20.08 | раб.вып | 100% | 3165