«СОГЛАСОВАНО»





«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель главы




           Генеральный директор

Раменского  городского округа


           АО «Раменская теплосеть»

___________ Чехов  В.В.                    
                        ____________ Варлачев А.В.
«___» _____________ 2021 г.



   «___» _____________ 2021 г.

План – график

остановки котельных на планово- предупредительный ремонт

и опрессовки тепловых сетей в период подготовки 

к осеннее – зимнему периоду 2021-2022 г.г.

АО «Раменская теплосеть» 
	№

п/п
	Наименование объекта
	Сроки проведения ППР

оборудования

котельных и ЦТП
	Срок проведения опрессовки тепловых сетей
	Ответственное лицо
	Эксплуатационный участок

	                                                            Раменская теплосеть

	1
	Котельная «Холодово» (I кв., II кв., III кв.)
	01.06.-07.06.
	01.06.-07.06.

	Шагалин В.П.
	район №1

	
	I кв.
	30.06.-06.07.
	01.06.-07.06.
	
	

	
	II кв.
	22.06.-28.06.
	01.06.-07.06.
	
	

	
	III кв.
	01.06.-14.06.
	01.06.-07.06.
	
	

	2
	Котельная «ПКО» пос. Красный октябрь
	20.07.–02.08.


	20.07.–02.08.


	Семёнов А.С.
	район №2

	3


	Котельная «ПМК – 17»


	01.06.–14.06.


	11.05.-31.05.
	
	

	4


	Котельная «Новосельская школа»
	На летний период
	11.05.-31.05.
	
	

	5


	Котельная «Очистные сооружения»
	На летний период
	11.05.-31.05.
	
	

	6
	Котельная «Москворецкая»
	На летний период
	11.05.-31.05.
	
	

	7
	Котельная «Восточная» 

ЦТП (№1,2,3,4,5,6,7,8) 
ЦТП МЖК, ЦТП Жилстрой,
 ЦТП Стахановская,  ЦТП ЮИТ, ЦТП Строительная,             ЦТП Приборостроителей 1а 
 ЦТП №1, Крымская 5, 

ЦТП №2, Крымская12

	29.06.-05.07.
	29.06.-05.07. 

	Моисеев И.В.
	район Восточный

	8
	ЦТП № 1 ул. Гурьева «Орбита»

(ж.д. ул. Гурьева 1в, 1г, 1д, + новый ул.Стахановская 38)
	01.06. – 07.06.


	29.06.-05.07.
	
	

	9
	ЦТП № 2 

(ж.д. ул. Донинское шоссе 2, 4, 4а, 6, 8, 10 (корпус 1,2,3,

Д/с №51)
	22.06.-05.07.
	29.06.-05.07. 

	
	

	10
	ЦТП № 3, ЮИТ

 (ж.д. ул. Приборостроителей 1, 2, 3, 5,12, ул. Донинское шоссе 14, 

ул.Приборостроителей14,16,16а
	10.08. – 16.08.


	29.06.-05.07. 

	
	

	11
	ЦТП № 4 ул. Красноармейская 

(ж.д. ул. Красноармейская 27а, 27б, ул. Приборостроителей 21), Приборостроителей 8.
	17.08.-23.08.
	29.06.-05.07. 

	
	

	12
	ЦТП №5

(ж.д. ул. Гурьева 9, ул.Красноармейская 19,21,25,23)
	29.06.-12.07.
	29.06.-05.07. 

	
	

	13
	ЦТП №6
(ж.д. ул. Гурьева 4, 4а, 6, 8, ул. Свободы 19, 21, ул. Красноармейская, д.5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17,, ул. Донинское шоссе3а, УВД, УФМС ул.Красноармейская 5а)
	08.06.-14.06.
	29.06.-05.07. 

	
	

	14
	ЦТП №8 

(ул. Донинское шоссе 2а)
	15.06.-21.06.

	29.06.-05.07. 

	
	

	15
	ЦТП МЖК

(ж.д. ул. Дергаевская 8, 10, 12, 14, 16, 18) торговый центр, ФОК
	03.08.-09.08

	29.06.-05.07. 

	
	

	16
	ЦТП Жилстрой 
(ж.д. ул. Дергаевская 24, 26, 28, 30,32, 34, 36, д/с № 2)
	29.06.-12.07. 

	29.06.-05.07. 

	
	

	17
	ЦТП Строительная

Ул. Строительная, д.6, 8, 10, 10а, Дорожный проезд 2.
	15.06.-21.06.

	29.06.-05.07. 

	
	

	18
	ЦТП Приборостроителей 1а

(Приборостроителей 1а, Дергаевская школа №23)
	17.08.-23.08.
	29.06.-05.07. 

	
	

	19
	ЦТП №1, Крымская,5 

(Крымская,5,7)
	03.08  -09.08
	29.06.-05.07. 

	
	

	20
	ЦТП №2, Крымская,12

(Крымская,8,9,11, 12)
	03.08  -09.08
	29.06.-05.07. 

	
	

	21 
	ЦТП, Стахановская

(Красноармейская, 25б, 25а, 23а)


	29.06.-12.07
	29.06.-05.07. 

	
	

	19
	Котельная «Рыбхоз»
	27.07.-09.08.
	27.07.-09.08.
	
	

	20
	Котельная «Донинское шоссе»
	13.07.-26.07.
	13.07.-26.07.
	
	

	21
	Котельная «РМЗ»
	01.06.-14.06.

	01.06.-14.06.
	Романов В.А.
	район №4

	22
	Котельная «РПЗ»
	03.08.-16.08.

	03.08.-16.08.
	Мурзин В.И.
	участок №5

	23
	Котельная «Дружба»

	10.08.-23.08.
	10.08.-23.08.
	Листратов Ю.Е.
	участок №6

	 24
	Котельная «Дубовая роща»
	03.08.-16.08.

	03.08.-16.08
	Семенова Е.Н.
	участок №7

	25
	Котельная «Санаторий Раменское»

	01.06.-14.06.
	01.06.-14.06.
	
	

	26
	Котельная «Совхоз»
	10.08.-23.08.

	10.08.-23.08.
	Павлов Л.В.
	участок №8

	27
	Котельная «Кузнецово»

	На летний период
	11.05.-31.05.
	Гришакова И.И.


	участок №9



	28
	Котельная «БОЭЗМИ»
	06.07.-19.07.

	06.07.-19.07.
	
	

	29
	Котельная «Юрово»

	На летний период
	11.05.-31.05.
	
	

	30
	Котельная «РПКБ»
	13.07. – 26.07.

	13.07. –26.07.
	
	

	31
	Котельная «РАТЕКС»
	08.06.-21.06.

	08.06.-21.06.
	
	

	
	                                        Ильинская теплосеть


	32
	Котельная пос. Родники
	05.07-18.07

(14 дней)
	17.05-01.08
	Карпенко А.В.
	Район № 1

	33
	Котельная пос. Дубки
	19.07-01.08

(14 дней)
	24.05-01.08
	
	

	34
	Котельная пос. Зюзино
	На летний период
	17.05.-06.06
	
	

	35
	Котельная Санаторный д/дом пос. Удельная


	 15.06-28.06

(14 дней)


	15.06-28.06
	
	

	36
	Котельная 
Быковский д/дом 
пос. Быково
	 02.08-15.08

(14 дней)


	01.06-20.06
	
	

	37
	Котельная ЦСУ

 пос. Быково
	На летний период
	12.05-01.06
	
	

	38
	Котельная по ул. Ленгника

пос. Кратово
	На летний период
	24.05-06.06
	Устинов В.В.
	Район № 2

	39
	«Квартальная» котельная

пос. Ильинский
	01.07-14.07

(14 дней)


	01.07-14.07


	
	

	40
	ЦТП по ул. Островского
	01.07-14.07

 (14 дней)


	01.07-14.07
	
	

	41
	ЦТП по ул. Опаринская
	01.07-14.07

 (14 дней)
	01.07.-14.07
	
	

	42
	ЦТП по ул. Московская

пос. Ильинский
	01.07-14.07

 (14 дней)
	01.07.-14.07
	
	

	43
	Котельная по ул. Мира

пос. Кратово
	01.06-14.06

(14 дней)
	01.06-14.06
	
	

	44
	Котельная «Старомосковская»

пос. Кратово
	15.06-28.06.

(14 дней)
	15.06-28.06
	
	

	45
	Котельная д/дом № 29

пос. Ильинский
	15.08-29.08

(14 дней)
	15.08-29.08
	
	

	46
	Котельная «школа № 27»

пос. Кратово
	На летний период
	17.05-23.05
	
	

	47
	Котельная «школа № 28»

пос. Кратово
	На летний период
	17.05-23.05
	
	

	48
	Котельная по ул. Щорса

г.п. Быково
	02.08-15.08

(14 дней)
	02.08-15.08
	
	

	49
	Котельная д/сада №55 ул. Бородинская, 2, п. Кратово.
	16.08.-29.08.
	16.08-29.08.
	
	

	50
	Тепловые сети от котельной №2 ООО «ЛОГОПАРК –

МЕНЕДЖМЕНТ» г.п. Быково
	01.06-14.06

(14 дней)


	11.05-30.05

ул.Маяковского
	Цикунов А.Л.
	район №3

	
	
	
	01.06-14.06

 ул. Советская
	
	

	51
	ЦТП по ул. Советская

пос. Быково

	01.06-14.06

(14 дней)
	01.06-14.06


	
	

	52
	Котельная в/ч 16660

пос. Удельная
	01.07-14.07

( 14 дней)
	11.05-30.05 (Зеленый городок)
	
	

	
	
	
	01.07-14.07

(ул. Шахова)
	
	

	
	
	
	02.08-29.08

(пром. зона)
	
	

	53
	ЦТП по ул. Шахова №1

пос. Удельная
	01.07-14.07

 (14 дней)


	01.07-14.07
	
	

	54
	Котельная «школа № 33»

пос. Удельная
	19.07-01.08

(14 дней)
	19.07-01.08


	
	

	55
	Котельная и ЦТП

пос. Михнево
	26.07-08.08

( 14 дней)
	26.07-08.08
	
	

	56
	Котельная ОПХ Быково
	01.06-14.06

(14 дней)


	01.06-14.06


	
	

	57
	Топочная ул. Театральная, 35

пос. Ильинский
	На летний период
	16.08-22.08
	
	

	58
	Котельная «школа № 98» 

пос. Кратово
	На летний период
	24.05-30.05
	
	

	59
	Котельная «школы № 25»

пос. Кратово
	На летний период
	17.05-23.05
	
	

	60
	Тепловые сети от котельной №1

ООО «ЛОГОПАРК - МЕНЕДЖМЕНТ» г.п. Удельная
	05.07-18.07

(14 дней)


	15.06-04.07

ул. Полевая
	
	

	
	
	
	05.07-18.07

 ул. Солнечная
	
	

	61
	ЦТП ул. Солнечная

пос. Удельная
	05.07-18.07

 (14 дней)


	05.07-18.07


	
	

	62
	Котельная пос. Спартак
	21.06.-04.07.

(14 дней)
	21.06-04.07
	
	

	63
	Котельная «школа № 16»

с. Быково
	На летний период
	17.05-23.05
	
	

	64
	Кот. Чкалова 1 п. Ильинский
	06.09-19.09
	(по сроку поверки УУГ).
	
	

	65
	Котельная «Новые Островцы» в д. Островцы
	05.07-18.07

(14дней)
	05.07-18.07
	
	

	Гжельская теплосеть


	66
	Котельная

«Электроизолятор»
	01.06-14.06

 (на 14 дней)
	11.05-24.05
	Давыдов И.В.
	участок №1

	67
	Котельная «ГГХПИ»
	06.07-19.07

 (на 14 дней)
	25.05-07.06
	
	

	68
	Котельная «Речицкой

больницы»
	15.06-28.06

 (на 14 дней)
	01.06-07.06
	
	

	69
	Котельная «КФЗ»
	15.06-28.06

 (на 14 дней)
	18.05-31.05
	Козулицин А.Е.
	участок №2

	70
	Котельная «Антоново»
	06.07-19.07

 (на 14 дней)
	29.06-05.07
	
	

	71
	Котельная «РФЗ»
	22.06-05.07

 (на 14 дней)
	18.05-31.05
	Самохин А.Ф.
	участок №3

	72
	Котельная «Ростелеком»
	06.07-19.07

(на 14 дней)
	25.05-07.06
	
	

	73
	Котельная «Гжель»
	08.06-21.06

 (на 14 дней)
	01.06-11.06
	
	

	74
	Котельная           «ЗАО Гжельское»
	01.06-14.06

 (на 14 дней)
	01.06-14.06
	Еремин И.В.
	участок №4

	75
	Котельная              «ул. Художника         д 1.а»
	на консервации
	-
	
	

	76
	ЦТП «ЗАО Гжельское»
	01.06-14.06

 (на 14 дней)
	25.05-07.06
	
	

	77
	Котельная «ГЗСМ»
	22.06-05.07

 (на 14 дней)
	11.05-24.05

Сч.27.02.22
	Маныкин В.В.
	участок №5

	78
	Котельная «ГКЗ»
	13.07-26.07

 (на 14 дней)
	25.05-07.06
	
	

	79
	Котельная «Игумново»
	01.06-14.06

 (на 14 дней)
	01.06-12.06

Сч.30.05.21
	Барсуков Б.Н. 
	участок №6

	80
	Котельная «Захарово»
	13.07-26.07

 (на 14 дней)
	11.05-24.05
	
	

	
	                                      Ульянинская теплосеть

	81
	 Котельная

«Фоминское»
	01.06 - 14.06
	02.06 - 12.06
	Солнцев В.С.
	участок №1

	82
	 котельная 

«Никитское гор.»
	15.06 - 28.06
	16.06 - 26.06
	
	

	83
	 котельная «Ремзавод»

	05.07 – 18.07
	06.07 - 16.07
	
	

	84
	 котельная «Ульянино»

	19.07 – 01.08
	20.07 - 30.07
	
	

	85
	 котельная «Никитское пос.»
	на летний  период
	06.07 – 16.07
	
	

	86
	котельная «Степановское»
	на летний  период
	06.07 – 16.07
	
	

	87
	котельная «Старниково»


	05.07 – 18.07
	06.07 - 16.07
	Саванович А.В.
	участок №2

	88
	котельная «Морозово»


	15.06 – 28.06
	16.06 – 26.06
	
	

	89
	котельная « Рыболово»


	21.06 – 04.07
	21.06 – 04.07
	
	

	90
	 котельная « Михеево»


	07.06 – 20.06
	08.07 – 18.06
	
	

	91
	котельная «Вохринка»

	02.08 – 15.08
	03.08 - 13.08
	
	

	92
	 котельная «Никулино»

	28.06 – 11.07
	29.06 – 09.06
	
	

	93
	котельная

 «с. Никоновское»
	21.06 – 04.07
	22.06 - 02.07
	Матроскина С.Ф.
	участок №3

	94
	котельная « Заворово»

	05.07 – 18.07
	06.07 -16.07
	
	

	95
	котельная «Агашкино»
	на летний  период
	08.06 – 18.06
	
	

	96
	котельная «Чекменево»
	на летний  период
	08.06 – 18.06
	
	

	97
	котельная «Тимонино»

	05.07 – 18.07
	06.07 -16.06
	Алтухова Г. В.
	участок №4

	98
	котельная « Рылеево»

	01.06 – 14.06
	02.06 -12.06
	
	

	99
	котельная «Панино»

	28.06 – 11.07
	29.06 – 09.07
	
	

	100
	котельная 

«Денежниково»
	на летний период
	20.07 – 30.07
	
	

	101
	 котельная «Бритово»
	на летний  период
	20.07 – 30.07
	
	

	102
	 котельная п. Константиново

	21.06 – 04.07
	21.06 – 04.07
	Новиков А.А.
	участок №5

	103
	 котельная п. РАОС

	21.06 – 04.07
	22.06 - 02.07
	
	

	104
	котельная п. Тельмана

	09.08 – 22.08
	10.08 – 20.08
	
	

	105
	котельная п. Софьино

	19.07 - 01.08
	20.07 - 30.07
	
	

	106
	котельная Н. Мячково

	01.06 - 14.06
	02.06 – 12.06
	
	


Главный инженер                                                                        


  А.В. Романов

