Приложение

к Постановлению Администрации Раменского

городского округа Московской области

от \_09.02.2022\_ № \_\_1456\_\_

Утверждена

Постановлением Администрации

Раменского городского округа

Московской области

от 31.10.2019 № 9\_\_\_\_\_

###### 

###### Муниципальная программа Раменского городского округа Московской области

###### 

**«Развитие сельского хозяйства»**

2022 год

###### Паспорт муниципальной программы Раменского городского округа Московской области

**«Развитие сельского хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Раменского городского округа Скибо Андрей Валерьевич | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Сектор сельского хозяйства администрации Раменского городского округа Московской области | | | | | |
| Цели муниципальнойпрограммы | 1.Обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, комплексное развитие сельских территорий.  2.Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Раменского городского округа. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | [Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»](consultantplus://offline/ref=D49FF689B3A84D266BE383AD1122062B30788C0E843164D16F75572A14FEAD396584BB0FE2B73D18nFF8Q) | | | | | |
| Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | | | | | |
| Подпрограмма III «Комплексное развитие сельских территорий» | | | | | |
| Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы» | | | | | |
| Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 49 070 | 9 275 | 8 607 | 10 396 | 10 396 | 10 396 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 4 032 | 723 | 498 | 937 | 937 | 937 |
| Внебюджетные источники | 2 266 022 | 435 250 | 434 600 | 446 764 | 465 248 | 484 160 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 319 124 | 445 248 | 443 705 | 458 097 | 476 581 | 495 493 |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в сфере сельского хозяйства, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы**

Сельское хозяйство Раменского городского округа важная сфера экономики, формирующая агропродовольственный рынок, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

В округе сельскохозяйственным производством занимаются 17 сельскохозяйственных организаций, 30 крестьянских (фермерских) хозяйств, 37 тысяч личных подсобных хозяйств на площади 24 тысячи гектар. В отрасли работает 2 279 человек.

В 2019 году объем отгруженной продукции сельского хозяйства составил 10 млрд. рублей, по данному показателю округ занял первое место в области. Произведено молока в хозяйствах всех категорий 36 тысяч тонн, мяса 35 тысяч тонн. Благодаря системным мерам Государственной поддержки в отрасли созданы благоприятные условия для привлечения инвестиций в развитие агропромышленного комплекса округа. Объем инвестиций в основной капитал в 2019 году составил 1 486 млн. рублей.

В последние шесть лет введено в сельскохозяйственный оборот 10 430 гектар ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, отмечаются недостаточно высокие темпы роста сельскохозяйственного производства. Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства остаются:

* низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;
* финансовая неустойчивость отрасли сельскохозяйственного производства, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием сельскохозяйственного страхования;
* несовершенство кредитно-финансовой системы, выражающиеся в значительных трудностях в привлечении денежных ресурсов сельхозтоваропроизводителями;
* дефицит квалифицированных кадров, вызванный невысокой заработной платой и отсутствием благоустроенного жилья.

Разрабатываемая программа определяет цели, задачи и направления развития аграрного сектора, финансовое обеспечение и механизм реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Для решения поставленных задач необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

**Прогноз развития сельского хозяйства Раменского городского округа на период до 2025 года**

Муниципальная программа Раменского городского округа Московской области «Развитие сельского хозяйства» (далее - программа) предусматривает развитие всех отраслей и подотраслей сельского хозяйства с учетом необходимости обеспечения населения качественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, а также увеличения экспорта продовольственных товаров и повышения занятости и уровня жизни сельского населения.

В прогнозируемом периоде в сельском хозяйстве округа будут преобладать следующие тенденции:

* создание условий для увеличения производства и импортозамещения основных видов продукции;
* ускоренное обновление материально-технической базы сельскохозяйственного производства;
* увеличение инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства, в том числе молочного скотоводства;
* развитие малых форм хозяйствования на селе;
* вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропризводителями;
* в животноводстве будут решаться задачи по развитию селекционной работы, создания новой технологической базы животноводства, использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих объектов, а также реализации генетического потенциала и создание соответствующей кормовой базы.

В конечном итоге комплекс мероприятий программы позволит обеспечить формирование условий для развития конкурентноспособного сельского хозяйства на основе привлечения инвестиций, технологической модернизации, развития социальной инфраструктуры.

Реализация мероприятий программы позволит к 2024 году:

* увеличить производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств;
* увеличить долю сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, произведенных на территории округа в общем объеме потребления;
* вовлечь в оборот выбывшие сельскохозяйственные угодья за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями;
* улучшить жилищные условия граждан проживающих и работающих в сельской местности;
* повысить уровень инженерного обустройства сельских территорий;
* привлечь инвестиции по реализуемым инвестиционным проектам в размере 3 700 млн. рублей;
* достичь индекса производства сельскохозяйственной продукции – 101,5%.

Основным направлением деятельности сельскохозяйственных предприятий является отрасль животноводства и птицеводства. Дальнейшее развитие отрасли обеспечит финансовую стабильность предприятий за счет ускоренного создания соответствующей кормовой базы.

Реализация мероприятий программы позволит к 2024 году заготавливать кормов собственного производства – 60 центнеров кормовых единиц на условную голову, с учетом постепенного перевода крупного рогатого скота на круглогодовой однотипный рацион кормления и создания переходящего страхового фонда.

**Цели и задачи программы**

Цели программы:

1. Обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, комплексное развитие сельских территорий;

2. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Раменского городского округа.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

1. Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства за счет повышения плодородия почвы, увеличения площади, засеваемой элитными семенами и вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.

2. Увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства.

3. Повышение уровня рентабельности отрасли сельского хозяйства для ее устойчивого развития на основе технической и технологической модернизации предприятий.

4. Создание предпосылок для устойчивого развития крестьянских (фермерских) хозяйств.

5. Повышение уровня и качества жизни сельского населения.

Достижение целей и реализация задач программы осуществляются путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложениях к подпрограммам.

###### 3. Перечень подпрограмм и краткое их описание

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».

Цель подпрограммы I:

* повышение конкурентоспособности отраслей животноводства и растениеводства на основе инновационного развития, проведения комплексной модернизации материально-технической базы;
* привлечения инвестиций в сельское хозяйство.

Для достижения указанных целей в рамках подпрограммы I планируется:

* увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции;
* создание предпосылок для устойчивого развития крестьянских (фермерских) хозяйств.

Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

Цель подпрограммы II:

* предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения, развитие мелиоративных систем гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения.

Для достижения указанной цели планируется:

- увеличение посевной площади за счет ввода в оборот ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Подпрограмма III «Комплексное развитие сельских территорий».

Цель подпрограммы III:

* повышение уровня и качества жизни сельского населения.

Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы III планируется:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы».

Цель подпрограммы IV:

* защита населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждение заноса, возникновения, распространения болезней животных, в том числе особо опасных болезней животных.

Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы IV планируется:

* проводить работу по отлову безнадзорных животных;
* содержать два скотомогильника, расположенных на территории муниципального образования.

Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

Цель подпрограммы VII:

* достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в стоимостном выражении) в размере 71 млн. долларов США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной инфраструктуры, устранения торговых барьеров для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания продвижения и позиционирования продукции АПК.

Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы VII планируется:

- проводить мониторинг текущего состояния экспортного потенциала производителей агропромышленного комплекса;

- информирование предприятий - экспортеров агропромышленного комплекса о механизмах субсидирования.

**4**. **Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области)**

Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы включают комплекс мероприятий, направленных на достижение целей муниципальной программы и решение наиболее актуальных текущих и перспективных задач, определяющих динамичное социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса (далее – АПК) и устойчивое развитие сельских территорий.

Подробный перечень мероприятий подпрограмм, направленных на решение задач муниципальной программы и обеспечивающих достижение целей муниципальной программы, приведен в соответствующих приложениях к подпрограммам.

Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».

Основное мероприятие 11. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Основное мероприятие реализуется в целях обеспечения увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и включает в себя выполнение комплекса агротехнологических работ, развитие молочного животноводства и птицеводства, повышение плодородия почв.

Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

Реализация основного мероприятия направлена на предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения, проведение гидромелиоративных и культуртехнических мероприятий и мероприятий в области известкования кислых почв на пашне.

Подпрограмма III «Комплексное развитие сельских территорий».

Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

В рамках данного направления предусматривается оказание государственной поддержки на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

Реализация основного мероприятия направлена на удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, закрепление кадров в сельском хозяйстве.

Основное мероприятие 5. Развитие торгового обслуживания в сельских населенных пунктах.

Основное мероприятие реализуется в целях улучшения торгового обслуживания населения, проживающего в отдаленных и малонаселенных деревнях, не имеющих стационарных торговых точек.

В рамках реализации мероприятия предусматривается доставка по графику продовольственных и промышленных товаров специализированным транспортом, а также выполнение индивидуальных заказов.

Подпрограмма IV – «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы».

Основное мероприятие 1. Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней.

Реализация основного мероприятия направлена на выполнение планов противоэпизоотических мероприятий, обеспечение ветеринарной безопасности на территории округа, поддержание стойкого эпизоотического благополучия на территории округа.

Реализация комплекса мероприятий в рамках основного мероприятия позволит обеспечить недопущение заноса возбудителей особо опасных болезней животных на территорию округа, установление и ликвидацию эпизоотических очагов заразных болезней животных в возможно короткие сроки, выявление на ранней стадии заболевания лейкозом крупного рогатого скота, выполнение плановых показателей вакцинации против бешенства животных, осуществление лабораторного мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС.

Подпрограмма VII – «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

Основное мероприятие T2. Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

Реализация основного мероприятия направлена на повышение валового производства продукции переработки сельскохозяйственной продукции, увеличение доли экспортоориентированных производств и позволит создать благоприятные инвестиционные условия для развития перерабатывающей отрасли, повысить долю экспорта продукции переработки округа в общем валовом объеме экспорта Московской области.

**5. Показатели реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | | | | Ед. изм. | | | Базовое значение на начало реализации муниципальной  программы | Планируемое значение по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| 1 | **Подпрограмма I** «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Приоритет-ный, отраслевой показатель | | | | % | | | 101,1 | 101,3 | 101,5 | | | 101,5 | | 101,5 | | 101,5 | | 11 |
| 1.2 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Муници-пальный | | | | тыс. тонн | | | 34,1 | 35,5 | 39,0 | | | 39,0 | | 39,0 | | 39,0 | | 11 |
| 1.3 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | Приори-тетный,  обращение Губернатора | | | | тыс. тонн | | | 35,00 | 33,0 | 37,0 | | | 37,5 | | 37,5 | | 37,5 | | 11 |
| 1.4 | Инвестиции в основной капитал по видам экономичес-кой деятельности: Растение-водство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков | Приори-тетный,  обращение Губернатора | | | | млн. руб. | | | 1486 | 1700 | 2000 | | | 1500 | | 0 | | 0 | | 11 |
| 1.5 | Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | Приори-тетный,  обращение Губернатора | | | | ското-мест | | | 191 | 250 | 250 | | | 200 | | 0 | | 0 | | 11 |
| 1.6 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | Муници-пальный | | | | тыс. тонн | | | 6,3 | 4,8 | 4,8 | | | 4,8 | | 4,8 | | 4,8 | | 11 |
| 1.7 | Валовой сбор овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий | Муници-пальный | | | | тыс. тонн | | | 20,1 | 18 | 18,0 | | | 18,0 | | 18,0 | | 18,0 | | 11 |
| 1.8 | Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий | Муници-пальный | | | | тыс. тонн | | | 20,0 | 20,1 | 20,1 | | | 20,3 | | 20,3 | | 20,3 | | 11 |
| 2 | **Подпрограмма II** «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | | Приоритет-ный, соглашение с ФОИВ | | | | тыс. га | | 1,2 | 1,2 | 1,0 | | | 0,631 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 2.2 | Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям | | Приоритет-ный, обращение Губернатора | | | | га | | 478,2 | 239 | 129 | | | 96,71 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 2.3 | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | | Приоритет-ный,  Рейтинг-45 | | | | га | | 32,6 | 44,37 | 59,0 | | | 87,13 | | 87,13 | | 87,13 | | 1 |
| 3 | **Подпрограмма III** «Комплексное развитие сельских территорий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Объем ввода (приобретения) жилья | | Соглашение с ФОИВ | | | | кв. метр | | 87 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 1 |
| 3.2 | Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и непродовольственных товаров | | Приори-тетный, отраслевой | | | | % | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 5 |
| 4 | **Подпрограмма IV** «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество отловленных собак без владельцев | | | Приоритет-ный, отраслевой | | | ед. | | 0 | 343 | | 643 | | | 713 | | 713 | | 713 | 1 |
| 4.2 | Количество обустроенных сибиреязвенных скотомогильников | | | Отраслевой | | | ед. | | 0 | 2 | | 2 | | | 2 | | 2 | | 2 | 1 |
| 5 | **Подпрограмма VII** «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Объем экспорта продукции АПК | | | | Приоритет-ный, Указ Президента  № 204 | | | тыс. долл. США | 34 299 | 37 488 | | | 42 182 | | 44 713,23 | | 66 701 | | 71 258 | Т2 |

**6. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы**

**«Развитие сельского хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Определение, единица  измерения | Значение базовых показателей | Статистические источники | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»** | | | | | |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Значение показателя определяется как отношение стоимости продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий отчетного года в ценах предыдущего года к стоимости продукции сельского хозяйства предыдущего года в ценах предыдущего года, процент | 101,1 | Данные государственной статистической отчетности: таблица «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий» (предварительные данные) | Один раз в год |
| 1.2 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Значение показателя определяется как объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн | 34,1 | Данные государственной статистической отчетности: [форма № П-1 (СХ)](consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4540F559rAK5H) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции»;  [форма № 3-фермер](consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4541F753rAKCH) «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» | Ежеквартально |
| 1.3 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | Значение показателя определяется как объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 35,0 | Данные государственной статистической отчетности: [форма № П-1 (СХ)](consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4540F559rAK5H) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции»;  [форма № 3-фермер](consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4541F753rAKCH) «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота»;  [форма № 2](consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4540F258rAK5H) «Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан» | Ежеквартально |
| 1.4 | Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков | I=I1+I2+I3, где:  I – Инвестиции в основной капитал, млн. руб.;  I1- инвестиции по видам экономической деятельности: растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, млн.руб.;  I2 – инвестиции по видам экономической деятельности: Производство пищевых продуктов, млн. руб.  I3 – инвестиции по видам экономической деятельности: Производство напитков  Показатель рассчитывается ежеквартально нарастающим итогом на основании оперативных данных предприятий агропромышленного комплекса муниципального образования, а так же на основании данных статистической отчетности, млн. руб. | 1486 | Данные мониторинга сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК | Ежеквартально |
| 1.5 | Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | Значение показателя определяется как сумма введенных мощностей животноводческих комплексов молочного направления в текущем году, скотомест | 191 | Данные мониторинга сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК, осуществляющих проекты по строительству, модернизации и/или реконструкции молочных ферм | Ежеквартально |
| 1.6 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | Значение показателя определяется как объем валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 6,3 | Данные государственной статистической отчетности:  Форма №29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»;  Форма 2-фермер «Сведения о сборе сельскохозяйственных культур»  [форма № 2](consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4540F258rAK5H) «Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан» | Один раз в год |
| 1.7 | Валовой сбор овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий | Значение показателя определяется как сумма объемов овощей открытого грунта, произведенных сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 20,1 | Данные государственной статистической отчетности:  Форма №29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»;  Форма 2-фермер «Сведения о сборе сельскохозяйственных культур»  [Форма № 2](consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4540F258rAK5H) «Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан» | Один раз в год |
| 1.8 | Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий | Значение показателя определяется как объем валового сбора картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 20,0 | Данные государственной статистической отчетности:  Ф. № 29 с/х «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»;  Ф. № 2-фермер «Сведения о сборе сельскохозяйственных культур»;  [Форма](consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4540F258rAK5H) № 2 «Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан» | Один раз в год |
| **Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** | | | | | |
| 2.1 | Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленная сельхозтоваропроизводителям | Значение показателя определяется как сумма площадей земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленная сельхозтоваропроизводителям в отчетном году, га | 478,2 | Данные мониторинга сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК по сведениям, содержащимся в региональной геоинформационной системы (РГИС) | Ежеквартально |
| 2.2 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | Значение показателя определяется как сумма площадей земель, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот в отчетном году, тыс. га | 1,2 | форма №29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; форма № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» Данные оперативных отчетов сельскохозяйственных товаропроизводителей по вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот | Ежеквартально |
| 2.3 | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Значение показателя определяется как сумма площадей земель, обработанных от борщевика Сосновского, га | 32,6 | Данные формы Конструктора форм ГАСУ МО.  Данные подрядных организаций, заключивших- муниципальные контракты.  МБУ, в части касающейся ГКУ МО «ЦАР».  Региональная географическая информационная система (РГИС).  Данные исполнителей мероприятия программы | Ежеквартально |
| **Подпрограмма III «Комплексное развитие сельских территорий»** | | | | | |
| 3.1 | Объем ввода (приобретения) жилья | Значение показателя определяется как сумма площадей введенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в отчетном году, квадратный метр | 87 | Данные государственной статистической отчетности (форма 1 – СРС)  Данные исполнителей мероприятия программы | Ежеквартально |
| 3.2 | Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и непродовольственных товаров | D=E1/E2\*100, где:  D – доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и непродовольственных товаров, %;  Е1 – количество обслуживаемых сельских населенных пунктов, соответствующих условиям предоставления субсидии, единиц;  Е2 – общее количество сельских населенных пунктов, соответствующих условиям предоставления субсидии, единиц. | 0 | Данные мониторинга | Один раз в год |
| **Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы»** | | | | | |
| 4.1 | Количество отловленных собак без владельцев | Количество отловленных собак без владельцев, единиц | 0 | Данные мониторинга | Ежеквартально |
| 4.2 | Количество обустроенных сибиреязвенных скотомогильников | Количество обустроенных сибиреязвенных скотомогильников, единиц | 0 | Данные мониторинга | Ежеквартально |
| **Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»** | | | | | |
| 5.1 | Объем экспорта продукции АПК | Значение показателя определяется как сумма объемов экспорта продукции масложировой отрасли, злаков, рыбы и морепродуктов, мяса (мясной продукции) и молока (молочной продукции), готовой пищевой продукции (продукции из рыбы, сахара, какао, муки и др.), прочей продукции АПК (живых животных и растений, отходов продукции животноводства), тыс. долл. США | 34299 | Данные мониторинга сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК | Один раз в год |

**7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия**

**с муниципальным заказчиком подпрограммы**

Взаимодействие с муниципальным заказчиком подпрограммы ответственного за выполнение мероприятия осуществляется на стадии подготовки и согласования проекта постановления администрации Раменского городского округа Московской области по утверждению или внесению изменений в муниципальную программу и формирования оперативных и годовых отчетов о реализации муниципальной программы.

Ответственный за выполнение мероприятия:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

- направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».

Заказчик подпрограммы осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы.

**8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы**

Для обобщения информации о ходе реализации муниципальной программы муниципальный заказчик подпрограммы направляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о реализации мероприятий подпрограммы (квартальные и годовой) согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ.

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом направляет в Отдел по экономике отчеты о реализации мероприятий программы согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ и формирует в подсистеме ГАСУ МО сведения по отчетам.

Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным муниципальный заказчик муниципальной программы готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в Отдел по экономике для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

###### Паспорт подпрограммы I

###### «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Сектор сельского хозяйства администрации Раменского городского округа Московской области | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 2 255 372 | 429 600 | 429 600 | 446 764 | 465 248 | 484 160 | Администрация Раменского городского округа Московской области |
| Внебюджетные источники | 2 255 372 | 429 600 | 429 600 | 446 764 | 465 248 | 484 160 |

1. **Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы I**

**«Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»**

Раменский городской округ является одним из ведущих в Московской области по производству сельскохозяйственной продукции.

По состоянию на 01.01.2020 года площадь, занятая под посевами составляет 24 тыс. га, в том числе пашни 21 тыс. га.

Приоритетными направлениями развития отрасли сельского хозяйства являются:

- развитие молочного животноводства;

- развитие птицеводства;

- развитие растениеводства.

Реализация мероприятий подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» (далее – подпрограмма I) направлена на решение следующих основных проблем: недостаточный уровень интенсивности использования посевных площадей, обусловленная нестабильностью рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции, недостаточный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам.

Отрасль растениеводства в сельхозпроизводстве является важным направлением экономической деятельности в целях обеспечения населения качественным продовольствием, молочного животноводства высокоэнергетическими кормами.

В рамках подпрограммы I осуществляется реализация такого основного мероприятия, как «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» которое направленно на развитие животноводства. Обеспечение населения продукцией мясного и молочного животноводства собственного производства является основой продовольственной безопасности и регулируется Доктриной продовольственной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120.

Прогнозируемые параметры роста объема производства в животноводстве будут достигнуты за счет создания новой технологической базы животноводства, использования современного технологического оборудования, а также наращивания генетического потенциала продуктивности скота и птицы, ускоренного создания соответствующей кормовой базы.

В результате реализации мероприятий подпрограммы I по всем отраслям будут созданы благоприятные условия для увеличения производства продукции и повышения доходности сельхозтоваропроизводителей.

1. **Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства**

**и перерабатывающей промышленности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Основное мероприятие 11.**  Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 2020 - 2024 | Итого | 2 255 372 | 429 600 | 429 600 | 446 764 | 465 248 | 484 160 | Сельскохозяйственные товаропроизводители  Сектор сельского хозяйства  Администрации Раменского городского округа | 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, (в сопоставимых ценах) к предыдущему году.  2. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе).  3. Производство молока в хозяйствах всех категорий.  4. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков.  5. Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления.  6. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий.  7. Валовой сбор овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий.  8. Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий. |
| 2020 - 2024 | Внебюджетные источники | 2 255 372 | 429 600 | 429 600 | 446 764 | 465 248 | 484 160 |
| 1.1. | Мероприятие 1  Развитие приоритетных отраслей АПК | 2020 - 2024 | Итого | 2 255 372 | 429 600 | 429 600 | 446 764 | 465 248 | 484 160 | Сельскохозяйственные товаропроизводители  Сектор сельского хозяйства  Администрации Раменского городского округа  Управление потребительского рынка, инвестиций и развития предпринимательства администрации Раменского городского округа |
| 2020 - 2024 | Внебюджетные источники | 2 255 372 | 429 600 | 429 600 | 446 764 | 465 248 | 484 160 |
| **Всего по подпрограмме I** | | **2020 - 2024** | **Итого** | **2 255 372** | **429 600** | **429 600** | **446 764** | **465 248** | **484 160** |  |  |
| **Внебюджетные источники** | **2 255 372** | **429 600** | **429 600** | **446 764** | **465 248** | **484 160** |

1. **Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации**

**подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| Развитие приоритетных отраслей АПК | Внебюджетные источники | Прогнозный объем затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство):   * на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв. * на содержание маточного поголовья * на содержание молочного животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям   План расходов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств | Всего – 2 255 372 тыс. руб.,  в том числе:  2020 год – 429 600 тыс. руб.  2021 год – 429 600 тыс. руб.  2022 год – 446 764 тыс. руб.  2023 год – 465 248 тыс. руб.  2024 год – 484 160 тыс. руб. |

**Паспорт подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Сектор сельского хозяйства администрации Раменского городского округа Московской области | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 14 682 | 6 373 | 5 498 | 937 | 937 | 937 | Администрация Раменского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 4 032 | 723 | 498 | 937 | 937 | 937 |
| Внебюджетные источники | 10 650 | 5 650 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |

1. **Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»**

Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» (далее – подпрограмма II) разработана для комплексного решения повышения продуктивного потенциала мелиорируемых земель, предотвращения выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и предотвращения распространения сорного растения борщевика Сосновского.

В подпрограмме II предусмотрено основное мероприятие «Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения», которое позволит к 2024 году повысить продуктивность сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями и наиболее эффективного ведения сельскохозяйственного производства.

Основными сдерживающими факторами повышения продуктивности сельхозугодий являются недостаточное развитие комплексных мелиораций, невысокий технический уровень мелиоративных систем, нерациональное использование водных и земельных ресурсов, процессы деградации почв, такие как эрозия, увеличение кислотности почв, заболачивание и дефицит элементов минерального питания.

Высокий и стабильный уровень производства сельскохозяйственной продукции в сложных климатических условиях обеспечивается применением такого способа мелиорации как орошение сельхозземель. Выход продукции с орошаемого гектара в 3-5 раз выше, чем богарного, а производительность труда, эффективность использования природных и материально – технических ресурсов, в том числе удобрений увеличиваются в 2-3 раза.

Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения будет осуществлять в том числе путем вовлечения в оборот ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

1. **Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 2020 - 2024 | Итого | 14 682 | 6 373 | 5 498 | 937 | 937 | 937 | Управление земельных отношений администрации Раменского городского округа.  Сектор сельского хозяйства администрации Раменского городского округа.  Сельскохозяйственные товаропроизводители. | 1. Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями.  2. Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленная сельхозтоваропроизводителям  3. Площадь земель, обработанная от борщевика Сосновского |
| 2020 - 2024 | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 4 032 | 723 | 498 | 937 | 937 | 937 |
| 2020 - 2024 | Внебюджетные источники | 10 650 | 5 650 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие 1  Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, а также проведение культуртехнических мероприятий | 2020 - 2024 | Итого | 10 650 | 5 650 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | Управление земельных отношений администрации Раменского городского округа.  Сектор сельского хозяйства администрации Раменского городского округа.  Сельскохозяйственные товаропроизводители |
| 2020 - 2024 | Внебюджетные источники | 10 650 | 5 650 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 2  Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | 2020 - 2024 | Итого | 4 032 | 723 | 498 | 937 | 937 | 937 | МКУ «Территориальные управления».  Сектор сельского хозяйства администрации Раменского городского округа. |
| 2020 - 2024 | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 4 032 | 723 | 498 | 937 | 937 | 937 |
| **Всего по подпрограмме II** | | **2020 - 2024** | **Итого** | **14 682** | **6 373** | **5 498** | **937** | **937** | **937** |  | . |
| **Средства бюджета Раменского городского округа Московской области** | **4 032** | **723** | **498** | **937** | **937** | **937** |
| **Внебюджетные источники** | **10 650** | **5 650** | **5 000** | **0** | **0** | **0** |

1. **Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации**

**подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, а также проведение культуртехнических мероприятий. | Внебюджетные источники | Прогнозный объем затрат на культуртехнические и подготовительные работы по обработке почвы | Всего – 10 650 тыс. руб.,  в том числе:  2020 год – 5 650 тыс. руб.  2021 год – 5 000 тыс. руб.  2022 год – 0  2023 год – 0  2024 год – 0 |
| Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | Прогнозный объем затрат на проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Всего – 4 032 тыс. руб.,  в том числе:  2020 год – 723 тыс. руб.  2021 год – 498 тыс. руб.  2022 год – 937 тыс. руб.  2023 год – 937 тыс. руб.  2024 год – 937 тыс. руб. |

1. **Распределение бюджетных средств между МКУ «Территориальные управления»**

**подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Название мероприятия подпрограммы | Получатель бюджетных средств | Источник финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | МКУ «ТУ «Ганусовское» | Средства бюджета Раменского городского округа | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | МКУ «ТУ «Гжельское» | 758 | 122 | 150 | 162 | 162 | 162 |
| 3 | МКУ «ТУ «Константиновское» | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | МКУ « ТУ «Кузнецовское» | 82 | 0 | 10 | 24 | 24 | 24 |
| 5 | МКУ «ТУ «Никоновское» | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | МКУ «ТУ «Рыболовское» | 670 | 200 | 104 | 122 | 122 | 122 |
| 7 | МКУ «ТУ «Сафоновское» | 162 | 17 | 25 | 40 | 40 | 40 |
| 8 | МКУ «ТУ «Софьинское» | 966 | 148 | 29 | 263 | 263 | 263 |
| 9 | МКУ «ТУ «Кратово» | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | МКУ «ТУ «Вялковское» | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | МКУ «ТУ «Ульянинское» | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | МКУ «ТУ Юго-Западное» | 1117 | 0 | 175 | 314 | 314 | 314 |
| **Итого** | | | Средства бюджета Раменского городского округа | **4 032** | **723** | **498** | **937** | **937** | **937** |

**Паспорт подпрограммы III «Комплексное развитие сельских территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Сектор сельского хозяйства администрации Раменского городского округа Московской области | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Раменского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы III**

**«Комплексное развитие сельских территорий»**

Для системного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора экономики Раменского городского округа требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села, а также активизация участия сельского населения в решении вопросов местного значения.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в жилье. Кроме того при необходимости будет предусмотрена доставка продовольственных и промышленных товаров специализированным транспортом в отдаленных и малонаселенных деревнях, что позволит удовлетворить потребность населения в товарах первой необходимости, расширить ассортимент продукции и повысить привлекательность проживания в сельской местности.

В рамках реализации подпрограммы III «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – подпрограмма III) будут проведены мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях и развитие торгового обслуживания в сельских населенных пунктах.

1. **Перечень мероприятий подпрограммы III «Комплексное развитие сельских территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 2020 - 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сектор сельского хозяйства администрации Раменского городского округа  Сельскохозяйственные товаропроизводители | Объем ввода (приобретения) жилья |
| 2020 - 2024 | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие 2  Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) | 2020 - 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сектор сельского хозяйства администрации Раменского городского округа  Сельскохозяйственные товаропроизводители |
| 2020 - 2024 | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Основное мероприятие 5**  Развитие торгового обслуживания в сельских населенных пунктах | 2020 - 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление потребительского рынка, инвестиций и развития предпринимательства администрации Раменского городского округа    Сектор сельского хозяйства администрации Раменского городского округа | Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и непродовольственных товаров |
| 2020 - 2024 | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие 1  Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты Московской области | 2020 - 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление потребительского рынка, инвестиций и развития предпринимательства администрации Раменского городского округа    Сектор сельского хозяйства администрации Раменского городского округа |  |
| 2020 - 2024 | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по подпрограмме III** | | **2020 - 2024** | **Итого** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | . |
| **Средства бюджета Раменского городского округа Московской области** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Паспорт подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Сектор сельского хозяйства администрации Раменского городского округа Московской области | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 49 070 | 9 275 | 8 607 | 10 396 | 10 396 | 10 396 | Администрация Раменского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 49 070 | 9 275 | 8 607 | 10 396 | 10 396 | 10 396 |

1. **Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы»**

Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы» (далее – подпрограмма IV) разработана для выявления заразных, в том числе особо опасных болезней животных.

Для комплексного проведения административных, организационно - хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий в подпрограмме IV предусмотрено следующее основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней». Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит динамичное развитие животноводческой отрасли.

Ежегодно проводятся диагностические исследования, лечебно-профилактические обработки животных, дезинфекция, дезинсекция, дератизация животноводческих помещений и мест выгула животных. Проблемы ликвидации бешенства животных, лейкоза крупного рогатого скота и предотвращение африканской чумы свиней и других заразных, в том числе особо опасных болезней животных, являются чрезвычайно актуальными и выходят за рамки ветеринарной проблемы, решение их возможно только путем комплексного проведения административных, организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, применения современных и практических разработок, а также организации системы мониторинга.

1. **Перечень мероприятий подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней | 2020 - 2024 | Итого | 49 070 | 9 275 | 8 607 | 10 396 | 10 396 | 10 396 | Сектор сельского хозяйства администрации Раменского городского округа  ГБУ В МО «Терветуправление № 4» Раменская ветеринарная станция | 1. Количество обустроенных сибиреязвенных скотомогильников.  2. Количество  отловленных собак без владельцев. |
| 2020 - 2024 | Средства бюджета Московской области | 49 070 | 9 275 | 8 607 | 10 396 | 10 396 | 10 396 |
| 1.1. | Мероприятие 1  Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев | 2020 - 2024 | Итого | 46 913 | 8 250 | 8 333 | 10 110 | 10 110 | 10 110 | Сектор сельского хозяйства администрации Раменского городского округа  ГБУ В МО «Терветуправление № 4» Раменская ветеринарная станция |
| 2020 - 2024 | Средства бюджета Московской области | 46 913 | 8 250 | 8 333 | 10 110 | 10 110 | 10 110 |
| 1.2. | Мероприятие 2  Осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению сибиреязвенных скотомогильников в собственность Московской области, обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников | 2020 - 2024 | Итого | 2 157 | 1 025 | 274 | 286 | 286 | 286 | Сектор сельского хозяйства администрации Раменского городского округа  ГБУ В МО «Терветуправление № 4» Раменская ветеринарная станция |
| 2020 - 2024 | Средства бюджета Московской области | 2 157 | 1 025 | 274 | 286 | 286 | 286 |
| **Всего по подпрограмме IV** | | **2020 - 2024** | **Итого** | **49 070** | **9 275** | **8 607** | **10 396** | **10 396** | **10 396** |  |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **49 070** | **9 275** | **8 607** | **10 396** | **10 396** | **10 396** |

1. **Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации**

**подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости решения задач на предстоящий период | Всего – 46 913 тыс. руб.,  в том числе;  2020 год – 8 250 тыс. руб.  2021 год – 8 333 тыс. руб.  2022 год – 10 110 тыс. руб.  2023 год – 10 110 тыс. руб.  2024 год – 10 110 тыс. руб. |
| Осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению сибиреязвенных скотомогильников в собственность Московской области, обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости решения задач на предстоящий период | Всего – 2 157 тыс. руб.,  в том числе;  2020 год – 1 025 тыс. руб.  2021 год – 274 тыс.руб.  2022 год – 286 тыс. руб.  2023 год – 286 тыс. руб.  2024 год – 286 тыс. руб. |

**Паспорт подпрограммы VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Сектор сельского хозяйства администрации Раменского городского округа Московской области | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Раменского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»**

Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» (далее – подпрограмма VII) разработана для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания продвижения и позиционирования продукции АПК.

В подпрограмме VII предусмотрено основное мероприятие Т2 Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», которое позволит к 2024 году достичь объема экспорта продукции агропромышленного комплекса в размере 71 млн. долларов США.

Основными сдерживающими факторами являются: высокие риски финансовых потерь экспортеров при проведении экспортных операций, невыгодные условия кредитования экспортных операций, различия в стандартах разрешительной документации для заключения контрактов.

**2. Перечень мероприятий подпрограммы VII**

**«Экспорт продукции агропромышленного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Основное мероприятие Т2**  Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | 2020 - 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление потребительского рынка, инвестиций и развития предпринимательства администрации Раменского городского округа | Объем экспорта продукции АПК |
| 2020 - 2024 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие 1  Экспорт продукции агропромышленного комплекса | 2020 - 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление потребительского рынка, инвестиций и развития предпринимательства администрации Раменского городского округа |
| 2020 - 2024 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по подпрограмме VII** | | **2020 - 2024** | **Итого** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |