- Приложение к постановлению

администрации Раменского

городского округа Московской области

от _09.07.2024___№__2514___

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработки и реализации муниципальных программ Раменского городского округа Московской области (далее – Порядок) определяет процедуры принятия решения о разработке муниципальных программ Раменского городского округа Московской области, основные принципы, механизмы и этапы их формирования, утверждения и реализации.

2. Основные термины и их определения, используемые в настоящем Порядке:

2.1 муниципальная программа Раменского городского округа Московской области (далее – муниципальная программа) – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Раменского городского округа Московской области;

2.2  подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) –  комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на достижение цели муниципальной программы;

2.3 цель – социальный, экономический или иной общественно значимый и (или) общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы;

2.4 целевой показатель муниципальной программы (далее –                 показатель) – показатель, отражающий социальный, экономический или иной общественно значимый и (или) общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы по каждому году ее реализации.

2.5 основное мероприятие подпрограммы (далее – основное мероприятие) – группа мероприятий, имеющих общую целевую направленность.

Наличие в составе основного мероприятия одного мероприятия допускается в случае, если его целевое направление не позволяет объединить его с иными мероприятиями в состав одного основного мероприятия подпрограммы;

2.6 мероприятие подпрограммы (далее – мероприятие) – конкретное действие, направленное на достижение одного результата, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, публично-правовыми компаниями, в соответствии с которыми может предусматриваться несколько результатов на одно мероприятие;

2.7 результат выполнения мероприятия (далее – результат) – количественно измеримый итог деятельности ответственного за выполнение мероприятия, направленной на достижение показателей муниципальной программы, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и тому подобное) определенного количества материальных и нематериальных объектов, оказанию определенного объема услуг, выполнению обязательств или определенного объема работ в рамках мероприятия и предусмотренного на него объема финансирования;

2.8 дорожная карта (далее – «Дорожная карта») – поэтапный план действий выполнения основного мероприятия в текущем году, содержащий стандартные процедуры;

2.8.1 стандартная процедура - этап дорожной карты, состоящий из параллельно или последовательно реализуемых процедур, имеющий плановые даты начала и завершения;

2.8.2 процедура – конкретное действие этапа дорожной карты, совершаемое в целях реализации мероприятия или выполнения работ на объекте, имеющее плановые даты начала и завершения;

2.9 координатор муниципальной программы – первый заместитель главы администрации Раменского городского округа Московской области, заместитель главы администрации Раменского городского округа Московской области в соответствии с распределением обязанностей между первым заместителем и заместителями главы администрации Раменского городского округа Московской области;

2.10 муниципальный заказчик муниципальной программы, муниципальный заказчик подпрограммы – отраслевой орган администрации Раменского городского округа Московской области, структурное подразделение администрации Раменского городского округа Московской области или муниципальное учреждение Раменского городского округа Московской области, сформированное для реализации отдельных функций муниципального управления Раменским городским округом Московской области (далее - муниципальное учреждение Раменского городского округа), осуществляющее разработку муниципальной программы (подпрограммы) и ее реализацию, а также координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий (далее соответственно – муниципальный заказчик программы, муниципальный заказчик подпрограммы).

Для подпрограммы может быть определен муниципальный заказчик, отличный от муниципального заказчика муниципальной программы;

2.11 ответственный за выполнение мероприятия – отраслевой орган администрации Раменского городского округа Московской области, структурное подразделение администрации Раменского городского округа Московской области или муниципальное учреждение Раменского городского округа Московской области, а также иные организации, в случаях привлечения внебюджетных средств;

2.12 результативность муниципальной программы – степень достижения запланированных результатов;

2.13 эффективность муниципальной программы – соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение;

2.14 подсистема ГАСУ Московской области – подсистема по формированию муниципальных программ Московской области автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг

социально-экономического развития Московской области с использованием

типового регионального сегмента ГАС «Управление»;

2.15 подсистема планирования ГИС РЭБ Московской области – подсистема бюджетного планирования Московской области, бюджетов муниципальных образований Московской области государственной информационной системы «Региональный электронный бюджет Московской области» (далее – ГИС РЭБ Московской области).

3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее чем на               5 лет.

Допускается продление срока реализации муниципальной программы в соответствии со сроком реализации государственной программы Московской области.

4. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Раменского городского округа Московской области.

5. Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Раменского городского округа Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы средств.

6. Методическое руководство и координацию работ по разработке муниципальных программ осуществляет Управление по экономике администрации Раменского городского округа Московской области (далее – Управление по экономике).

7. Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации муниципальных программ, осуществляет Комитет финансов, налоговой политики и казначейства администрации Раменского городского округа Московской области (далее – Комитет финансов), организующий составление и исполнение местного бюджета.

- II. Требования к структуре муниципальной программы

8. Муниципальная программа состоит из следующих частей:

8.1 паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

8.2 текстовая часть муниципальной программы, которая состоит из следующих разделов:

краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание цели(ей) муниципальной программы;

инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере;

8.3 показатели муниципальной программы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, за исключением муниципальной программы, касающейся строительства объектов социальной инфраструктуры;

8.4 методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

8.5 подпрограммы, которые содержат следующие разделы:

перечень мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку (наименование мероприятий подпрограммы должно соответствовать данным в подсистеме нормативной справочной информации Регионального электронного бюджета Московской области);

адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено муниципальной программой (далее - адресный перечень объектов строительства (реконструкции)) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;

адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области (далее - адресный перечень объектов капитального ремонта) по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;

методику определения значений результатов выполнения мероприятий по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку;

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку;

распределение бюджетных средств между МКУ «Территориальные управления» (при наличии нескольких МКУ «Территориальные управления» в одном мероприятии) по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку.

В состав подпрограммы могут включаться иные подразделы, перечни (адресные перечни) наличие которых согласно настоящему Порядку не является обязательным.

III. Показатели муниципальных программ, результаты

9. В число показателей муниципальных программ входят:

-  показатели, направленные на достижение показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации, обращениями Губернатора Московской области, национальными и региональными проектами;

-  показатели, используемые при оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления;

- показатели, предусмотренные в соглашениях с федеральными/региональными органами исполнительной власти о предоставлении бюджету Раменского городского округа субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из федерального/регионального бюджета;

- показатели стратегии социально-экономического развития и иные показатели муниципальных программ.

Для муниципальной программы, касающейся строительства объектов социальной инфраструктуры, показатели не устанавливаются.

Для подпрограммы, содержащей исключительно основные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности отраслевых органов администрации Раменского городского округа Московской области, структурных подразделений администрации Раменского городского округа Московской области, муниципальных учреждений Раменского городского округа Московской области, целевые показатели устанавливаются при необходимости. Для муниципальной программы, касающейся строительства объектов социальной инфраструктуры, показатели не устанавливаются.

Для подпрограммы, содержащей исключительно основные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности отраслевых органов администрации Раменского городского округа Московской области, структурных подразделений администрации Раменского городского округа Московской области, муниципальных учреждений Раменского городского округа Московской области целевые показатели устанавливаются при необходимости.

Фактические значения показателей муниципальных программ должны рассчитываться:

на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

на основе методик расчета значений целевых показателей, утвержденных федеральными/региональными органами исполнительной власти, администрацией Раменского городского округа;

Методика расчета значений показателей на период реализации муниципальной программы должна содержать следующую информацию:

- наименование показателя;

- единицу измерения показателя;

- порядок расчета показателя;

- источники данных, используемых в расчете значения показателя;

- периодичность представления информации.

10. Результат муниципальных программ устанавливается для каждого мероприятия, кроме:

- подпрограммы, содержащей исключительно основные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности отраслевых органов администрации Раменского городского округа Московской области, структурных подразделений администрации Раменского городского округа Московской области, муниципальных учреждений Раменского городского округа Московской области;

- мероприятий, в которых результат не предусматривается требованием центральных исполнительных органов Московской области (далее ЦИО МО).

Методика определения результатов должна содержать следующую информацию:

- номер мероприятия, основного мероприятия и подпрограммы;

- наименование результата, его единицу измерения;

- порядок определения фактического значения результата.

- IV. Разработка муниципальных программ

11. Муниципальная программа разрабатывается на основании Перечня муниципальных программ Раменского городского округа Московской области, утвержденного постановлением администрации Раменского городского округа Московской области (далее - Перечень).

12. Проект Перечня формируется Управлением по экономике в соответствии с законодательством Российской Федерации, поручениями Губернатора Московской области и Правительства Московской области, предложениями ЦИО МО, поручениями главы  Раменского городского округа Московской области и  предложениями структурных подразделений администрации Раменского городского округа Московской области или муниципальных учреждений Раменского городского округа Московской области.

13. Муниципальный заказчик подпрограммы разрабатывает проект подпрограммы и направляет его заказчику муниципальный программы.

14. Муниципальный заказчик программы разрабатывает проект муниципальной программы.

15. Мероприятия по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Раменского городского округа Московской области включаются в подпрограмму в соответствии с:

Порядком принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Раменского городского округа и (или) приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Раменского городского округа (далее - Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций);

Порядком принятия решения о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Раменского городского округа Московской области за счет субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям Раменского городского округа Московской области и предоставления указанных субсидий (далее - Порядок принятия решения о предоставлении бюджетных ассигнований).

Включение в муниципальную программу мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Раменского городского округа Московской области является решением администрации Раменского городского округа Московской области о реализации бюджетных инвестиций, предусмотренных Порядком принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций  и Порядком принятия решения о предоставлении бюджетных ассигнований.

16. При включении в муниципальную программу мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области ответственным за выполнение мероприятия разрабатывается соответствующий адресный перечень объектов капитального ремонта.

В адресный перечень объектов капитального ремонта не включаются:

объекты муниципальной собственности, проведение капитального ремонта (ремонта) которых предусмотрено в рамках мероприятия по увеличению уставного фонда муниципального унитарного предприятия Раменского городского округа Московской области или по осуществлению взноса в уставный капитал акционерного общества;

объекты, находящиеся в муниципальной собственности, на которых требуется проведение непредвиденных и аварийно-восстановительных работ;

объекты, на которых финансирование работ по текущему ремонту осуществляется в рамках муниципального задания;

объекты, финансирование которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности администрации Раменского городского округа Московской области, казенных учреждений Раменского городского округа Московской области.

17. При планировании мероприятий, реализуемых с привлечением средств федерального бюджета, регионального бюджета Московской области в подпрограмму в обязательном порядке включается прогнозный объем средств федерального бюджета, регионального бюджета Московской области на очередной финансовый год и на плановый период, возможный к привлечению на реализацию мероприятия, а также объем средств бюджета Раменского городского округа Московской области, необходимый для обеспечения софинансирования реализации мероприятия.

18. Проект муниципальной программы согласовывается с Управлением по экономике, Комитетом финансов и иными заинтересованными структурными подразделениями администрации Раменского городского округа Московской области и представляется на утверждение главе Раменского городского округа Московской области следующим образом:

18.1 Муниципальный заказчик программы направляет проект муниципальной программы для согласования в Комитет финансов. После согласования проекта муниципальной программы с Комитетом финансов муниципальный заказчик программы направляет проект муниципальной программы для согласования в Управление по экономике.

18.2 Комитет финансов и Управление по экономике в срок до 15 рабочих дней согласовывают проект муниципальной программы или готовят замечания по проекту муниципальной программы на предмет:

Управление по экономике:

- соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;

- соответствия цели(ей) муниципальной программы приоритетным целям социально-экономического развития Раменского городского округа Московской области;

- соответствия мероприятий заявленной цели;

- влияния мероприятий на достижение показателей муниципальной программы.

Комитет финансов:

- соответствия объемов и источников финансирования мероприятий планируемым параметрам бюджета Раменского городского округа Московской области на очередной финансовый год и на плановый период в части расходов за счет бюджета Раменского городского округа Московской области и утвержденных бюджетных ассигнований из федерального бюджета и бюджета Московской области;

- соответствия направлений расходования финансовых средств муниципальной программы бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

- соответствия наименований мероприятий подпрограммы муниципальной программы данным в подсистеме нормативной справочной информации Регионального электронного бюджета Московской области.

18.3 Комитет финансов и Управление по экономике вправе запросить у муниципального заказчика программы дополнительные сведения, необходимые для рассмотрения проекта муниципальной программы.

18.4 В случае подготовки замечаний Комитетом финансов и (или) Управлением по экономике проект муниципальной программы дорабатывается муниципальным заказчиком программы в соответствии с полученными замечаниями в срок до 10 рабочих дней со дня получения замечаний.

Доработанный проект муниципальной программы направляется в Комитет финансов и Управление по экономике для повторного рассмотрения.

Повторное рассмотрение доработанного проекта муниципальной программы осуществляется в срок не более 5 рабочих дней.

18.5 После согласования с Комитетом финансов и Управлением по экономике проект муниципальной программы выносится муниципальным заказчиком программы на согласование с другими заинтересованными структурными подразделениями Администрации Раменского городского округа и на утверждение Главы Раменского городского округа.

19. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, утверждаются не позднее, чем за одну неделю до внесения проекта решения о бюджете Раменского городского округа Московской области на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Совета депутатов Раменского городского округа Московской области.

20 Муниципальный заказчик в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу муниципальной программы направляет ее в Контрольно-счетную палату Раменского городского округа Московской области.

В целях устранения замечаний Контрольно-счетной палаты Раменского городского округа Московской области к муниципальной программе (в случае проведения ее экспертизы) муниципальным  заказчиком в муниципальную программу вносятся изменения не позднее трех месяцев со дня получения посредством межведомственной системы электронного документооборота Московской области результатов проведенной Контрольно-счетной палатой Раменского городского округа Московской области экспертизы муниципальной программы.

21. После утверждения муниципальной программы информация по муниципальной программе размещается муниципальным заказчиком программы и (или) муниципальным заказчиком подпрограммы в подсистеме ГАСУ Московской области (при наличии технической возможности в подсистеме планирования ГИС РЭБ Московской области) в срок не позднее 7 дней после утверждения муниципальной программы.

V. Внесение изменений в муниципальную программу

22. В муниципальную программу могут быть внесены изменения в случаях:

- снижения ожидаемых поступлений в бюджет Раменского городского округа Московской области;

- исключения отдельных полномочий администрации Раменского городского округа Московской области, а также наделения администрации Раменского городского округа Московской области дополнительными полномочиями;

- необходимости включения дополнительных мероприятий;

- необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленной разделом IX «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы» настоящего Порядка;

- необходимости изменения перечня мероприятий, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из бюджета Московской области или федерального бюджета средств на их реализацию или изменением объема указанных средств;

- изменения показателей муниципальной программы;

- принятия решения о необходимости изменения объемов финансирования мероприятий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

23. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется муниципальным заказчиком программы или по его решению муниципальным заказчиком подпрограммы в порядке, предусмотренном настоящим разделом. Проект изменений в муниципальную программу согласованию с Контрольно-счетной палатой Раменского городского округа Московской области не подлежит.

После завершения финансового года корректировка плановых значений объемов финансирования, показателей муниципальной программы и результатов отчетного года допускается до 15 февраля года, следующего за отчетным, в случаях:

- приведение муниципальной программы в соответствие с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись бюджета Раменского городского округа Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый период;

- корректировки значений показателей муниципальной программы, результатов и объемов финансирования под фактическое исполнение, предусмотренных в отчетном году на мероприятия, срок реализации которых превышает один год по капитальному ремонту, реставрации, рекультивации, благоустройству, строительству (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры, коммунального хозяйства).

24. Проект изменений в муниципальную программу согласовывается муниципальным заказчиком с Комитетом финансов и Управлением по экономике и иными заинтересованными структурными подразделениями администрации Раменского городского округа Московской области в порядке, соответствующим п.18.

Комитетом финансов и Управлением по экономике согласование осуществляется в течение 8 рабочих дней со дня поступления проекта изменений в муниципальную программу на согласование.

25. При внесении изменений в муниципальную программу в части мероприятий, реализация которых запланирована на текущий финансовый год, к проекту изменений муниципальной программы прикладывается проект изменений и дополнений «Дорожной карты».

- VI. Управление реализацией муниципальной программы

26. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

27. Координатор муниципальной программы организует работу, направленную на:

- координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления администрации Раменского городского округа Московской области об утверждении муниципальной программы;

-  организацию управления муниципальной программой;

-  реализацию муниципальной программы;

-  достижение цели(ей) и показателей муниципальной программы;

-  утверждение «Дорожных карт».

28. Муниципальный заказчик программы:

- -  разрабатывает муниципальную программу;

- -  обеспечивает формирование и направление в Комитет финансов и Управление по экономике проекта муниципальной программы, проекта «Дорожной карты»;

- -  обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

- -  участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

- -  обеспечивает ввод в подсистему ГАСУ Московской области (при наличии технической возможности в подсистему планирования ГИС РЭБ Московской области) оперативного (годового) отчета о реализации мероприятий, показателей и результатов муниципальной программы, а так же предоставляет информацию в соответствии с п. 37. По решению муниципального заказчика программы внесение информации в подсистему ГАСУ Московской области (при наличии технической возможности в подсистему планирования ГИС РЭБ Московской области) осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы;

- - размещает на официальном информационном портале Раменского городского округа Московской области в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

- - обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

- согласовывает  с координатором муниципальной программы «Дорожные карты» (в том числе при наличии технической возможности в подсистеме ГАСУ Московской области);

- - обеспечивает соответствие содержания муниципальных программ, размещенных в подсистеме ГАСУ Московской области (при наличии технической возможности в подсистеме планирования ГИС РЭБ Московской области), муниципальным программам и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе;

- - обеспечивает реализацию муниципальной программы в соответствии с основополагающими принципами государственной политики по развитию конкуренции, определенными Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», с учетом обеспечения приоритета целей и задач по содействию развитию конкуренции во всех сферах экономики Раменского городского округа Московской области.

- 29. Муниципальный заказчик подпрограммы:

- - разрабатывает подпрограмму;

- - обеспечивает формирование и направление муниципальному заказчику программы перечня мероприятий с прогнозом расходов на реализацию этих мероприятий, плановых значений показателей, результатов, адресных перечней объектов строительства (реконструкции), адресных перечней объектов капитального ремонта, финансово-экономического обоснования, методик расчета значений показателей, а также методик расчета значений результатов;

- - проводит анализ влияния создания объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества на комплексное развитие территорий Раменского городского округа Московской области, исходя из нормативной потребности, фактической обеспеченности жителей Раменского городского округа Московской области соответствующими объектами и их целесообразности;

- -  направляет для обобщения муниципальному заказчику программы информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в соответствии пунктом 37;

- - осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

- - осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

- - участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

- - разрабатывает и согласовывает с муниципальным заказчиком программы «Дорожные карты», вносит в них изменения (при наличии технической возможности в подсистеме ГАСУ Московской области).

- «Дорожные карты» формируются по форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку;

- - обеспечивает соответствие содержания подпрограмм муниципальных программ, размещенных в подсистеме ГАСУ Московской области (при наличии технической возможности в подсистеме планирования ГИС РЭБ Московской области), подпрограммам муниципальных программ и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе.

- 30. Ответственный за выполнение мероприятия:

- - участвует в формировании прогноза расходов на реализацию мероприятия, финансово-экономического обоснования, методик расчета значений результатов и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

- - участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

- - готовит предложения по формированию адресных перечней объектов строительства (реконструкции), а также адресных перечней объектов капитального ремонта и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

- - направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».

- 31. Реализация основных мероприятий (мероприятий) осуществляется в соответствии с «Дорожными картами».

- «Дорожные карты» должны в обязательном порядке содержать следующие сведения:

- наименование подпрограммы;

- наименование основного мероприятия;

- наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия;

- наименование объекта, реализуемого в рамках мероприятия;

- стандартные процедуры, включающие процедуры, направленные на выполнение мероприятия (выполнение работ на объекте), плановые даты их начала и завершения;

- Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру;

- результат выполнения процедуры.

- «Дорожная карта» корректируется при внесении изменений в муниципальную программу в случаях, предусматривающих:

- изменение состава мероприятий и (или) объектов;

- изменение параметров мероприятий или объектов (стоимость, мощность, срок выполнения работ, срок открытия объектов, изменение набора процедур или механизма реализации).

- «Дорожная карта» разрабатывается для мероприятий, подлежащих реализации в текущем году, на один год. В случае если в рамках мероприятий предусмотрено заключение контракта на срок, превышающий один год, «Дорожная карта» разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения таких мероприятий.

- Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» или соответствующих мероприятий «Дорожные карты» не разрабатывается.

- VII. Участие администрации Раменского городского округа Московской области в реализации государственных программ Московской области

32. При наличии муниципальных программ и мероприятий, направленных на достижение целей государственных программ, администрация Раменского городского округа Московской области может участвовать в государственной программе, реализуемой за счет средств бюджета Московской области, на условиях софинансирования за счет средств бюджета Раменского городского округа Московской области.

33. В случае подачи заявки на участие Раменского городского округа Московской области в мероприятиях, планируемых к реализации совместно с органами государственной власти Московской области, в том числе по предоставлению субсидий из бюджета Московской области бюджету Раменского городского округа Московской области на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, а также на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, муниципальному заказчику подпрограммы необходимо согласовать данную заявку с Комитетом финансов.

34. После получения из соответствующего ЦИО МО решения о включении (не включении) заявки в государственную программу Московской области муниципальному заказчику подпрограммы необходимо в срок не позднее 5 рабочих дней уведомить Комитет финансов о данном решении.

35. Мероприятия, планируемые к реализации совместно с органами государственной власти Московской области, в том числе по предоставлению субсидий из бюджета Московской области бюджету Раменского городского округа Московской области на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, а также на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, включаются в государственную подпрограмму на основании гарантийных писем об участии, подписанных Главой Раменского городского округа Московской области.

Гарантийное письмо об участии готовит муниципальный заказчик подпрограммы.

В случае отсутствия гарантийных писем намерения об участии в реализации государственной программы подтверждает координатор государственной программы в письменной форме.

- VIII. Контроль и отчетность

- при реализации муниципальной программы

36. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Раменского городского округа Московской области.

37. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы направляет в Управление по экономике:

- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы за 1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку;

- ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку.

Оперативный и годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы содержат:

- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

- информацию о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий;

информацию о плановых и фактически достигнутых показателях с указанием причины их невыполнения или несвоевременного выполнения.

Корректировка годового отчета о реализации муниципальной программы допускается в связи с опубликованием официальной статистической информации, но не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

38. Управление по экономике с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков программ в соответствии с пунктом 37 настоящего Порядка, подготавливает:

-  до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сводный оперативный отчет о ходе реализации мероприятий муниципальных программ по форме согласно приложению № 13 к настоящему Порядку.

-  не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ по форме, согласно приложению № 14 к настоящему Порядку и размещает его на официальном информационном портале Раменского городского округа в сети Интернет.

39. Контрольное управление администрации Раменского городского округа Московской области в рамках своих полномочий осуществляет контроль полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ, предоставляемой муниципальными заказчиками программ.

- IX. Порядок проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальной программы

40. Управлением по экономике ежегодно, на основании годового                отчета о реализации муниципальной программы, предоставляемого муниципальным заказчиком программы, проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы.

41. Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Управлением по экономике                      не позднее 15 мая года, следующего за отчетным, при наличии технической возможности в подсистеме планирования ГИС РЭБ Московской области.

42. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению № 15 к настоящему Порядку.

43. Управление по экономике по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ:

1) подготавливает соответствующее заключение и направляет его координатору муниципальной программы и муниципальному заказчику программы;

2) подготавливает и направляет сводное заключение об итогах оценки эффективности реализации муниципальных программ Главе Раменского городского округа Московской области.

44. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Главой Раменского городского округа Московской области               может быть принято решение:

- о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы;

- о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.

45. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы муниципальных контрактов, в бюджете Раменского городского округа Московской области предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

- Приложение № 1

к Порядку

Форма

Паспорт муниципальной программы Раменского городского округа Московской области

_____________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Координатор муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 1-й год | 2-й год | 3-й год | n-й год |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Раменского городского округа |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе по годам: |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Порядку

Форма

Целевые показатели

муниципальной программы Раменского городского округа Московской области

____________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя* | Ед. изм. | Базовое значение** | Планируемое значение по годам реализации муниципальной программы |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | n-й год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Наименование цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Показатель к указу Президента Российской Федерации, ежегодному обращению Губернатора Московской области, соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти, региональному проекту, государственной программе Российской Федерации, прогнозу социально-экономического развития. В случае, если показатель нельзя отнести ни к одному из вышеперечисленных типов показателей, в графе «Тип показателя» проставляется «Отраслевой» или «Муниципальный», или иное.

**Указывается фактическое значение, сложившееся в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы (за исключением показателей с типом «Соглашение», по которым указывается базовое значение в соответствии с соглашениями с федеральными органами исполнительной власти). В случае если на момент разработки муниципальной программы итоговое фактическое значение неизвестно, базовое значение показателя подлежит уточнению (корректировке) в 1-м году реализации муниципальной программы. В случае если базовое значение показателя используется как составляющая расчета показателя и базовый период отличается от года, предшествующего 1-му году реализации муниципальной программы, то такое значение с указанием года, к которому оно относится, необходимо отражать в Методике расчета показателей            (в графе «Порядок расчета»). Графа 5 не заполняется, в случае если показатель включен позднее 1-го года реализации подпрограммы.

***За исключением обеспечивающей подпрограммы.

- Приложение № 3

к Порядку

Форма

Методика

расчета значений целевых показателей муниципальной программы Раменского городского округа Московской области

_________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Приложение № 4

к Порядку

Форма

Перечень мероприятий подпрограммы

__________________________________________________________

(номер и наименование подпрограммы)

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  | 2-й год | 3-й год | n-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие 1 |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1 (указать наименование результата, ед. измерения) | х | х | Всего | Итого 1-й год | В том числе:* |  |  |  | 2-й год | 3-й год | n-й год | х |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1 (указать наименование результата, ед. измерения)** | х | х | Всего | Итого 1-й год | В том числе:* |  |  |  | 2-й год | 3-й год | n-й год | х |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |  |
|  | Результат n (указать наименование результата, ед. измерения)** | х | х | Всего | Итого 1-й год | В том числе:* |  |  |  | 2-й год | 3-й год | n-й год | х |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- *Разбивка значений результатов реализации по отчетным периодам осуществляется на текущий финансовый год нарастающим итогом.

- **В   случаях,   установленных   нормативными   правовыми   актами   Российской   Федерации,   соглашениями   с   федеральными   органами

- исполнительной власти, публично-правовыми компаниями может предусматриваться несколько результатов на одно мероприятие.

- Приложение № 5

к Порядку

Форма

Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области,

финансирование которых предусмотрено мероприятием ___________ подпрограммы ___________________________________________________

(номер)                                                            (номер и наименование подпрограммы)

| № п/п | Наименование объекта (имущества), адрес объекта | Мощность*/прирост мощности* объекта (или) характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ** | ﻿ Открытие объекта/ завершение работ** | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.___***, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуата-цию объекта капитального строитель-ства /до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 1-й год | 2-й год | n-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |
|  | х | х | в том числе:**** | х | х | х | х | Средства бюджета Раменского городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |
|  | х | х | кроме того:***** | х | х | х | х | Средства бюджета Раменского городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: |  |  |  |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |
| кроме того: |  | х | х | х | х | х | х | Средства бюджета Раменского городского округа |  |  |  |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |

*В качестве мощности указывается проектная мощность объекта, например, количество мест, койко-мест, человек в смену, куб. м в сутки, МВт, погонных метров и так далее.    В случае если реконструкция предусматривает увеличение мощности объекта, то в графе наряду с исходной проектной мощностью объекта указывается прирост мощности, достигаемый по итогам реконструкции.

**Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

***Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы Раменского городского округа Московской области.

****При необходимости указывается информация о финансировании расходов на выполнение работ по объекту, предусмотренных мероприятием, по следующим направлениям:

проектно-изыскательские работы,

этап строительства,

дебиторская задолженность на дату ее образования,

кредиторская задолженность за выполненные работы в предшествующие годы/ за выполненные в предшествующие годы проектно-изыскательские работы/ за выполненную в предшествующие годы корректировку проекта и так далее.

*****При необходимости указывается информация о не предусмотренных мероприятием расходах на выполнение работ по объекту.

Приложение № 6

к Порядку

Форма

# Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области,

# финансирование которых предусмотрено мероприятием ___________ подпрограммы ___________________________________________________

# (номер)                                                      (номер и наименование подпрограммы)

# Ответственный за выполнение мероприятия _______________________

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид работ | Сроки проведения работ* | Открытие* | Профинанси-ровано на 01.01.___**, тыс. руб. | Источники финансирования, (тыс. руб.) | Всего | 1-й год | 2-й год | n-й год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  | Всего по объекту: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Указать источник финансирования 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Указать источник финансирования n |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Указать источник финансирования 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Указать источник финансирования n |  |  |  |  |

*Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

**Год начала реализации соответствующего мероприятия подпрограммы.

Приложение № 7

к Порядку

Форма

Методика определения значений результатов выполнения мероприятий

_________________________________________________________

(номер и наименование подпрограммы)

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение № 8

к Порядку

Форма

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

__________________________________________________________

(номер и наименование подпрограммы)

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- Приложение № 9

- к Порядку

ФОРМА

Распределение бюджетных средств между МКУ «Территориальные управления»

подпрограмма ________________________________________________________________

(номер и наименование подпрограммы)

| № п/п | Название мероприятия подпрограммы | Получатель бюджетных средств | Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | n-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Примечание. Форма заполняется при наличии нескольких МКУ «Территориальные управления» в одном мероприятии.

Приложение № 10

к Порядку

Форма

Утверждаю

координатор муниципальной программы

___________________________________

(название программы)

ФИО _________________________________

_________________________

(подпись)

«Дорожная карта» по выполнению мероприятий

муниципальной программы ________________________________________________*

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта | Действия (процедуры), обеспечивающие выполнение мероприятия | Срок исполнения |  | Ф.И.О. и должность ответственного за процедуру | Результат выполнения процедуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановая дата начала | плановая дата завершения |  |  |

Руководитель

(муниципальный заказчик программы)                                                               _______________

Согласовано:

Начальник Управления по экономике

администрации Раменского городского округа                                                  _______________

*Название карты должно соответствовать названию муниципальной программы.

Приложение № 11

к Порядку

Форма

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

_____________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за __________________________

(указать отчетный период)

Муниципальный заказчик _____________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, результата, объекта (при наличии) с указанием порядкового номера | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Выполнено за отчетный период***, тыс. рублей | Комментарии ответственного исполнителя мероприятия о причинах невыполнения/ несвоевременного выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план* на 20__год | факт** за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Программа 1. «…» | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1. «…» | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие YY. «…» | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие YY.XX «…» | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Результат 1. **** Единица измерения | 1 квартал |  |  |  |  |
|  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |
|  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |
|  | Результат n. **** Единица измерения | 1 квартал |  |  |  |  |
|  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |
|  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Объект 1. "..." | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2. "..." | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |

ФИО руководителя                                                    Подпись

Согласовано в части объемов финансирования:

Комитет финансов, налоговой политики и казначейства

администрации Раменского городского округа                                                        Подпись                   /                    ФИО                     /                   Должность

* В соответствии с последней на отчетный период утвержденной версией муниципальной программы.

** Кассовые расходы.

*** Стоимость выполненных программных мероприятий.

**** Значение результата формируется в зависимости от отчетного периода (с предыдущими периодами).

- Приложение № 1 к Оперативному отчету

- о реализации мероприятий муниципальной

- программы

- Форма

Целевые показатели муниципальной программы

____________________________________________________

(название муниципальной программы)

за __________________________

(указать отчетный период)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/показателя | Тип показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План на 20__год | Факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма "..." |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Целевой показатель 3 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

ФИО руководителя                                                    Подпись

Приложение № 12

к Порядку

Форма

Годовой отчет о реализации муниципальной программы

_____________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за 20__ год

Муниципальный заказчик  __________________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, результата, объекта (при наличии) с указанием порядкового номера | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Выполнено за отчетный период***, тыс. рублей | Комментарии ответственного исполнителя мероприятия о причинах невыполнения/ несвоевременного выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план* на 20__год | факт** за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Программа 1. "..." | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1. "..." | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие YY. "..." | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие YY.XX "..." | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Результат 1. Единица измерения | 20__год |  |  |  |  |
|  | Результат n. Единица измерения | 20__год |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Объект 1. "..." | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2. "..." | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |

ФИО руководителя                                                    Подпись

Согласовано в части объемов финансирования:

Комитет финансов, налоговой политики и казначейства

администрации Раменского городского округа                        Подпись                   /                    ФИО                     /                   Должность

* В соответствии с последней на отчетный период утвержденной версией муниципальной программы.

** Кассовые расходы.

*** Стоимость выполненных программных мероприятий.

- Приложение № 1 к Годовому отчету

- о реализации муниципальной программы

- Форма

Целевые показатели муниципальной программы

____________________________________________________

(название муниципальной программы)

за 20__ год

| № п/п | Наименование муниципальной программы/показателя | Тип показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 3 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

ФИО руководителя                                                    Подпись

- Приложение № 13

к Порядку

Форма

Сводный оперативный отчет о ходе реализации мероприятий муниципальных программ

за ____________________________

(указать отчетный период)

| - № п/п | - Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальный заказчик | - Источник финансирования | - Объем финансирования (план), - тыс. руб. | - Объем финансирования - (факт), - тыс. руб. | - Выполнено за отчетный период, - % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1 | - Муниципальная программа - Муниципальный заказчик | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Раменского городского округа |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | - Итого по муниципальной программе, - в том числе: |  |  |  |  |
|  | - Подпрограмма 1 | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | - … |  |  |  |
|  | - Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |
|  | - Подпрограмма 2 | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | - … |  |  |  |
|  | - Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |
|  | - … |  |  |  |  |
| - 2 | - Муниципальная программа - Муниципальный заказчик | - … |  |  |  |
|  | - … | - … |  |  |  |

- Приложение № 1 к Сводному оперативному

- отчету о ходе реализации мероприятий

- муниципальных программ

- Форма

Результаты выполнения мероприятий муниципальных программ

за ____________________________

(указать отчетный период)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, результата выполнения мероприятия | Единица измерения | Значение результата* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |
|  |  |  | План | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Результат 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Результат 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Результат 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Значение результата формируется в зависимости от отчетного периода (с предыдущими периодами).

- Приложение № 2 к Сводному оперативному

- отчету о ходе реализации мероприятий

- муниципальных программ

- Форма

Целевые показатели муниципальных программ

за ____________________________

(указать отчетный период)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, показателя | Тип показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План на 20__год | Факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |
| 1.3 | Целевой показатель 3 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

- Приложение № 14

к Порядку

Форма

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ

за 20__ год

| - № п/п | - Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальный заказчик | - Источник финансирования | - Объем финансирования (план), - тыс. руб. | - Объем финансирования - (факт), - тыс. руб. | - Выполнено за отчетный период, - % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1 | - Муниципальная программа - Муниципальный заказчик | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Раменского городского округа |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | - Итого по муниципальной программе, - в том числе: |  |  |  |  |
|  | - Подпрограмма 1 | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | - … |  |  |  |
|  | - Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |
|  | - Подпрограмма 2 | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | - … |  |  |  |
|  | - Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |
|  | - … |  |  |  |  |
| - 2 | - Муниципальная программа - Муниципальный заказчик | - … |  |  |  |
|  | - … | - … |  |  |  |

- Приложение № 1 к Сводному годовому отчету

- о ходе реализации муниципальных программ

- Форма

Результаты выполнения мероприятий муниципальных программ

за 20__ год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, результата выполнения мероприятия | Единица измерения | Значение результата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная программа |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |
| 1.1.1 | Результат 1 |  |  |  |
| 1.1.2 | Результат 2 |  |  |  |
| 1.1.3 | Результат 3 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

- Приложение № 2 к Сводному годовому отчету

- о ходе реализации муниципальных программ

- Форма

Целевые показатели муниципальных программ

за 20__ год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, показателя | Тип показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |
| 1.3 | Целевой показатель 3 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

- Приложение № 15

к Порядку

Методика

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе реализации и по ее итогам.

Под оценкой результативности понимается определение степени достижения значений целевых показателей муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы планируемые и фактические значения целевых показателей муниципальной программы (далее – планируемое значение показателя, фактическое значение показателя) на конец отчетного периода. Показатели «Обеспечивающей подпрограммы» для оценки результативности не используют.

В случае снижения в течение отчетного года планируемого значения показателя (для показателей, направленных на увеличение целевых значений), увеличения планируемого значения показателя (для показателей, направленных на снижение целевых значений), для оценки эффективности используются планируемые значения показателя на начало отчетного периода.

В случае если показатель был включен в муниципальную программу в течение отчетного года, то для оценки эффективности используется планируемое значение, содержащееся в редакции муниципальной программы, в которой он был включен.

Оценка результативности муниципальной программы определяется по индексу результативности (Ipn), который рассчитывается по следующей формуле:

Ipn = ∑ (Mпi × Si), где:

i=n

Mпi - вес i-го значения целевого показателя муниципальной программы, которое рассчитывается по формуле:

Mпi = 1 / n, где:

n - общее число целевых показателей муниципальной программы.

Si - отношение фактического i-го значения целевого показателя к планируемому i-му значению целевого показателя. Отношение рассчитывается по формуле:

Si = Rфi / Rпi

в случае увеличения значения целевого показателя муниципальной программы;

Si = Rпi / Rфi

в случае снижения значения целевого показателя муниципальной программы,

где:

Rфi - фактическое значение целевого показателя;

Rпi - планируемое значение целевого показателя.

В случае превышения фактического значения целевого показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение целевого показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности (Iэ) и рассчитывается по следующей формуле:

Iэ = (Vф  × Iрn) / Vп, где

Vф – общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

Iрn – индекс результативности муниципальной программы;

Vп – общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы, действующей на конец отчетного периода.

В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источников на 30 процентов и более планирование данных источников признается неэффективным и при определении эффективности реализации муниципальной программы приравнивается к его планируемому объему.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка реализации муниципальной программы.

Если:

1. Значение показателя Iэ:

Iэ >= 1,0

Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.

2. Значение показателя Iэ:

0,8 <= Iэ < 1,0

Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.

3. Значение показателя Iэ:

Iэ < 0,8

Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная.